Приложение

утвержден приказом управления образования

администрации Нюксенского муниципального района

от 29.08.2018 № 01-03/218

План-график

мероприятий по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Нюксенском муниципальном районе в 2018 – 2019 учебном году

|  | Муниципальный уровень | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности | Уровень образовательной организации, сроки (ответственные – руководители образовательных учреждений (далее ОУ)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ДО в муниципальном районе на 2018 – 2019 учебный год | Июль - август 2018 г. | Члены рабочей группы | План-график, приказ об утверждении | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) Срок: август 2018 года |
| 1.2 | Контроль за: - разработкой нормативных документов, рабочих программ педагогов ДОУ и внесение в них изменений на районном уровне и уровне ОУ, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО; - выполнение приказов Департамента образования области | В течение года | Зам. начальника УО, Ресурсный центр | Приказы, аналитические справки | Планирование контроля на уровне ОУ Срок: в течение года |
| 1.3 | Изучение и методическое сопровождение выполнения региональных инструктивно-методических писем по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение года | Члены рабочей группы | Предложения | Ознакомление и подготовка предложений по реализации |
| - Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы рабочей группы, обеспечивающей реализацию ФГОС ДО в районе | Ежеквартально | Руководитель рабочей группы |  | Заседания рабочих групп, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО в ДОО в 2018-2019 учебном году. Срок: ежеквартально |
| 2.2 | Координация деятельности базовых ДОО и других ДОО в районе. Заключение соглашений между базовой ДОО муниципального района и другими ДОО муниципального района о взаимодействии по методическому и психологическому обеспечению реализации ФГОС ДО | В течение года | Руководитель Ресурсного центра | Разработка плана работы Ресурсного центра | Организационно- методическая работа, обеспечивающая сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОО Заявки в Ресурсный центр для организации методического и психолого-педагогического обеспечения реализации ФГОС ДО. Срок: сентябрь 2018 года |
| 2.3 | Участие в областных семинарах и совещаниях руководителей базовых ДОО | В течение года | Ресурсный центр |  |  |
| 2.4 | Методическая, консультативная помощь ДОО при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, в том числе и на дому, в соответствии с ФГОС ДО. | В течение года | Ресурсный центр |  | Организационно-методическая работа, обеспечивающая сопровождение обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе и на дому, в соответствии с ФГОС ДО. Срок: в течение года |
| 2.5 | Разработка методических рекомендаций для ДОО по реализации программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. | В течение года | Руководитель и специалисты Ресурсного центра | Методические рекомендации для ДОО | Разработка адаптированных программ для детей с ОВЗ и детей инвалидов, посещающих ДОО Срок: в течение года |
| 2.6 | Единый методический день на базе муниципального района «Актуальные вопросы внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ» | 15.02.2019г. | Ресурсный центр, специалисты УО |  |  |
| 2.7 | Анализ деятельности ДОО района при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с ФГОС ДО. | Октябрь 2018 г. | Ресурсный центр, специалист УО | Отчет ДОО | Анализ деятельности ДОО при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с ФГОС ДО. Срок: октябрь 2018 года |
| 2.8 | Организация и проведение областных конкурсов в соответствии планами областных мероприятий, утвержденных приказами Департамента образования | В течение года | Ресурсный центр | Конкурсные материалы, обобщенный опыт, творческие проекты | Участие и предоставление опыта работы в предлагаемом режиме и формате Срок: в течение года |
| 2.9 | Организация деятельности районных, межрайонных творческих и проблемных групп по вопросам реализации ФГОС ДО (приложение к п.2.9. плана-графика) | В течение года | Ресурсный центр, специалист УО | План работы творческих групп, отчеты руководителей | Активное участие педагогов в работе творческих групп Срок: в течение года |
| 2.10 | Организация и проведение районных конкурсов для педагогов ДОО - «О проведении районного конкурса проектов «Отрытая образовательная организация – 2019» (приказ УО от 27.08.2018 № 01-03/213) | В течение года | Ресурсный центр, специалисты УО |  | Деятельность по обеспечению участия педагогов ОУ в районных конкурсах. Срок: в течение года |
| 2.11 | - Размещение информации о реализации ФГОС ДО на сайте БДОУ «Центр развития ребенка – Нюксенский ДС» (Ресурсный центр); - Организация фото с мероприятий и размещения материалов на сайте УО; - Организация посещения районных мероприятий по вопросам ФГОС ДО общественности и их освещения в СМИ. | В течение года | Ресурсный центр | Приказы | - Организация функционирования страницы ФГОС ДО на сайте ОУ; - Организация работы с информационными материалами Срок: в течение года |
| 2.12 | Проведение анализа годовых отчетов: - в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика; -о результатах самообследования образовательных организаций, размещенных на сайтах ОУ | К 01.06. 2019 г. | Зам нач. УО, Ресурсный центр, специалисты УО | Отчет, аналитическая справка | Обеспечение предоставления отчетов |
| - Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | В течение года | Ресурсный центр | План-график курсовой подготовки | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в повышении квалификации. Срок: в течение года |
| 3.2 | Организация участия руководящих и педагогических работников ДОО в семинарах, вебинарах, мастер-классах и др. | В течение года | Ресурсный центр, специалист УО |  | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ДОО в семинарах, вебинарах, мастер-классах и др. Срок: в течение года |
| 3.3 | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОО на 2019 и перспективу 2020 годы. | Сентябрь 2018 г. | Ресурсный центр, специалист УО | Информационная таблица | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОО на 2019 и перспективу 2020 годы. Срок: сентябрь 2018 года |
| 3.4 | - Предоставление заявки на курсы повышения квалификации (КПК) педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ДО; - Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ДО; | Сентябрь 2018г.; Январь 2019 г. | Руководитель ресурсного центра | План-график повышения квалификации педагогов ДОУ | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО Срок: сентябрь 2018 года |
| 3.5 | Организация и проведение районных тематических семинаров, круглых столов, конференций и других мероприятий с педагогами по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Ресурсный центр, | Повышение квалификации | Обеспечение участия педагогов и руководителей ДОО в районных методических мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ДО Срок: в течение учебного года |
| 3.5.1 | Межрайонный педагогический фестиваль «Воплощение идей ФГОС ДО в педагогической практике» | Апрель 2019 г. | Руководитель ресурсного центра, руководители творческих групп |  |  |
| 3.5.2 | Семинар-практикум «Метод проектов, как основной способ реализации ОО «Познавательное развитие» | Октябрь 2018г. |  |  |  |
| 3.5.3 | Открытые просмотры ООД «Интеграция ОО «Речевое и Познавательное развитие» | Январь – февраль 2019 г. |  |  |  |
| 3.6 | Диагностика результатов повышения квалификации, в том числе результативности участия педагогов в методических мероприятиях различного уровня | В течение учебного года | Ресурсный центр | Информационная справка |  |
| - Аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в мониторинге условий введения и реализации ФГОС. | В течение 2018 г. | Ресурсный центр |  | Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Срок: ноябрь 2018 года. |
| 4.2 | Внесение изменений в муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по ДОО | Июль, декабрь 2018 г. | Ресурсный центр, специалисты УО |  | Участие в мониторинге муниципальных планов мероприятий (дорожных карт) по ДОО Срок: декабрь 2018 года, июнь 2019 года. |
| 4.3 | Участие в мониторинге обеспечения доступности ДО для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (в том числе и на дому) | Декабрь 2018 г., май 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  | Участие в мониторинге обеспечения доступности ДО для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (в том числе и на дому) Срок: декабрь 2018 года, май 2019 года |
| 4.4 | Участие в мониторинге выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Октябрь 2018 г., апрель 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  | Участие в мониторинге выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи Срок: октябрь 2018 года, апрель 2019 года |
| 4.5 | Участие в мониторинге обеспечения доступности дошкольного образования, в т. ч. развитие альтернативных форм дошкольного образования (развитие негосударственного сектора) | Декабрь 2018 г., май 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  | Участие в мониторинге обеспечения доступности дошкольного образования за счёт развития альтернативных форм дошкольного образования. Срок: декабрь 2018 года, май 2019 года |
| 4.6. | Разработка муниципальных методических и информационных материалов с использованием кейс - технологии (муниципальные продукты по результатам работы в ходе семинаров-практикумов, заседаний творческих групп) | В течении года | Ресурсный центр, руководители творчески групп | Методические и информационные материалы | Изучение и использование в работе методических, информационных материалов Срок: в течение учебного года |
| 4.7. | Организация и проведение районных тематических семинаров, совещаний, круглых столов, педагогических чтений и др. мероприятий с руководящими работниками ОО, руководителями МО, педагогами по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС в соответствии с планом УО | В течение учебного года | Ресурсный центр, специалист УО | Повышение квалификации | - Обеспечение участия руководителей, педагогов ОУ в районных методических мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ДО; - Обобщение и распространение имеющегося опыта (продукта педагогической деятельности) в ОУ, на муниципальном и региональном уровне Срок: в течение учебного года |
| - Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Учет методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ при определении размера родительской платы и затрат органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на реализацию полномочий в области образования | В течение года |  |  | Эффективное планирование расходов ДОО Срок: в течение 2018 года |
| 5.2 | Участие в мониторинге платных образовательных услуг в ДОО, в условиях реализации ФГОС ДО в муниципальных районах | В течение года |  |  | Получение лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ и предоставление платных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. Срок: в течение учебного года |
| 5.3 | Участие в анализе деятельности ДОО по оказанию дополнительных услуг в т.ч. платных, в условиях реализации ФГОС ДО | В течение года | Зам нач. УО, Ресурсный центр |  | Осуществление ДОО деятельности по оказанию дополнительных услуг ДОО, в соответствии с локальными нормативными актами ДОО Срок: в течение учебного года. |
| 5.4 | Разработка и утверждение штатного расписания ОУ района, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ОУ района | Август -сентябрь 2018 г. | Нач. УО, экономист, специалист УО | Штатное расписание, тарификационные документы, приказы | Формирование штатного расписания, подготовка тарификационных документов, приказов Срок: сентябрь 2018 года |
| - Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в образовательном форуме, практических конференциях, педагогических чтениях и др. мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение года | Ресурсный центр |  | Участие в муниципальных конференциях, семинарах, по вопросам реализации ФГОС ДО. Срок: в течение учебного года. |
| 6.2 | Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы УО, по вопросам реализации ФГОС ДО, размещение информационных материалов в СМИ | В течение года | Ресурсный центр, специалисты УО | Методические материалы, положения | Работа и контроль при подготовке информационных материалов в СМИ Срок: в течение учебного года. |
| 6.3 | Информирование общественности (в том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием Интернет ресурсов | В течение года | Ресурсный центр, специалисты УО, | Информация на сайтах ОУ, аналитическая таблица | Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС ОО (ответ. за сайт) Срок: в течение учебного года. |
| 6.4 | Реализация публичной отчетности образовательных учреждений района о реализации ФГОС ДО через различные ресурсы в т. ч. отчетные концерты, родительские собрания, проведение «Дней открытых дверей» | В течение года | Зам. нач. УО, Ресурсный центр, специалисты УО | Публичные отчеты, буклеты | Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности ОУ к реализации ФГОС ДО (итоги за 2017-2018 учебный год) проведение публичных отчетов ОУ Срок: в течение учебного года. |
| 6.5 | Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) дошкольников качеством образования при реализации ФГОС ДО | В течение года | Ресурсный центр | Анкеты, аналитические справки, аналитические материалы | Участие в процедурах Контроль за проведением мониторинга Срок: в течение учебного года. |
| 6.6 | Контроль: - заполнения и своевременного обновления информации о реализации ФГОС ДО на сайтах ОУ; - реализации публичной отчетности и информирование родителей по вопросам реализации ФГОС ДО; - взаимодействия со СМИ по публикации вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО | В течение года | Специалисты УО, руководитель Ресурсного центра | Приказы | Контроль по обозначенным вопросам на уровне ОУ Срок: в течение учебного года. |

Приложение к п.2.9. плана-графика

Циклограмма работы творческих групп и межрайонных МО

педагогов дошкольного образования Нюксенского муниципального района

2018 – 2019 учебный год

|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ММО «Расти малыш здоровым» руководитель – Буркова Н.В. Тема «Вариативность организации физкультурно- оздоровительной работы в современном ДОУ» |  | «Физкультурно-оздоровитель-ная работа с детьми, имеющими двигательную расторможен-ность и моторные трудности » 2 неделя Тарнога (ДОУ №1) |  | «Предметно-развивающая среда физкультурного зала в соответствии с ФГОС ДО» 1 неделя Нюксеница (ЦРР) |  |  | «Профилактика детского травматизма на спортивных мероприятиях в ДОУ» 2 неделя Тарнога (ДОУ №3) |  |  |
| ММО педагогов психологов руководитель – Тенигина Н.А. Тема «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» |  | «Особенности использования образователь-ных технологий в работе с детьми ЗПР» 2 неделя Тарнога (ДОУ №1) |  | «Особенности работы педагог-психолога с родителями детей с ЗПР» 1 неделя Нюксеница (ЦРР) |  |  | «Особенности работы педагога-психолога с воспитателями, работающими с детьми с ЗПР» 2 неделя Тарнога (ДОУ №3) |  |  |
| РТГ музыкальных работников руководитель – Шарыпова Л.А. Тема «Организация и проведение современного праздника в ДОУ» |  | «Организация современного праздника в ДОУ» ЦРР (д. Березовая Слободка) |  |  |  | «Интегриро-ванные праздники и развлечения в ДОУ» ЦРР (ул. Культуры) |  |  |  |
| РТГ учителей-логопедов руководитель – Житник А.В. Тема «Повышение эффективности и качества коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов, учитывая требования ФГОС ДО для детей с ОВЗ (ТНР)» | «Оказание комплексной помощи детям с ТНР» 3 неделя ЦРР (ул. Культуры) |  | Выезд в Тарногский детский сад |  |  | «Совершенствование профессиональ -ной компетент-ности учителей-логопедов ДОУ в овладении современными коррекционно-образователь-ными технологиями в работе с детьми ОВЗ» ЦРР (ул. Садовая) |  | «Содействие профессиональному общению учителей-логопедов и воспитателей с целью обеспечения качества образования» ЦРР (ул. Культуры) |  |
| РПГ «Организация образовательной деятельности в малокомплектном ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» руководитель – Гоглева А.Р. |  | Семинар-практикум «Метод проектов как основной способ реализации ОО «Познаватель-ное развитие» 3 неделя ЦРР (ул. Культуры) |  |  |  | Открытые просмотры ООД Тема «Интеграция ОО «Речевое и познаватель-ное развитие» 1 неделя |  | Межрайонный педагогический фестиваль «Воплощение идей ФГОС ДО в педагогической практике» 3 неделя ЦРР (ул. Культуры) |  |
| РПГ «Ознакомление детей раннего возраста с родной природой через использование проектной деятельности» руководитель – Белоусова Е.В. |  |  |  |  | Открытые просмотры ООД Тема «Интегриро-ванное занятие 2 неделя |  |  |  |  |
| РПГ «Использование проектной деятельности при ознакомлении младших дошкольников с историей родного села и его традициями» руководитель – Филинская С.П. |  | Семинар-практикум «Метод проектов как основной способ реализации ОО «Познавательное развитие» 3 неделя ЦРР (ул. Культуры) |  |  | Открытые просмотры ООД Тема «Интегра-ция ОО «Речевое и Познавательное развитие» 3 неделя |  |  | Межрайон-ный педагогичес-кий фестиваль «Воплощение идей ФГОС ДО в педагогичес-кой практике» 3 неделя ЦРР (ул. Культуры) |  |
| РПГ «Реализация регионального и этнокультурного компонента ООП» (опыт проектной деятельности в группах старшего дошкольного возраста) руководитель – Гортрамф Г.Н. |  |  |  |  |  | Открытые просмотры ООД Тема «Интеграция ОО «Речевое и Познаватель- ное развитие» 2 неделя |  |  |  |