Приложение №1

Приказ управления образования

администрации Нюксенского муниципального района

№01-03/149-а от 02.05.2017 года

План-график

мероприятий по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2017 году в Нюксенском районе

|  | Направления действий | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1 | Нормативное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |  |  |  |
| 1.1 | Разработка правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | Приказ Департамента образования Вологодской области (далее - ДО ВО) «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ДО в области в 2017 году» Срок: март 2017года Ответственный: ДО ВО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению реализации ФГОСДО в муниципальном районе в 2017 году Срок: май 2016 года | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) Срок: май 2017 года |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1 | Деятельность регионального Учебно –методического объединения (далее – УМО) в системе общего образования | Организация работы секции по дошкольному образованию (далее – ДО) регионального УМО в системе общего образования Срок: не реже 1 раза в полугодие Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Организация работы рабочей группы, обеспечивающей реализацию ФГОС ДО в районе. Срок: ежеквартально | Заседания рабочих групп, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО в ДОО в 2017 году. Срок: ежеквартально |
| 2.2 | Деятельность Совета руководителей базовых ДОО | Совещания с руководителями базовых ДОО Срок: ежеквартально Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Совещания с руководителями ДОО Срок: в течение года |  |
| 2.3 | Деятельность базовых ДОО по реализации ФГОС ДО | Координация, методическое и организационное сопровождение деятельности базовых ДОО Срок: в течение года Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Координация деятельности базовых ДОО и других ДОО в районе. Заключение соглашений между базовой ДОО муниципального района и другими ДОО муниципального района о взаимодействии по методическому и психологическому обеспечению реализации ФГОС ДО. Срок: в течение года | Организационно- методическая работа, обеспечивающая сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОО Заключение соглашений между базовым ДОО и другими ДОО района о взаимодействии по методическому и психолого-педагогическому обеспечению реализации ФГОС ДО. Срок : сентябрь 2017 года |
| 2.4 | Реализация ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. | Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций области по реализации программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. | Методическая, консультативная помощь ДОО при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, в том числе и на дому, в соответствии с ФГОС ДО. Срок: в течение года | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе и на дому, в соответствии с ФГОС ДО. Срок: в течение года |
|  |  | Разработка примерного учебного плана образовательной организации при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, в том числе и на дому, в соответствии с ФГОС ДО. Срок: март 2017 года Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |  |
|  |  | Анализ деятельности ДО при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов в соответствии с ФГОС ДО. Срок: июнь, октябрь 2017 года Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Анализ деятельности ДО при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с ФГОС ДО. Срок: октябрь 2017 года |  |
| 3 | Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО на основе персонифицированной модели (дистанционная, блочно-модульная системы и др.) по вопросам ФГОС ДО | Принятие плана-графика повышения квалификации педагогических и и руководящих работников ДОО Срок: в течение 2017 года Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДО Срок: в течение 2017 года | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в повышении квалификации. Срок: в течение 2017 года. |
|  |  | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов (по отдельному графику) и др., межкурсовое сопровождение руководящих и педагогических работников ДОО. Срок: в течение 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Организация участия руководящих и педагогических работников ДОО в семинарах, вебинарах, мастер-классах и др. Срок: в течение 2017 года. | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ДОО в семинарах, вебинарах, мастер-классах и др. Срок: в течение 2017 года |
|  |  | Разработка и корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Срок: в течение 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО в районе. Срок: в течение 2017 года. | Утверждение планов повышения квалификации педагогических работников ДОО. Срок: август-сентябрь 2017 года. |
| 4 | Аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ДО. | Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО. Срок: ноябрь 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Участие в мониторинге условий введения и реализации ФГОС. Срок: в течение 2017 года. | Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Срок: ноябрь 2017 года. |
| 4.2 | Реализация ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. | Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций области по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов. Срок: апрель 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Методическая, консультативная помощь ДОО при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, в том числе и на дому, в соответствии с ФГОС ДО. Срок: в течение года | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе и на дому, в соответствии с ФГОС ДО. Срок: в течение года |
| 4.3 | Мониторинг муниципальных планов мероприятий (дорожных карт) в сфере образования в разрезе муниципальных районов области по дошкольному образованию. | Организация и проведение мониторинга муниципальных планов мероприятий (дорожных карт) в сфере образования в разрезе муниципальных районов (городских округов) области по дошкольному образованию. Срок: июнь, декабрь 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Участие в мониторинге муниципальных планов мероприятий (дорожных карт) по дошкольному образованию. Срок: июнь, декабрь 2016 года. Внесение изменений в «дорожные карты» ДОО. Срок: в течение 2017 года. | Участие в мониторинге муниципальных планов мероприятий (дорожных карт) по дошкольному образованию. Срок: июнь, декабрь 2017 года. |
| 4.4 | Мониторинг обеспечения доступности дошкольного образования, в т. ч. развитие альтернативных форм дошкольного образования (развитие негосударственного сектора). | Организация и проведение мониторинга обеспечения доступности дошкольного образования, в т. ч. развитие альтернативных форм дошкольного образования (развитие негосударственного сектора). Срок: май, декабрь 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Участие в мониторинге обеспечения доступности дошкольного образования, в т. ч. развитие альтернативных форм дошкольного образования (развитие негосударственного сектора). Срок: май, декабрь 2017 года. | Участие в мониторинге обеспечения доступности дошкольного образования за счёт развития альтернативных форм дошкольного образования. Срок: май, декабрь 2017 года. |
| 4.5 | Организация работы по развитию негосударственного сектора дошкольного образования. | Разработка методических рекомендаций по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования. Срок: апрель 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Организация и проведение совещаний с представителями бизнес – структур по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования. Срок: в течение 2017 года. |  |
|  |  | Анализ деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов области, осуществляющих управление в сфере образования, по привлечению в сферу дошкольного образования негосударственного сектора. Срок: ноябрь 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |  |
| 4.6 | Мониторинг выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Мониторинг выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи Срок: март, октябрь 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Участие в мониторинге выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи Срок: октябрь 2017 года. | Организация и проведение мониторинга выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи Срок: октябрь 2017 года. |
| 4.7 | Организация работы, консультирование ДОО по работе консультационных центров по вопросу получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих ДО в форме семейного образования | Организация работы, консультирование ДОО по работе консультационных центров по вопросу получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих ДО в форме семейного образования Срок: сентябрь 2017 года. Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Методическая, консультативная помощь ДОО в организации работы консультационных центров, получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих ДО в форме семейного образования Срок: в течение 2017 года. | Организация работы, консультационных центров по вопросу получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям(законным представителям) детей, получающих ДО в форме семейного образования. Срок: в течение 2017 года. |
| 5 | Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 5.1 | Реализация ДО ВО полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Предоставление субсидий на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования Срок: в течение года Ответственные: ДО ВО | Учет методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ при определении размера родительской платы и затрат органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на реализацию полномочий в области образования Срок: в течение года | Эффективное планирование расходов ДОО Срок: в течение 2017 года |
| 5.2 | Оказание ДОО дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных, в условиях реализации ФГОС ДО. | Мониторинг платных образовательных услуг в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. Срок: май, ноябрь 2017 года. Ответственные: АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Участие в мониторинге платных образовательных услуг в ДОО, в т.ч. платных в условиях реализации ФГОС ДО в муниципальных районах. Срок: Срок: май, ноябрь 2017 года. . | Получение лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ и предоставление платных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. Срок: в течение 2017 года |
|  |  | Анализ деятельности по оказанию ДОО услуг по предоставлению дополнительных услуг, в т.ч. платных, в условиях реализации ФГОС ДО. Срок: ноябрь 2017 года. Ответственные: АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Участие в анализе деятельности ДОО по оказанию дополнительных услуг в т.ч. платных, в условиях реализации ФГОС ДО. Срок: в течение 2017 года. | Осуществление ДОО деятельности по оказанию дополнительных услуг ДОО, в т.ч. платных в соответствии с локальными нормативными актами ДОО Срок: в течение 2017 года. |
|  |  | Разработка методических рекомендаций по предоставлению ДОО дополнительных услуг, в т. ч. платных. Срок: апрель 2017 года. Ответственные: ДО ВО, АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Проведение совещаний с руководителями ДОО по предоставлению дополнительных услуг, в т. ч. платных. Срок: август, декабрь 2017 года |  |
| 6 | Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 6.1 | Проведение научно-практических конференций, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. | Проведение заседания руководителей базовых ДОО в рамках областного образовательного форума. Срок: август 2017 года. Ответственные: ДО ВО, АОУ ВО ДПО «ВИРО». | Участие в образовательном форуме, практических конференциях, педагогических чтениях и др. по вопросам реализации ФГОС ДО. Срок: в течение 2017 года. | Участие в муниципальных конференциях, семинарах, чтениях и др. по вопросам реализации ФГОС ДО. Срок: август 2017 года. |
|  |  |  | Проведение муниципальных педагогических советов, в т. ч. с участием базовых ДОО. Срок: август 2017 года. | Проведение педагогических советов. |
| 6.2 | Разработка и реализация медиа-плана обеспечения введения и реализации ФГОС ДО на 2017 год. | Обеспечение функционирования виртуального кабинета по вопросам введения и реализации ФГОС ДО на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» Срок: в течение 2017 года. Ответственные: АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Информирование общественности (в том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО ФГОС с использованием Интернет ресурсов. Срок: в течение 2017 года. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. Срок: в течение 2017 года |
|  |  | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДОс использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», педагогических, научно-методических изданий и СМИ. Срок: в течение 2017 года. Ответственные: АОУ ВО ДПО «ВИРО», БУ СО ВО «Центр информатики и оценки качества образования». |  |  |