Приложение

Утвержден приказом

управления образования

администрации Нюксенского

муниципального района

от 31.10.2018 № 01-03/329

План-график

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях

Нюксенского муниципального района Вологодской области на 2018/2019 учебный год

Цель: управление процессом введения ФГОС ОО на муниципальном уровне.

Задачи:

- организация методического и информационного сопровождения введения ФГОС ОО;

- разработка организационно - управленческих решений, регулирующих введение ФГОС ОО;

- наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- организация эффективной кадровой политики;

- координация деятельности субъектов реализации плана-графика введения ФГОС ОО.

Целевая группа участников: специалисты управления образования, руководители, заместители руководителей, педагогические работники образовательных учреждений (в т.ч. педагоги дополнительного образования, родители, родительские комитеты, общественные Советы школ, обучающиеся).

Ожидаемые результаты:

- осуществлено организовано-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;

- разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;

- нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими введение ФГОС ОО;

- организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС НОО, введение ФГОС ОО в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование.

Принятые обозначения:

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования,

ФГОС ОО - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,

ООП НОО, ООП ООО - основная образовательная программа начального общего образования, основного общего образования,

ММС – муниципальная методическая служба, МК - муниципальный координатор по реализации ФГОС, УО – управление образования, ОУ – образовательные учреждения, КС – координационный совет, КПК – курсы повышения квалификации, СМИ – средства массовой информации

План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях

Нюксенского муниципального района Вологодской области на 2018/2019 учебный год

(далее - план-график)

| № п.п | Муниципальный уровень (сроки, ответственные) | Сроки |  | Ответственные | Планируемый результат деятельности | Институциональный уровень (сроки, ответственные - директор, заместители директора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика на 2018/2019учебный год | Сентябрь-ноябрь 2018 г. |  | Члены КС | План-график, приказ об утверждении | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС общего образования в ОО (сентябрь 2018 г., директора, заместители директоров) |
| 1.2. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы 2018– 2019 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2017-2018 уч. г., принятие новых документов, в т.ч.: - в перспективный план действий в части преемственности ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО по «дорожной карте» введения ФГОС ОО в Нюксенском районе; - по адаптации муниципальной модели системы оценки качества образования в условиях ФГОС ОО; - внесений изменений в пакет документов по оценке качества общего образования с учетом требований ФГОС начального и основного общего образования | В течение учебного года |  | КС | Аналитическая справка Изменения в нормативные документы Новые нормативные документы БОУ «Нюксенская СОШ» по введению ФГОС СОО с 01.09.2019г. | Анализ исполнения нормативных документов муниципального, школьного уровней. Внесение изменений в нормативно-правовые документы 2018 – 2019 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2017-2018уч. г. (июнь-декабрь 2018г.) БОУ «Нюксенская СОШ»: разработка нормативно-правовой базы по введению ФГОС СОО с 01.09.2019г. |
| 1.3. | Изучение и методическое сопровождение выполнения региональных инструктивно-методических писем по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования | В течение года |  | Специалисты УО, ММС | Предложения | Ознакомление и подготовка предложений по реализации |
| 1.4. | Контроль за: - разработкой нормативных документов и внесение в них изменений на районном уровне и уровне ОУ, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС ОО; - выполнением приказов Департамента образования области | В течение года |  | Зам. нач. УО, старш специал по метод. раб, МК | Приказы, аналитические и информационные справки | Планирование контроля на уровне ОУ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия ОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ОО; - качества содержания ООП НОО, ООП ООО; - анализа организации внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО, запланированного на 2018-2019 уч. г.; - организации самооценки готовности ОО к введению ФГОС СОО (по карте самооценки) | В течение года Декабрь 2018 г., апрель 2019 г. |  | Члены КС, МК | Экспертный лист, аналитическая справка, карта самооценки | Проведение самоэкспертизы ОУ, организация качественного внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО, Заполнение и анализ карт самооценки |
| 2.2. | Участие в областных семинарах и совещаниях с муниципальными координаторами и руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО и ФГОС СОО | В течение года ежеквартально |  | МК | Методические материалы | Изучение и использование материалов |
| 2.3. | Участие в областных Единых методических днях по теме «Актуальные вопросы реализации требований ФГОС общего образования в деятельности образовательных организаций на 2018-2019 учебный год» (приказ Департамента образования области от 26.06.2018 № 406) | В течение года 15.02.2019 г. в Нюксенском районе |  | МК | Методические материалы; программа Единого методического дня, протокол | Разработка методических материалов в БОУ «Нюксенская СОШ» по теме: «Актуальные вопросы внедрения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и разработки адаптированных программ» |
| 2.4. | Подготовка и участие в областной региональной научно-практической конференции «Реализация ФГОС в аспекте модернизации содержания и технологий общего образования» | К апрелю 2019 г. |  | МК, директора, зам. директора, руководители РМО | Методические конкурсные материалы, обобщенный опыт работы, творческие проекты | Участие и представление опыта работы в предлагаемом режиме и формате |
| 2.5. | Организация деятельности в рамках научно-исследовательского и научно-методического сопровождения деятельности ОО (план-график АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2018-2019 уч.г.), реализующих ФГОС НОО, реализующих ФГОС ООО, готовящихся к введению ФГОС СОО | По отдельному плану в рамках соглашений ВИРО с ОО |  | МК, директора, зам. директора, руководители РМО | Методические материалы | Изучение и использование материалов |
| 2.6. | Организация и проведение районных конкурсов в соответствии с годовым планом работы управления образования по проведению мероприятий и образовательных событий в 2018-2019 уч.г., утвержденными приказами: от 17.08.2018 № 01-03/202 «Об утверждении Плана основных направлений деятельности и мероприятий управления образования администрации Нюксенского муниципального района на 2018-2019 учебный год»; от 22.08.2018 № 01-03/206 «О проведении в 2018-2019 учебном году районных методических конкурсных мероприятий»; от 27.08.2018 № 01-03/213 «О проведении районного конкурса проектов «Открытая образовательная организация - 2019» | В течение года |  | МК, директора, зам. директ., руководители РМО | Методические конкурсные материалы, обобщенный опыт работы, творческие проекты | Участие и представление опыта работы в предлагаемом режиме и формате |
| 2.7. 2.7.1. 2.7.3. | Организация сетевого взаимодействия: - Организация совещаний руководителей, семинаров, практикумов, круглых столов для педагогических и руководящих работников по проблемам ФГОС в рамках деятельности РМО, ММО, РТГ (циклограмма работы на 2018-2019 уч.г., приложение к приказу управления образования от 22.08.2018 № 01-03/206); - Проведение районных семинаров-практикумов «Старшая школа как образовательное, социокультурное пространство для самоопределения личности в изменяющемся мире» (по проблемам введения ФГОС СОО): - Проектирование учебного плана ООП СОО в соответствии с выбором профиля (на базе БОУ «Нюксенская СОШ»); - Из практики работы ОО по выбору профиля на уровне основного и среднего образования (на базе БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»); - Требования ФГОС СОО к проектированию и реализации ООП СОО профиля (на базе БОУ «Нюксенская СОШ»); - предметные результаты освоения ООП СОО на базовом и углубленном уровнях: преемственность и развитие (на базе БОУ «Нюксенская СОШ») | В течение года 19 января 2019 г. 13марта 2019 г. 17 апреля 2019 г. 26 августа 2019 г. |  | МК, методисты | Циклограмма работы РМО в 2018-2019 уч.г.; программы районных совещаний, семинаров-практикумов, приказы УО; методические кейсы материалов семинаров-практикумов | Участие ОУ, педагогических работников в сетевом взаимодействии, по проблемам, выявленных в ходе мониторинговых процедур и проведенного анализа деятельности за прошедший период, по вопросам реализации ФГОС ОО (в течение учебного года); анкетирование по проблемным зонам |
| 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 | Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования: - Сбор данных и проведение анализа эффективности использования современного интерактивного оборудования; - Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебниках и учебных пособиях для реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования в 2018 - 2019 учебном году; - Сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», а также подготовка аналитических справок; - Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования, обучающихся 10-х классов, приступающих к реализации ФГОС СОО; - Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях области, реализующих программы СОО; - Сбор данных. проведение анализа готовности и фактической реализации общеобразовательными организациями ФГОС СОО; - Сбор данных и проведение анализа образовательной потребности выпускников 9-11 классов по выбору направлений профессиональной подготовки и продолжению образования; - Мониторинг повышения квалификации и прохождения аттестации; - Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО | В течение года Сентябрь - ноябрь 2018 г.; март-июнь 2019 г. Октябрь - ноябрь 2018 г. Ежеквартально до 22 числа месяца последнего в отчетном периоде Сентябрь - ноябрь 2018 г. Ежеквартально Апрель - май 2019 г., август 2019 г. Январь-февраль 2019 г. Апрель 2019 г. |  | УО, администрация ОО | Справки, приказы УО о проведении процедур и о результатах Представление в Департамент образования области, ВИРО, ЦИОКО итоговых аналитических материалов | Организационная и аналитическая работа по проведению мониторингов и диагностик |
| 2.9. 2.9.1 2.9.2 2.9.3. 2.9.4. 2.9.5 2.9.6 | Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках функционирования региональной системы оценки качества образования: - Сбор данных и проведение анализа читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов; - Сбор данных и проведение анализа математической грамотности обучающихся 9-х классов; - Сбор данных и проведение анализа естественнонаучной грамотности обучающихся 9-х классов; - Сбор данных и проведение анализа готовности к выполнению индивидуального проекта обучающимися 8-х классов; - Сбор данных и проведение анализа сформированной информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ- компетентности) обучающихся 9-х классов); - Наложение результатов Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на качество образования в рамках реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО | В течение года Январь-февраль 2019 г. Январь-февраль 2019 г. Февраль-март 2019 г. Март 2019 г. Апрель 2019 г. Декабрь 2018 г. |  | Специалисты УО, ММС | Справки, аналитические таблицы, диаграммы, приказы УО о проведении процедур и о результатах | Организационная и аналитическая работа по проведению |
| 2.10. | Проведение итогового (годового) отчета управления образования, а также проведение анализа итоговых (годовых) отчетов ОО о реализации ФГОС ООО и предоставление аналитических материалов: - в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика; - о результатах самообследования ОО, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, в части реализации ФГОС ОО | На 01.07. 2019 г. На 01.06. 2019 г. |  | КС, МК | Аналитические материалы | Предоставление в управление образования аналитических материалов: - в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика: о результатах самообследования, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, в части реализации ФГОС ОО |
| 2.11. | - Организация функционирования страницы ФГОС ОО на сайте УО; - организация фото (фотосъемки) мероприятий и размещения материалов на сайте УО и т.д.; -организация посещения районных мероприятий по вопросам ФГОС ОО общественности и их освещения в СМИ | В течение года |  | КС, МК | Приказы | Организация работы с информационными материалами |
| 2.12. | - Предоставление заявки на курсы повышения квалификации (КПК) педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОО на основе электронного сопровождения, подготовка к работе по персонифицированной модели; - Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОО; - Организация дистанционного обучения педагогов и руководителей по разным аспектам реализации ФГОС ОО | Сентябрь 2018 г.; январь 2019 г. |  | МК, методист по кадрам | Районный план-график повышения квалификации | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОО ОУ, оформление документации по повышению квалификации педагогических работников |
| 2.13. | Организация олимпиадного движения среди обучающихся в т.ч. начальной школы: - составление плана-графика олимпиад на 2018 – 2019 уч.г.; - мониторинг участников и победителей олимпиад; - анализ результатов участия в олимпиадах, подготовка информационно-аналитической справки и рекомендаций для учителей начальных классов и предметников по подготовке детей к олимпиадам | В течение года |  | Специалисты УО, ММС | Аналитическая справка | Организационные процедуры по участию обучающихся в олимпиадном движении |
| 2.14. | Контроль по организации электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации на базе ВИРО: - электронный (автоматизированный) сбор заявок; - электронный мониторинг образовательных достижение слушателей, повышающих квалификацию; - получения удостоверений | В течение года |  | КС, МК | Рекомендации, аналитическая справка | Обеспечение участия организации электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации |
| 2.15. | Контроль: - по выполнению Плана проведения семинаров-практикумов Нюксенского муниципального района по реализации ФГОС на 2018-2019 уч.г. (п.2.7 плана-графика); - по обеспечению участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО; - по организации проведения диагностических процедур в ОУ; - по координации взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности по разработанной модели | В течение учебного года |  | КС, МК. | Рекомендации, аналитическая справка | Планирования контроля на уровне ОУ |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3.1.1. 3.1.2 3.1.3. | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в соответствии с заявками ОО; - участие в областных, районных школьных методических мероприятиях по вопросам, связанных с практическим опытом реализации ФГОС ОО; - участие в областных, районных школьных профессиональных конкурсных мероприятиях (п. 2.6. Плана-графика) | В течение учебного года | МК, специалист по кадрам |  | План курсовой подготовки, рекомендации, аналитическая справка, приказы, аналитические таблицы | - Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС; - Участие в мониторинговых процедурах результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников ОУ |
| 3.2. | Участие в прохождении повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по результатам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), актуальным проблемам введения и реализации предметных концепций, реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения ФГОС СОО для различных категорий руководящих и педагогических работников: руководители ОО; учителя-предметники; руководители и специалисты УО | Сентябрь-декабрь 2018 г. | МК, специалист по кадрам |  | График повышения квалификации, отчетная документация | Обеспечение участия пед. работников в повышении квалификации по данному направлению |
| 3.3. | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через участие в обучающих семинарах ВИРО для муниципальных тьюторов по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения ФГОС СОО (пп. 3.3. Областного плана-графика): - по программе психолого-педагогического сопровождения обучающихся ОО в целях создания психологической безопасной образовательной среды; - по вопросам современных технологий и инструментов оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; - по направлению модернизации технологий и содержания образования с учетом концепций преподавания учебных предметов; -по тенденции, актуальным задачам и направлению цифровизации образования; -по теме совершенствования качества преподавания учебных предметов с учетом результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР); - по организации информационно-образовательного пространства школьного информационно-библиотечного центра; - по внедрению внутришкольных моделей командного обучения и адресного повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ОО и Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» | В течение учебного года | МК, специалист по кадрам |  | График повышения квалификации, отчетная документация тьюторов, Акты, договора на оказание услуг | Обеспечение участия пед. работников в повышении квалификации по данному направлению |
| 3.4. | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через участие в обучающихся семинарах ВИРО совещаний по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 с последующим тестированием; - для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 | Октябрь 2018 г. -февраль 2019 г., в соответствии с планом деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | МК, методист по кадрам |  | План и график курсовой подготовки; итоговый отчет | Обеспечение участия пед. работниках в повышении квалификации по данному направлению |
| 3.5. | Участие в обучении и квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Январь – апрель 2019 г. | МК, методист по кадрам |  | План и график курсовой подготовки; итоговый отчет |  |
| 3.6. | Изучение и работа по внедрению методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, размещенных на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»: - по психолого-педагогическому сопровождению профильного обучения в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО; -по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО; -по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС СОО; -по выявлению и сопровождению обучения одаренных детей в условиях введения и реализации ФГОС ОО; - по организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров | В течение года | МК, администрация ОО |  | Внесение изменений в рабочие программы по предметам и ООП | Организация изучения и учет региональных инструктивно-методических писем и методических материалов, размещенных на сайте «ВИРО» на школьном уровне |
| 3.7. | Проведения аттестации с учетом новой технологии организации педагогической практики и в свете новых требований законодательства | В течение учебного года | Ответственный за проведение аттестации, эксперты |  | Аналитические таблицы, аналитическая справка | Подготовка и проведение процедуры аттестации с учетом технологии организации педагогической практики |
| 3.8. | Участие в федеральном исследовании учителей общеобразовательных организаций, обеспечивающих предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО и/или СОО по следующим предметам (учебным предметам) / предметным областям: - «История»; - «Русский язык и литература»; - «Экономика»; - «Право»; - «Математика и информатика»; - «Обществознание»; - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 08.10.-16.10.2018 г. | МК |  | Приказ о проведении исследования, отчетная документация | Обеспечение участия педагогов в исследованиях в соответствии с приказом УО |
| 3.9. | Разработка муниципальных методических и информационных материалов с использованием кейс-технологии (муниципальные продукты по результатам работы в ходе семинаров-практикумов, заседаний творческих групп). | В течении года | ММС |  | Методические и информационные материалы | Изучение и использование в работе методических, информационных материалов |
| 3.10. | Организация и проведение районных тематических семинаров, совещаний, круглых столов, педагогических чтений и др. мероприятий с руководящими работниками ОО, руководителями МО, педагогами по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС в соответствии с планом УО; - организация для участников образовательных отношений семинаров-практикумов в рамках профильных смен загородного оздоровительного лагеря «Радуга» | В течение учебного года Март, июнь 2019г. | КС, МК |  | Повышение квалификации | - Обеспечение участия руководителей, педагогов ОУ в районных методических мероприятиях по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОО; - Обобщение и распространение имеющегося опыта (продукта педагогической деятельности) в ОУ, на муниципальном и региональном уровне |
| 3.11. | Изучение списка учебников и учебно-методических пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на региональном уровне в соответствии с ФГОС, доведение информации до ОУ; Организация закупки учебной и учебно-методической литературы ОУ района с учетом инструктивно-методических писем региона | Февраль-март 2019 г. | Специалистпо учебным фондам |  | Утвержденный список учебников в учебном плане ОУ, заказ на учебную литературу | Учет инструктивно-методического письма при оформлении заказа и организации закупки учебной и учебно-методической литературы для ОУ |
| 3.12. | Контроль: - реализации выполнения планов-графиков введения и реализации ФГОС в 2018-2019уч.г.; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - обеспечения участия педагогических и руководящих работников ОУ в курсах повышения квалификации, конкурсах профессионального мастерства разных уровней; - оформления заказа и проведения закупки учебной и методической литературы; - деятельности сетевых профгрупп, межшкольных методических объединений; - по организации аттестации педагогических и руководящих кадров, в т.ч. на соответствие занимаемой должности в ОУ района; - заполнения ОУ мониторингов различного уровня | В течение года | Зам. нач. УО, КС, МК |  | График, приказы | Разработка плана контроля в ОУ, его осуществление |
| 3.13. | Диагностика результатов повышения квалификации в т.ч. в области результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах ФГОС ОО |  |  |  |  |  |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы УО, ОУ по вопросам ФГОС ОО, размещение информационных материалов в СМИ (в т.ч. в областной «Источник»); Оформление материалов в муниципальный электронный сборник методических продуктов, полученных по результатам проведения районных семинаров-практикумов | В течение года |  | КС, МК | Методические материалы, положение | Работа и контроль по подготовке информационных материалов в СМИ |
| 4.2. | Разработка, размещение в сети Интернет (в т.ч. на сайтах ОО, ОУ) тематических материалов «Работаем по ФГОС»; по распространению опыта реализации ФГОС: - по проектированию программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; - по сопровождению разработки и защиты индивидуальных проектов обучающимися на уровне основного общего и среднего общего образования | В течение года Октябрь-ноябрь 2018 г. Январь-февраль 2019 г. |  | Специалисты УО, МК | Информация на сайтах ОУ, аналитическая таблица | Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС ОО (ответ. за сайт) |
| 4.3. | Размещение материалов на стенде УО и стендах ОУ «Переход на ФГОС нового поколения» (нормативно-правовые документы, информация для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО) | В течение года |  | МК, ММС | Информация на стендах | Работа по наполнению стенда информационными материалами |
| 4.4. | Реализация публичной отчетности образовательных учреждений района о реализации ФГОС ОО через различные ресурсы в т. ч. - отчетные концерты, родительские собрания, проведение «Открытых дверей ОУ» | В течение года |  | Зам. нач. УО, МК | Публичные отчеты, буклеты | Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности ОУ к реализации ФГОС ОО (итоги за 2018 -2019 уч.гг., планирования и реализация планов в 2019-2020 уч. г.); проведение публичных отчетов ОУ |
| 4.5. | Подготовка мультимедийных презентаций (видеороликов), отражающих практическую направленность реализации ФГОС ОО, использование их в публичных мероприятиях; -Подготовка буклетов для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО использование их в проведении публичных мероприятиях | В течение года |  | КС, МК | Информац. издания | Практическая деятельность по данному направлению |
| 4.6. | Изучение и анализ информации по вопросам реализации ФГОС ОО, инновационных региональных площадок; информирование общественности о подготовке к реализации ФГОС ОО муниципальной системы образования | В течение года |  | КС, МК |  | Информирование общественности ОУ о подготовке к реализации ФГОС ОО |
| 4.7. | Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и информирование общественности о результатах изучения: - подготовка отчета и информирование общественности о результатах изучения мнения родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2018года; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС ООО; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС ООО в опережающем режиме | Декабрь 2018 г.-февраль 2019 г. До 25мая 2019 г. До 30 июня 2019 г. |  | ММС | Анкеты, аналитические справки, аналитические материалы | Участие в процедурах Контроль по проведению |
| 4.8. | Контроль: - заполнения и своевременного обновления информации о подготовке к реализации ФГОС ОО на сайтах УО, ОУ; - реализации публичной отчетности по вопросу подготовки системы образования к реализации ФГОС ОО; -информирования родителей, общественности о реализации ФГОС ОО, в т. ч. проведения мониторинга степени удовлетворенности информирования родителей по вопросам введения ФГОС нового поколения; - взаимодействия со СМИ по публикации вопросов, связанных с введением ФГОС ОО | В течение года |  | МК, главный специалист УО | Приказы | Контроль по обозначенным вопросам на школьном уровне, разработка и выполнение внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2019года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ОО | Июль-август 2019 г. |  | Зам. нач. УО, МК | Аналитические справки | Проведение аналитических мероприятий |
| 5.1 | Обеспечение в 2018 – 2019 году денежных средств на учебники, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в субвенциях на учебные расходы | Октябрь 2018 г. – май 2019 г. |  | УО | Аналитические справки | Контроль по обозначенным вопросам на школьном уровне, разработка и выполнение внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО |
| 5.2. | Планирование и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами | Август-сентябрь 2018, 2019 гг. |  | Нач. УО, экономист | Сметы, тарификационные материалы | Контроль планирования и распределения финансовых ресурсов |
| 5.3. | Оформление муниципального заказа на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе ОУ в соответствии с ФГОС ОО | Март-апрель 2019 г. |  | ММС, экономист, МК | Муницип. заказ | Формирование заявки от ОУ на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО |
| 5.4. | Разработка и утверждение штатного расписания ОО района, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ОУ района | Август-сентябрь 2019 г. |  | Нач. УО, экономист, МК | Штатное расписание, тарификационные, документы, приказы | Формирование штатного расписания, подготовка тарификац. документов приказов |
| 5.5. | Планирование и финансирование районных методических мероприятий, инновационной деятельности по направлению реализации ФГОС ОО, в т.ч. публикаций информационных материалов по указанному направлению, внесение корректировки по финансированию районных целевых программ | Август-сентябрь 2019 г. |  | Экономист МК | Постановление администрации района, откорректированные районные целевые программы | Планирование финансирования мероприятий |
| 5.6. | Контроль: - выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ОО, - распределения финансовых средств в т.ч. в рамках финансирования районных целевых программ | В течение года |  | Нач. УО, экономист, МК | Приказы, информационные справки, докладные записки | Планирование контроля по хозяйственно-финансовой деятельности |

Приложение 2

к приказу управления образования

администрации Нюксенского

муниципального района

от 31.10.2018 № 01-03/329

Состав районного Координационного совета

1. Т.И. Согрина, заместитель начальника управления образования администрации Нюксенского муниципального района, председатель Координационного совета;

2. С.В. Парыгина, старший специалист по методической работе управления образования администрации Нюксенского муниципального района, заместитель председателя Координационного совета, муниципальный координатор введения ФГОС ООО;

3. О.Н. Седякина, главный специалист управления образования администрации Нюксенского муниципального района, член Координационного совета;

4. Ю.В. Чежина, специалист по кадровой работе управления образования администрации Нюксенского муниципального района, секретарь Координационного совета;

5. Л. В. Зазулина, специалист по методической работе управления образования администрации Нюксенского муниципального района, член Координационного совета;

6. Е.И. Согрина, директор БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ», член Координационного совета;

7. И.Г. Буркова, директор БО» «нксенская НОШ», член Координационного совета;

8. Е.Н. Малафеевская, заместитель директора БОУ «Нюксенская СОШ, член Координационного совета;

9. Н.М. Теребова, заместитель директора БОУ «Нюксенская СОШ, член Координационного совета;

10. Е.А. Белоусова, учитель начальных классов БОУ «Нюксенская СОШ», член Координационного совета.