                                                                                          УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации Нюксенского муниципального района 

 от «04» сентября 2018 года № 01-03/238
План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нюксенском районе
в 2018-2019 учебном году
	№ п/п
	Направление деятельности
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1.
	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее - ГИА-11) в 2018 году

	1.1
	Статистическая обработка результатов ГИА-9, ГИА-11 основного периода
	до 25 августа 2018 года
	Управление образования 

	1.2
	Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 основного периода в Нюксенском районе
	до 25 августа 2018 года
	Управление образования

	1.3
	Организация и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году и задачах на 2019 год
	до 30 сентября 2018 года
	Управление образования, 
БОУ «Нюксенская СОШ»

	2.
	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1
	Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий по пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании
	до 4 сентября 2018
	Управление образования, общеобразовательные организации

	2.2
	Анализ предварительного определения выпускников для сдачи экзаменов по предметам по выбору в 2019 году, формирование дополнительных заявок на обучение экспертов территориальных предметных комиссий (далее – ТПК)
	сентябрь-октябрь 2018
	Управление образования, общеобразовательные организации

	2.3
	Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования
	в течение 2018 -2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	2.4
	Организация и проведение информационно-методических семинаров по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	в течение 2018 -2019 учебного года
	Управление образования, методические объединения

	2.5
	Формирование заявок на прохождение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11
	в течение 2018 -2019 учебного года
	Управление образования

	2.6
	Осуществление контроля за прохождением обучения председателей и экспертов ТПК ГИА-9 по учебным предметам, включенным в итоговую аттестацию
	февраль-март 2019 учебного года
	Управление образования

	3.
	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	3.1
	Подготовка нормативных правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в Нюксенском районе в 2018-2019 учебном году, и направление их в образовательные организации
	сентябрь 2018 года
- июнь 2019 года

	Управление образования

	4.
	Распределение средств районного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Нюксенского района, в том числе на:

	4.1
	дооборудование пункта проведения экзаменов (далее-ППЭ);
	декабрь 2018 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	4.2
	закупку расходных материалов
	декабрь 2018 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	4.3
	закупку канцелярских товаров и бумаги
	январь-февраль 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	4.4
	закупку расходных материалов для копировально-множительной техники (далее - КМТ)
	январь-февраль 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	5.
	Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11

	5.1
	Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11

	5.1.1
	- ответственные за проведение ГИА-9, ГИА-11 специалисты управления образования
	ноябрь-декабрь 2018
	БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» (далее – ЦИиОКО), 

управление образования

	5.1.2
	- уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)
	январь - май 2019 года
	ЦИиОКО, управление образования

	5.1.3
	- руководители ППЭ
	февраль - май 2019 года
	 ЦИиОКО, 
управление образования

	5.1.4
	- организаторы ППЭ
	март - май 2019 года
	ЦИиОКО, 
управление образования, общеобразовательные организации

	5.1.5
	- технические специалисты ППЭ
	март - май 2019 года
	ЦИиОКО, управление образования, общеобразовательные организации

	5.1.6
	- эксперты ТПК ГИА-9
	февраль - апрель 2019 года
	ЦИиОКО, управление образования, общеобразовательные организации

	5.1.7
	- общественные наблюдатели
	март - июнь 2019 года
	ЦИиОКО, управление образования, общеобразовательные организации

	5.2
	Организация и проведение тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ГИА

	5.2.1
	Организация участия ППЭ в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ЕГЭ, к проведению экзаменов с использованием новых технологий
	в течение 2018-2019 учебного года (в соответствии с письмами Рособрнадзора и ФЦТ)
	ЦИиОКО, управление образования, общеобразовательные организации

	5.2.2
	Организация и проведение тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ГИА-9
	в течение 2018-2019 учебного года
	ЦИиОКО, управление образования, общеобразовательные организации

	6.
	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	6.1
	Предоставление в ЦИиОКО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11:

- в марте-апреле;

- в мае-июне
	до 11 марта 2019 года 

до 15 мая 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.2
	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2018 года: 

- сбор информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 в сентябре 2018 года;

- организация проведения ГИА-9 в форме ОГЭ
	август 2018 года

7 сентября 2018 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.3
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

	6.3.1
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа:

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	до 1 декабря 2018 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.3.2
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2019 году из числа:

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования;
- выпускников прошлых лет;

- лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	до 1 декабря 2018 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)

	6.4.1
	Организация внесения сведений ГИА-9 в РИС

	6.4.1.1
	Информация об образовательной организации, в том числе сотрудниках управления образования и образовательных организаций, ответственных за ГИА-9
	ноябрь 2018 года (в соответствии со сроками, указанными в письме ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.2
	Сведения об обучающихся, выпускниках текущего года
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.3
	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.4
	Общий список участников ГИА-9 с указанием предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации


	6.4.1.5
	Сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9:

- уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии;

- руководители ППЭ;

- организаторы в аудиториях;

- организаторы вне аудиторий;

 -технические специалисты (русский язык, иностранный язык, информатика и ИКТ, видеонаблюдение);

-специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;

- ассистенты (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)


	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ 
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.6
	Сведения о председателях, экспертах территориальных предметных комиссий
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.7
	Информация о распределении ППЭ по экзаменам
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.8
	Информация о распределении аудиторного фонда ППЭ по экзаменам
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.9
	Информация о распределении участников ГИА-9 по ППЭ 
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.10
	Информация о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.11
	Информация об общественных наблюдателях
	март-август 2019
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.1.12
	Информация о допуске обучающихся к ГИА-9
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ

до 22 мая 2019 года (досрочный этап — 

до 20 марта 2018 года)
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2
	Организация внесения сведений ГИА-11 в РИС

	6.4.2.1
	Информация об образовательной организации, в том числе сотруднике образовательной организации, ответственном за ГИА-11
	ноябрь 2018 года 

(в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ)
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.2
	Общий список ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 
	ноябрь 2018 года 

(в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ)
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.3
	Общий список участников итогового сочинения (изложения, отнесение участников итогового сочинения (изложения) и участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.4
	Общий список участников ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11
	предварительные сведения – декабрь 2018 года, окончательные сведения – в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ 
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.5
	Общий список работников ППЭ:

- руководители;

- организаторы;
 -технические специалисты (на экзамены по иностранным языкам);

- специалисты, отвечающие за организацию видеонаблюдения в ППЭ);

- ассистенты (в случае участия в ГИА-11 лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов);

- медицинские работники
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.6
	Наличие у обучающегося допуска к прохождению ГИА
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.7
	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделяемым для проведения итогового сочинения (изложения)
	21 ноября 2018 года (дата проведения 

5 декабря 2018 года) 

23 января 2019 года (дата проведения 

6 февраля 2019 года) 

24 апреля 2019 года 

(дата проведения 

8 мая 2019 года)
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.8
	Распределение ППЭ по экзаменам
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.9
	Распределение аудиторного фонда ППЭ по экзаменам
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.10
	Распределение участников ГИА-11 по ППЭ 
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.11
	Распределение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
	в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.4.2.12
	Сведения об общественных наблюдателях
	март-август 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5
	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки

	6.5.1
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе:
	в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Вологодской области
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5.1.1
	- внесение информации в РИС об общеобразовательной организации, в том числе о сотруднике общеобразовательной организации, ответственном за организацию и проведение итогового сочинения (изложения)
	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5.1.2
	- внесение информации в РИС: 

общий список выпускников 11 (12) классов текущего года;

список выпускников прошлых лет, изъявивших желание сдавать итоговое сочинение
	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5.1.3
	- внесение информации в РИС: 

об участниках итогового сочинения (изложения) с указание типа испытания: сочинение или изложение;

о распределении участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения)
	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5.1.4
	- организация регистрации обучающихся на участие в итоговом сочинении (изложении), в том числе контроля за сбором согласия на обработку персональных данных обучающихся, а также документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий
	ноябрь 2018 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5.1.5
	- обеспечение печати бланков итогового сочинения (изложения) и отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)
	3 декабря 2018 года

4 февраля 2019 года 

6 мая 2019 года
	Общеобразовательные организации

	6.5.1.6
	- проверка готовности образовательных организаций к проведению итогового сочинения (изложения) 
	3 декабря 2018 года

4 февраля 2019 года 

6 мая 2019 года
	Общеобразовательные организации

	6.5.1.7
	- организация обеспечения участников итогового сочинения орфографическими словарями, участников итогового изложения орфографическими и толковыми словарями
	3 декабря 2018 года

4 февраля 2019 года 

6 мая 2019 года
	Общеобразовательные организации

	6.5.1.8
	- обеспечение ознакомления членов комиссии образовательных организаций с инструктивными материалами
	3 декабря 2018 года

4 февраля 2019 года 

6 мая 2019 года
	Общеобразовательные организации

	6.5.1.9
	- проведение итогового сочинения (изложения)
	3 декабря 2018 года

4 февраля 2019 года 

6 мая 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5.1.10
	-скачивание ответственным за организацию и проведение итогового сочинения в образовательной организации тем итогового сочинения через сайты ege35.edu35.ru, ege.edu.ru  
	за 15 минут до проведения итогового сочинения
	Общеобразовательные организации

	6.5.1.11
	- проверка итоговых сочинений (изложений) экспертной комиссией образовательной организации и передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ
	В течение 7 дней после проведения итогового сочинения (изложения)
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.5.1.12
	- ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) 
	не позднее 2 рабочих дней со после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового сочинения (изложения)
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.6
	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

	6.6.1
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. Обеспечение взаимодействия с ПАО «Ростелеком»
	сентябрь 2018 года – июль 2019 года
	Управление образования,
БОУ «Нюксенская СОШ»

	6.7
	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

	6.7.1
	Организация проведения ГИА-9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:
	март-сентябрь 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.7.1.1
	- анализ заявлений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по вопросу создания дополнительных условий при проведении ГИА-9 в 2019 году
	март 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.7.1.2
	- создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
	апрель-сентябрь 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.7.2
	Организация проведения ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:
	сентябрь 2018 года – июль 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.7.2.1
	- сбор предварительной информации о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах, участвующих в ГИА-11 в 2018-2019 учебном году
	сентябрь 2018 года 
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.7.2.2
	- сбор комплектов документов, дающих право на предоставление дополнительных условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития
	Февраль-март 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	6.8
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей

	6.8.1
	Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11
	август-сентябрь 2018 года, февраль - июнь 2019 года
	Управление образования

	7.
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

	7.1
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)

	7.1.1
	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11:

- выпускников текущего года (ГИА-9 и ГИА-11);

- выпускников прошлых лет (ГИА-11)
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.1.2
	Обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11:

- с полученными результатами ГИА-9 и ГИА-11;

- с решением ГЭК;

- с решениями конфликтных комиссий;

- о местах подачи апелляций
	сентябрь 2018 года, февраль-июль 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.1.3
	Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11


	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации



	7.2
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

	7.2.1
	Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, на сайте управления образования 
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования

	7.2.2
	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, телефон 2-80-91

	7.2.3
	Освещение подготовки к проведению ГИА в Вологодской области, в Нюксенском районе в районной газете «Новый день», на официальном сайте управления образования
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования

	7.3
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций

	7.3.1
	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах образовательных организаций сведений по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.4
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

	7.4.1
	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году
	ноябрь 2018 года 

февраль 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.4.2
	Обеспечение участия родителей (законных представителей) в областных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году, проводимых Департаментом образования, ЦИиОКО, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее – ВИРО) в режиме видеоконференцсвязи
	ноябрь 2018 года 

февраль 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.5
	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях 
по вопросам психологической готовности к экзаменам

	7.5.1
	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.5.2
	Использование материалов по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся по подготовке к экзаменам, размещенных в виртуальном методическом кабинете региональной службы психолого-педагогического сопровождения на сайте ВИРО
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.6
	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11

	7.6.1
	Обеспечение участия родителей (законных представителей), общественности в проекте «ЕГЭ для всех!»/ «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 
	февраль-март 2019 года


	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.6.2
	Обеспечение участия в акции «100 баллов для Победы»
	апрель 2019 года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.7
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников

	7.7.1
	Использование программ психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, разработанных ВИРО
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	7.7.2
	Обеспечение участия заинтересованных лиц в семинарах «Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников в рамках подготовки к ГИА», проводимых ВИРО
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования, общеобразовательные организации

	8.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению

	8.1
	Осуществление контроля за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с обучающимися и родителями (законными представителями) 
	в течение 2018-2019 учебного года
	Управление образования

	8.2
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: 
проведение проверки готовности ППЭ, организации работы ТПК;
осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11, 
	Сентябрь 2018 года,

Март-апрель 2019 года,

май – июль 2019 года
	Управление образования


