Районный конкурс проектов «Открытая образовательная организация – 2019»

бюджетное общеобразовательное учреждение

Нюксенского муниципального района Вологодской области

«Лесютинская основная общеобразовательная школа»

Проект

«В путешествие по родной Уфтюгской земле»

Авторы:

коллектив педагогов

БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ».

Адрес: д. Лесютино, ул. Школьная, д.6

телефон: 2-21-24

эл. почта: lesutinoschoo@mail.ru

д. Лесютино

Содержание

1. Пояснительная записка.

1.1. Актуальность и значимость проекта.

1.2. Цель, задачи проекта.

1.3. Целевая аудитория.

1.4. Сроки и этапы реализации проекта.

1.5. Ожидаемые конечные результаты проекта.

2. Участники проекта.

2.1. Историческая справка о БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ».

2.2. Организации, привлекаемые к реализации проекта.

2.3. Опыт работы по теме проекта.

3. Описание и обоснование проекта.

3.1. Описание значения проекта для окружающего социума.

3.2. План-график работ, выполняемых в рамках проекта. Обоснование устойчивости проекта.

3.3. Сотрудничество с организациями по реализации проекта.

3.4. Ресурсное обеспечение проекта.

3.5. Анализ рисков проекта и пути их преодоления.

4. Заключение.

5. Приложения.

6. Список литературы.

1. Пояснительная записка

1.1. Актуальность и значимость проекта.

Изучение родного края актуально и особенно значимо в современное время. В последние годы идёт переосмысление сущности патриотического образования: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в воспитании подрастающего поколения рассматривают национально-региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, природе, культуре малой родины. В ФГОС ДО, НОО, ООО, ФЗ РФ «Об образовании в РФ», в проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» чётко прописаны основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания детей.

В воспитании гражданина и патриота нашей родины бесспорно важная роль принадлежит образовательной организации. Именно образовательные организации должны способствовать получению воспитанниками основных знаний о своём родном крае, прививать навыки  бережного отношения к природе, истории, культуре своего народа.

Воспитание патриотических чувств следует проводить через личное восприятие ребёнком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, неповторимости.

Изучение родного края в практической деятельности даёт возможность привлечь детей к поисково-исследовательской, проектной деятельности и неразрывно связано с выбором будущей профессии.

На наш взгляд, развитие происходит только там, где есть основа. Основа начинается с целенаправленной, продуманной и сплочённой работы проектной команды по краеведческой деятельности.

1.2. Цель, задачи проекта

Цель: создание новых продуктов социально-педагогической направленности на основе обновления краеведческой деятельности.

Задачи проекта:

- на основе разработанной матрицы спроектировать дополнительную общеобразовательную программу социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле» на каждом уровне образования на основе принципа преемственности;

- наполнить содержанием  модули дошкольного, начального и основного уровней образования на основе обновления краеведческой деятельности;

- спроектировать динамическую карту и ожидаемые продукты в соответствии с разработанными программными модулями краеведческой направленности;

- привлечь социальных партнёров к реализации данного проекта;

- провести профессиональные пробы обучающихся в практической деятельности с учётом выхода на индивидуальный проект;

-использовать метапредметные связи, интеграцию предметных линий в практико-ориентированной деятельности.

1.3. Целевая аудитория

- участники образовательных отношений;

- общественность;

- органы местного самоуправления;

- Совет школы, спонсоры и заинтересованные лица;

- ветераны педагогического труда;

- социальные партнёры

1.4. Сроки и этапы реализации проекта

### 1. Подготовительный этап (сентябрь 2018- май 2019)

### Создание проектной команды, планирование работы, распределение обязанностей между членами команды, установление сроков выполнения этапов работы и ответственных.

- выявление и исследование проблематики данного проекта;

- проведение анкетирования среди учащихся, родителей, общественности с целью выявления направлений дальнейшей деятельности по краеведению;

- разработка плана работы по проекту;

- разработка положений конкурсов: рисунков, проектов, фотографий, чтецов стихов поэтов родной земли;

- оформление информационных стендов об опыте работы образовательной организации в области краеведения;

- систематизация школьных архивных краеведческих материалов (ученические исследовательские работы учащихся прошлых лет);

- определение и привлечение круга социальных партнёров к реализации проекта

### Результатом работы команды в период подготовительного этапа реализации проекта «В путешествие по родной Уфтюгской земле» является разработка технологической матрицы для всех уровней образования по наполнению её содержанием в соответствии с  программными требованиями;

### 2. Практический этап (июнь 2019 – май 2021)

- проведение занятий с детьми всех уровней образования;

- организация совместных встреч с участниками проекта;

- организация совместных мероприятий и праздников;

- организация мероприятий по сбору краеведческого материала;

- рисунки и фотографии «Край родной»;

- сбор фотографий для фотовыставок;

- проведение занятий по внеурочной деятельности «Изучаем природу родного края» для учащихся 3-4 классов;

- реализация регионального компонента через урочную деятельность;

- сбор материалов для наполнения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле»;

### Результатом деятельности проектной команды в ходе реализации практического этапа будет создание и апробирование программного наполнения на основе заложенных направлений матрицы дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле» (приложение 1)

### 3. Аналитический этап (сентябрь 2021)

- обобщение и распространения опыта работы по проекту через публикации в районной газете «Новый день», школьный сайт, журнал «Уфтюгский вестник», социальные сети;

- представление дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле»;

- представление краеведческого маршрута, интерактивной карты Уфтюгской земли, выпуск путеводителей;

- реализация социально-значимого проекта по распространению изученной информации, привлечение общественности к облагораживанию исторических и экологических памятников.

### Результатом работы в ходе реализации основных положений аналитического этапа деятельности проектной командой станет  презентация динамической карты с реализованными результатами краеведческой деятельности и размещением её в социальных сетях.

1.5. Ожидаемые результаты проекта

Мы предполагаем, что в результате реализации данного проекта будет не только отдельный продукт, но и ряд других.

Результаты-продукты:

Основной:

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле»;

Приложения:

- Кейс-папка с материалами Уфтюгского края;

- Путеводители, интерактивная карта, журнал «Уфтюгский вестник», лото «Золотые россыпи местного говора».

- профессиональные пробы в практической деятельности среди учащихся с выходом на индивидуальный проект и иные.

Перспектива проекта – выход на

- проведение экскурсий для жителей местного и регионального социума;

- участие  участников образовательной организации в подготовке и проведении этнокультурных мероприятий;

-  увеличение числа участников;

- появление новых программных модулей;

- появление новых направлений детского-компьютерного проекта;

- осознанный профессиональный выбор обучающимися;

- трансляцию опыта краеведческой работы

Результаты-эффекты:

- участие в муниципальных и региональных конкурсах краеведческой направленности;

Работа по данному направлению также будет способствовать:

- формированию знаний учащихся, основанных на восприятии окружающего мира, развития и укрепления у детей чувства любви к родному краю;

- формированию нравственной культуры личности гражданина и патриота малой и большой родины;

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;

- распространению краеведческих сведений через печатные и электронные источники информации;

- привлечению родителей, общественности, социальных партнеров к проведению совместных праздников, занятий, ярмарок семейного творчества, исследовательской деятельности и т.д.

2. Участники проекта.

2.1. Краткая историческая справка о БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ»

Организацией - инициатором проекта выступает БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ». Год основания школы – 1941. Данных о начале функционирования школы нет. 20.04.2016 года № 9071 образовательная организация получила Лицензию на право ведения образовательной деятельности: обучение по трем уровням образования (дошкольное, начальное общее, основное общее); 22.04.2016 года выдано Свидетельство о государственной аккредитации № 3950 до 29.04.2025 года. Набор учащихся в школу осуществляется из д. Лесютино и близлежащих деревень, около 95% поступают из детских садов. Школьный автобус подвозит детей из д. Пожарище, д. Мартыновская, д. Мальчевская. Обучение проводится в одну смену. Школьники занимаются в двух зданиях: двухэтажное деревянное (1941 года постройки), мастерские – одноэтажное деревянное, здание дошкольной группы - одноэтажное деревянное (год постройки -1990) Адрес школы: 171371 д. Лесютино, ул. Школьная, д.6.

2.2. Организации, привлекаемые к реализации проекта:

- администрация Нюксенского муниципального района;

- МБУКиТ «Этнокультурный центр Пожарище»;

- Уфтюгский филиал центральной районной библиотеки;

- Уфтюгский филиал ЦКР;

- СПК «Маслозавод-2» (ферма д. Лесютино);

- Отдел природных ресурсов администрации Нюксенского муниципального района;

- Нюксенский территориальный отдел – государственное лесничество;

- Архив Нюксенского муниципального района;

- МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей».

.3. Опыт работы по реализации проекта.

В БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ» ведется внеурочная деятельность «Изучаем природу родного края» в 3,4 классах, в рамках которой учащимися школы были разработаны проекты по следующим темам:

«Изучение физических и химических свойств реки Уфтюги», «Условия, необходимые для развития гороха и фасоли»…

В дошкольной группе с 2015 года ведётся экологический кружок «Юный эколог», в 2018 году воспитатель с воспитанниками младшей подгруппы дошкольной группы представляли исследовательскую работу «Выращивание лука на окне» на  заседании творческой группы педагогов дошкольных организаций.

Учащиеся школы принимают активное участие  в малой краеведческой конференции «Сумароковские чтения», межрегиональной олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру», краеведческих практико-ориентированных конкурсах и викторинах, конкурсе проектов ФИМ…

3. Описание и обоснование проекта.

3.1. Описание значения проекта для окружающего социума.

При удачной реализации проекта по задуманному плану, будут представлены продукты, значимые для населения Уфтюгской земли: журнал «Уфтюгский вестник», краеведческий маршрут по Уфтюгской земле, интерактивная карта достопримечательностей, публикации в газете «Новый день», краеведческая страничка  на сайте школы, облагораживание родников, присвоение им названия с установкой табличек.

3.2. Перечень работ, выполняемых в рамках проекта.

| Выполняемая работа | Ответственный | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение анкетирования среди учащихся, родителей, общественности | Зуевская Л.А. | сентябрь-октябрь 2018 года |  |
| Разработка плана работы по проекту, разработка положений конкурсов: рисунков, проектов, фотографий, чтецов стихов поэтов родной земли | Беляева М.М. | ноябрь 2018 - февраль 2019 года |  |
| Оформление стендов | Хомякова Е.Ф., Беляева М.М., Зуевская Л.А. | в течение всего подготовительного этапа |  |
| Систематизация архивных краеведческих материалов (исследовательские работы учащихся прошлых лет) | Буракова С.А., Зуевская Л.А., Пудова А.А. | в течение всего подготовительного этапа |  |
| Проведение занятий с учащимися, организация совместных встреч с участниками проекта, организация совместных мероприятий и праздников, организация мероприятий по сбору материалов, рисунки и фотографии «Край родной», сбор фотографий для фотовыставок. | Педагоги школы и дошкольной группы, родители | в течение всего практического этапа |  |
| Сбор материалов для наполнения и проведения занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле…» | Педагоги школы и дошкольной группы, родители, организации п.2.2. проекта | в течение всего практического этапа |  |
| Обобщение и распространение опыта работы по проекту через публикации в районной газете «Новый день», школьный сайт, журнал «Уфтюгский вестник», социальные сети | Педагоги школы и дошкольной группы, родители, | к сентябрю 2021 |  |
| Представление дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле», представление краеведческого маршрута, интерактивной карты Уфтюгской земли, выпуск путеводителей. | Рабочая группа по реализации проекта | к сентябрю 2021 |  |
| Реализация социально-значимого проекта по распространению изученной информации, привлечение общественности к облагораживанию исторических и экологических памятников. | Все организации, привлекаемые к реализации проекта | сентябрь 2021 |  |

3.3. Сотрудничество с организациями по реализации проекта.

| Название организации –участника проекта | Оказываемая помощь | Денежные средства | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нюксенского муниципального района | Облагораживание родников и установка табличек с названиями | 10000 руб. | до августа 2021 года |  |
| МБУКиТ Этнокультурный центр Пожарище | Предоставление сведений о старинных традициях, ремеслах, профессиях, истории Уфтюгской земли | - | В течение всего проекта |  |
| Уфтюгский филиал центральной районной библиотеки | Участие в проведении мероприятий, экскурсий | - | В течение всего проекта |  |
| Уфтюгский филиал Нюксенского центра культурного развития | Предоставление зрительного зала, аппаратуры | - | В течение всего проекта |  |
| СПК «Маслозавод-2» | Проведение экскурсий, предоставление продуктов для проведения ярмарок | 10000 руб. | В течение всего проекта |  |
| Отдел природных ресурсов администрации Нюксенского муниципального района | Предоставление сведений о Лесютинском заказнике, редких исчезающих видах растений и животных | - | В течение всего проекта |  |
| Нюксенский территориальный отдел – государственное лесничество | Предоставление сведений о количестве видов животных Лесютинского заказника | - | В течение всего проекта |  |
| Нюксенский краеведческий музей | Организация экскурсий, предоставление сведений | 3000 руб. | В течение всего проекта |  |
| Архив г. Вологда | Предоставление сведений | 20000 руб. | В течение всего проекта |  |

3.4. Ресурсное обеспечение проекта:

- материалы Нюксенского краведческого музея, Уфтюгского филиала районной библиотеки, школьной библиотеки, архива Нюксенского района, отдела природных ресурсов Нюксенского района, исследовательские работы учащихся школы разных лет;

- кадровое обеспечение: специалисты вышеперечисленных организаций, работники школы и дошкольной группы, родители, учащиеся и воспитанники, Совет школы, Родительский комитет, Совет ШУС.

3.5. Анализ рисков проекта и пути их преодоления.

Возможные риски:

- низкий уровень педагогической компетенции проектирования;

- подготовка материалов ко всем формам работы потребует дополнительного времени и усилий;

- поверхностная заинтересованность участников проекта;

- недостаток финансового обеспечения;

- распад проектной команды или замена отдельных членов команды

Пути преодоления рисков:

- повышение квалификации на дистанционных курсах, участие семинарах, конкурсах по данной проблеме;

- чёткое планирование работы, использование различных информационных источников;

- тесное сотрудничество с организациями, перечисленными в п. 2.2.;

- проведение собраний, мастер – классов для родителей, совместные мероприятия с учащимися на классных часах;

- проведение встреч с интересными людьми;

- участие в конкурсных проектах;

- строгое следование плану реализации проекта;

- выход на проведение семинаров и практикумов на базе школы по проблеме развития проектирования и проектных компетенций.

4. Заключение.

Данный проект направлен на:

- изучение истории, культуры и природы родного края на основе имеющегося ресурсного обеспечения;

- создание условий для осуществления ученической поисковой и проектной деятельности через участие в конкурсах, конференциях, исследованиях;

- развитие познавательного интереса к изучению природы, истории, культуры родного края;

- воспитание у детей гражданско-патриотических чувств любви к малой родине, уважительного отношения к историко-культурному наследию родного края;

- обобщение и систематизацию материалов краеведческой работы педагогов и учащихся с целью распространения своего опыта и создание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле »;

Краеведческая деятельность в ходе реализации проекта способствует развитию чувств патриотизма, нравственности, сострадания к ближнему, ответственности за свои поступки. Посредством социальной практики у ребят формируется конструктивное гражданское поведение, воспитывается потребность в  сохранении культурной самобытности родного края. Работая над проектом участники образовательных отношений активно занимаются исследовательской деятельностью, ведут наблюдения, работают с дополнительной литературой. Таким образом, проект развивает практические навыки исследовательской работы  с краеведческим материалом, учит отзывчивости, чуткости, сплочению, формирует активность, творческие способности, а также служит мотивацией к дальнейшему исследованию и познанию родного края.

5. Приложения.

5.1. Программные модули.

5.2. Проект дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «В путешествие по родной Уфтюгской земле».

5.3. Первый выпуск журнала «Уфтюгский вестник».

6. Список литературы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726;

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008;

4. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41;

5. Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Родной край. – М. : Просвещение, 1990;

6. Казакова И. Особенности патриотического воспитания дошкольников // Обруч. – 2003. №6;

7. Ковалева Г. А. Воспитывая маленького гражданина. – М. :АРКТИ, 2005;

8. Евдокимова Е. С. Технология проектирования в ДОУ. - М. : ТЦ Сфера, 2006. - 64с ;

9. Филин В.А. Видеоэкология.- М.: Тасс-реклама, 1997;

10. Куприн А.М. Занимательная картография.- М., 1989;

11. Петрова Н.П. Виртуальная реальность. – М., 1997.