Вологодская область,

Нюксенский муниципальный

район, село Нюксеница

Районный конкурс проектов

«ООО – 2019»

Социальный познавательно - творческий проект

«ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ»

Авторы:

коллектив педагогов БДОУ «Центр развития ребёнка – Нюксенский ДС»

161380, Вологодская область,

село Нюксеница, ул. Культуры д.4

E-mail: amdc 1962@mail.ru

(8-817-47) 2-85-69

с. Нюксеница 2019

Содержание

1. Резюме проекта (пояснительная записка)

1.1. Краткая информация о проекте.

1.2. Цель, задачи проекта.

1.3. Целевая аудитория.

1.4. Сведения об устойчивости проекта и его продолжении.

2. Участники проекта

2.1. Организация – инициатор проекта.

2.2. Организации, привлекаемые к реализации проекта.

2.3. Подтверждение успешного опыта деятельности по реализации проекта.

3. Описание и обоснование проекта

3.1. Актуальность решаемых задач.

3.2. Ожидаемые результаты. Социально – экономический эффект проекта.

3.3. Механизм исполнения проекта.

3.4. Перечень работ, выполняемых в рамках проекта:

3.5. Этапы реализации проекта.

3.6. Возможные риски проекта и пути их преодоления.

3.7. Возможность использования результатов проекта.

3.8. Перспективы дальнейшей работы.

4. Список литературы

5. Приложения

Проект «Народные традиции Нюксенского края»

Проект «Родное село и его культура»

Проект «Юные друзья природы»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Резюме проекта (пояснительная записка)

1.1 Краткая информация о проекте:

В 2016 году БДОУ «Нюксенскому ДСОВ № 2» , являющемуся  базовой площадкой ВИРО, было предложено начать работу по «Реализации регионального и этнокультурного компонента в образовательной программе ДОУ». Проанализировав наличие программно-методического обеспечения образовательного процесса по данной теме, состояние развивающей среды в группах ДОУ и систему работы по краеведению, мы создали в учреждении творческую группу воспитателей, которая определила план работы педагогического коллектива по освоению предложенной нам методической темы. В 2017-2018 учебном году, ввиду реорганизации учреждения в БДОУ «Центр развития ребёнка – Нюксенский ДС» путем слияния трёх дошкольных учреждений,  к реализации указанного выше  направления подключились и детские сады по а.о.о.д. улица Садовая д.3а, 3б и д. Б-Слободка  ул. Полевая д.2. Возникла необходимость в целенаправленной, скоординированной работе педагогических коллективов по освоению методической темы по всем адресам образовательной  деятельности. Поэтому было принято решение о разработке и реализации социального - значимого, познавательно - творческого, долгосрочного  проекта «ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ».

1.2. Цель, задачи проекта: Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи:

Цель: создание условий для формирования у дошкольников нравственно - патриотических чувств на основе регионального и этнокультурного компонента ООП через организацию взаимодействия всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) и социальных партнеров.

Задачи:

1. Систематизировать опыт работы педагогов по реализации регионального и этнокультурного компонента в основной образовательной программе детского сада;

2. Способствовать активному взаимодействию социальных партнеров, педагогов и родителей воспитанников путем вовлечения их в образовательную деятельность;

3. Разработать методическое сопровождение образовательного процесса для реализации проекта;

4. Создать условия для обогащения знаний детей о родном селе, его истории и культуре, о природном разнообразии и особенностях родного края, привлечения их к участию в познавательно – исследовательской и природоохранной деятельности краеведческого содержания, культурной жизни села;

5.Воспитывать экологическую культуру, духовно-нравственные, патриотические качества детей, уважительное отношение к традициям своей малой родины, стремление сохранять национальные ценности.

1.3. Целевая аудитория:

Воспитанники дошкольного учреждения, родители воспитанников.

1.4. Сведения об устойчивости проекта и его продолжении:

В период с января 2016 по настоящее время в учреждении систематически проводятся мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов в ознакомлении детей с Родным краем, апробацию различных форм работы с детьми и родителями (законными представителями) воспитанников,  дооборудование уголков краеведения в группах. Все эти факты свидетельствуют об устойчивости проекта, его адаптации и возможности его дальнейшей реализации. С сентября 2017 (января 2018) к данной работе подключились другие адреса осуществления образовательной деятельности.

2. Участники проекта:

2.1. Организация – инициатор:

Администрация БДОУ «Центр развития ребёнка - Нюксенский ДС», педагогические коллективы по а.о.о.д. ул. Кльтуры д.4 и 4А, ул. Садовая 3а, 3б и д. Б-Слободка  ул. Полевая 2

Кадровые ресурсы:

В ДОУ осуществляют педагогическую деятельность 35 воспитателей, из них с высшей категорией – 8, с первой – 11 человек. Работает творческая группа воспитателей по организации работы в учреждении по методической теме «Приобщение детей и родителей к традициям и культуре родного края».

В штате ДОУ имеются специалисты: 2 педагога – психолога, 4 учителя – логопеда, воспитатель по изобразительной деятельности, 2 воспитателя по физической культуре, 3 музыкальных руководителя. Из них высшую категорию имеют - 8, первую – 2 человека.

Материальные ресурсы:

- в группах ДОУ оборудованы уголки краеведения, в которых имеются демонстрационные и развивающие материалы по теме проекта:

- куклы в народном костюме, тряпичные куклы;

- предметы быта, образцы народных промыслов района;

- народные музыкальные инструменты, народные игрушки;

- тематические папки и фотоальбомы о селе, его символике, истории, достопримечательностях, социально-значимых объектах, интересных и знаменитых людях, прославивших родной край;

- аудиозаписи, видеоматериалы, презентации;

-  в группах ДОУ оборудованы уголки природы, в которых созданы условия  для практической и исследовательской природоведческой деятельности детей;

- в методических кабинетах и в рабочих материалах педагогов собраны:

- литература;

- методические разработки мероприятий с детьми и родителями;

- картотеки игр, потешек, закличек, наблюдений в природе, экскурсий, бесед;

- презентации и электронные развивающие игры для детей по теме проекта.

- в ДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, видео и аудио проигрыватели.

В организации развивающей среды в группах (предоставление экспонатов предметов старины, фотографий) помогают родители воспитанников и социальные партнеры. Кроме этого, родители оказывают благотворительную помощь при организации запланированных экскурсий в учреждения социальных партнеров (проезд в автобусе и оплата за посещение мероприятия).

2.2. Организации, привлекаемые к реализации проекта:

| Социальные партнеры ДОУ | Задачи, решаемые в ходе сотрудничества |
| --- | --- |
| МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей» | - Развитие представлений детей об истории развития села, основных его предприятиях, достопримечательностях, природе, элементарных представлениях о техническом прогрессе; - Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. |
| МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | - Развитие у дошкольников познавательных интересов, привитие любви к книге, чтению; - Знакомство с Нюксенскими писателями (В.Д.Полуянов) и поэтами; - Вовлечение семей в участие в районном конкурсе «Полуяновские чтения». - Обеспечение педагогов детской литературой для организации образовательного процесса. |
| МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» | - Знакомство дошкольников с бытом крестьян, с народными традициями и обычаями, праздниками; - Развитие у дошкольников интереса к народному фольклору, песням и танцам, к народному творчеству (лепка, роспись, изготовление народных игрушек, т.д.) - Консультирование и предоставление необходимых образцов-экспонатов народного быта |

2.3. Подтверждение успешного опыта деятельности  по реализации проекта

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами, при реализации проекта «Лучше нет родного края», строится в соответствии с Планами взаимодействия, которые заключаются ежегодно в начале учебного года.  В них отражены экскурсии, тематические мероприятия, развлечения для детей средних - подготовительных групп, с учетом тематического планирования для каждого возраста. Кроме этого, воспитатели ДОУ, с помощью сотрудников вышеназванных учреждений, имеют возможность организовывать совместные детско-родительские развлечения, праздники, клубы выходного дня.

Сведения о результативности сотрудничества ДОУ и социальных партнеров в рамках реализации проекта

| Название мероприятия, сроки | Организатор мероприятия (социальный партнер) | Кол-во участников/ победителей от ДОУ |
| --- | --- | --- |
| Семинар-практикум «Народные игры для малышей» ноябрь 2016 | ЦТНК | 20 педагогов а.о.о.д. ул. Культуры д4,4А |
| Конкурс «Масленичное солнышко» в рамках праздника «Широкая Масленица», март 2017 | ЦТНК | Семьи воспитанников, участие кол-во |
| мастер-класс «Изготовление пряников - козуль» ( апрель 2017), | ЦТНК | Дети старшей группы № 4 аоод ул.Культуры д.4 |
| «Осенний ежик» (конкурс творческих работ) сентябрь 2017 | библиотека | 42 семьи (6 победителей 8 призеров) |
| Акция «Собери батарейку спаси ёжика» 2017-18 уч. год | библиотека | 54 семьи |
| Мастер – класс «Берестоплетение, изготовление традиционных кукол» (декабрь 2017). | ЦТНК | 18 педагогов аоод ул.Культуры д.4,4А |
| Семейная гостиная «В каждой семье свои традиции» (ЦТНК) | ЦТНК | Родители старшей группы № 3 а.о.о.д. ул.Культуры д.4 |
| «Полуяновские чтения» (конкурс творческих работ), март 2018 | библиотека | 42 семьи (2 победителя, 4 призера) |
| «Спасительное слово доброй сказки» март 2018 | ЦТНК | 10 детей подготовительной группы № 1, а.о.о.д. ул. Культуры д.4 (участие) |
| Мастер – класс «Куклы – травницы» (март 2018) | ЦТНК | Дети, родители подготовительной группы №1, а.о.о.д. ул.Культуры д.4 |
| «Пасхальная радость-2018», апрель 2018 | ЦТНК | 4 ???? участие |
| «Христово воскресение – всем на веселье» (конкурс рисунков) апрель 2018 | ЦТНК | 18 семей (4 победителя) |
| «Кузьминки -по осени поминки», ноябрь 2018 (развлечение) | ЦТНК | Семьи воспитанников младшей группы № 4, а.о.о.д. ул.Культуры д.4 |
| «Рукавичка – невеличка» (выставка-конкурс народного творчества в рамках «Никольской зимней ярмарки») | ЦТНК |  |
| «Вьюговей» (конкурс снежных скульптур) | ЦТНК |  |

Совместные мероприятия объединяют детей и родителей, укрепляют детско-родительские отношения, способствуют раскрытию творческого потенциала семей и, что не маловажно, повышают статус учреждений-организаторов. Родители воспитанников с  одобрением относятся к взаимодействию в рамках проекта,  активно участвуют в образовательной деятельности, всегда с удовольствием посещают организованные мероприятия, оставляют приятные отзывы. Обзор проведенных мероприятий, в том числе организованных за пределами детского сада, регулярно освещается на сайте ДОУ, имели место заметки на страницах районной газеты «Новый день». Выпускники детского сада продолжают проявлять интерес к  изучению истории, культуры и традиций села: занимаются в этнографических студиях «Боркунцы» и «Дружина»  при ЦТНК, повышают экологическую культуру, посещая кружки экологического направления при Доме детского творчества, занимаются исследовательской деятельностью истории нашего края, участвуя в конкурсах и  научно-практических конференциях.

Таким образом, анализ взаимодействия ДОУ с социальными партнерами, результативность участия детей и их родителей в различных мероприятиях, позволяет судить об успешном опыте деятельности учреждения при реализации проекта, реальности и достижимости результата.

Адрес информационного ресурса в сети Интернет: http://d18111.edu35.ru

3. Описание и обоснование проекта

3.1. Актуальность решаемых задач

На сегодняшний день проблема нравственности очень актуальна. Современная экономическая и политическая обстановка заставляет родителей уделять приоритетное внимание обучению детей. Веря в то, что интеллектуальное развитие является основой успешного и перспективного будущего, взрослые забывают о нравственной и моральной составляющей. А ведь духовные ценности закладываются с раннего возраста, и, проигнорировав естественное стремление ребенка к доброму и искреннему, родители собственноручно рушат фундамент истинно важных качеств своего малыша. Духовно-нравственное воспитание дошкольников формирует личность маленького человека, прививая ценные моральные качества ребенку.

Будущее страны зависит от духовного потенциала подрастающего поколения: его ответственности, честности, доброты, готовности служить Отечеству.

Особенное место в духовно-нравственном развитии занимает воспитание чувства патриотизма. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493) определила основные пути патриотического воспитания детей и молодёжи, цели и задачи, которые направлены на «…создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию…».

Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания гражданственности. Патриотическое воспитание – есть социализация, и именно в дошкольные годы закладываются основы социокультурных ценностей и отношений.

В содержание воспитания дошкольников – патриотов, граждан своей страны, необходимо включить такие составляющие, как любовь к родине, к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, проявление познавательного интереса к знаниям о ней. При этом географические и природные особенности, местные культурно-исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для малышей наиболее доступными средствами формирования положительного отношения к своей малой родине, бережного отношения к земле, трудолюбия, гостеприимства, памяти о предках, развитие интереса к разным сторонам жизни родного края. Чем больше ребёнок знает о родных местах, тем ответственнее и бережнее он относится к своей земле.  Всестороннее освоение ближайшего окружения способствует не только патриотическому воспитанию, но и социальной адаптации, активному взаимодействию с окружающим миром и взрослыми. Социальное окружение в образовании создает новые возможности для улучшения его качества, создания единого воспитательного, образовательного и культурного пространства (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации). Всё это говорит о значимости и необходимости организации краеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении.

3.2. Ожидаемые результаты. Социально – экономический эффект проекта.

В результате реализации проекта качественно изменится планирование и организация образовательного процесса с детьми в направлении духовно – нравственного воспитания, ознакомления с родным краем.

Повысится эффективность взаимодействии детского сада и семьи.

Проектная деятельность положительно повлияет на повышение профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и профессионализма педагогических работников в ДОУ, реализации индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех участников образовательного процесса.

У воспитанников:

- сформированы знания об истории родного края, достопримечательностях села Нюксеница, экологическая культура;

- возрос интерес к культуре и традициям Нюксенского района;

- развиты познавательная активность, любознательность, творческие способности, коммуникативные навыки,  патриотические и гражданские чувства.

У родителей  (законных представителей) воспитанников:

- благоприятное сотрудничество ДОУ и семьи в вопросе воспитания духовной, нравственно-патриотической личности ребёнка на основе приобщения к культуре родного края в условиях семьи;

- отмечается повышение активной гражданской позиции семей дошкольников и увеличение количества участников общественной жизни села.

У педагогов и специалистов ДОУ:

- повышена профессиональная компетентность педагогов в вопросе реализации регионального компонента;

- разработано методическое сопровождение по теме;

- повышение социального статуса и укрепление имиджа ДОУ;

- пополнение материальной базы учреждения.

У социальных партнеров:

- укрепление статуса учреждений среди участников проекта;

- пополнение материальной базы учреждений за счет увеличения количества посещения мероприятий.

3.3. Механизм исполнения проекта

Педагогические коллективы ДОУ осуществляют реализацию проекта

по 3 блокам:

- «Народные традиции Нюксенского края» - с. Нюксеница, а.о.о.д. ул. Культуры д.4 и 4А;

- «Родное село и его культура»  - с. Нюксеница, а.о.о.д.  ул. Садовая 3а, 3б;

- «Юные друзья природы» - д. Б-Слободка  ул. Полевая 2.

3.4. Перечень работ, выполняемых в рамках проекта:

Направления деятельности администрации ДОУ:

- организационно-просветительская работа;

- контрольно-аналитическая функция.

Направления деятельности воспитателей и специалистов ДОУ:

- образовательная деятельность с детьми;

- вовлечение родителей в образовательный процесс;

- совместная досуговая деятельность с детьми и родителями;

- обогащение РППС по краеведению;

- обобщение и распространение опыта работы на разных уровнях.

Направления деятельности  социальных партнеров ДОУ:

- организационно-консультативная работа;

- совместная деятельность с детьми, родителями, воспитателями.

3.5. Этапы реализации проекта с 01.09.2017 - 30.08.2019 г.г.

I этап. Организационный -  01.09.2017 - 31.10.2017

Цель: планирование работы и создание условий по реализации регионального и этнокультурного компонента в ДОУ.

Задачи:

- подготовить нормативно – правовое обеспечение реализации проекта;

- проанализировать ресурсную базу ДОУ для ведения проектной деятельности по ознакомлению детей с региональным и этнокультурным компонентом;

- разработать структуру реализации проекта в образовательном процессе ДОУ;

- активизировать вовлечение родителей и социальных партнеров в деятельность краеведческого характера.

II этап. Практический – 01.11.2017 – 31.04.2019

Цель: реализация проекта «Лучше нет родного края»

презентация работы по проекту в районном конкурсе «ООО-2019»

Задачи:

- совершенствовать систему взаимодействия участников образовательного процесса в рамках работы по проекту;

- обогатить материально – техническую базу учреждения;

- пополнять методическую копилку разработками мероприятий с детьми и с семьями воспитанников;

- повысить профессиональную компетентность участников образовательного процесса;

- презентовать работу по проекту в районном конкурсе «ООО-2019».

III этап. Заключительный – 01.05.2019 – 30.08.2019

Цель: анализ результатов реализации проекта

Задачи:

- провести диагностику уровня достигнутых результатов;

- обобщить опыт работы педагогов по проекту;

- определить перспективы дальнейшей работы;

- транслировать опыт работы педагогов на мероприятиях разного уровня.

3.6. Возможные риски и пути их преодоления:

- снижение мотивации участников к реализации проекта;

- отказ родителей от благотворительной финансовой помощи при организации мероприятий с социальными партнерами повлечет за собой отказ от интерактивного взаимодействия специалистов учреждений с детьми.

- отказ автотранспортного предприятия села в предоставлении автобуса для перевозки детей повлечет за собой невозможность проведения экскурсий с детьми в учреждения социальных партнеров.

Пути преодоления возможных рисков:

- грамотное проектирование работ по реализации проекта;

- творческий подход к организации взаимодействия между участниками проекта;

- выделение финансовой помощи из муниципального бюджета на приобретение ГСМ для перевозки детей к учреждениям социальных партнеров.

3.7. Возможность использования результатов проекта

Опыт работы по данному проекту имеет практическую и педагогическую значимость для дошкольных образовательных учреждений и может быть рекомендован для использования в педагогической практике других детских садов.

3.8. Перспективы дальнейшей работы:

- продолжать работу ДОУ, как базовой площадки Департамента ВО, по реализации регионального и этнокультурного компонента в ООП ДО;

- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах краеведения;

- совершенствовать взаимодействие дошкольного учреждения с социальными партнерами в целях духовно – нравственного воспитания, формирования гражданской позиции дошкольников;

- пополнять и обогащать содержание уголков краеведения в ДОУ;

- обобщать и транслировать успешный опыт работы педагогов на мероприятиях разного уровня.

4. Список литературы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493;

3. Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

3. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41;

3. ФГОС ДО, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008;

4. Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы /2015/;

5. Научно – практический журнал «Дошкольная педагогика» № 5/ май/ 2016 , с–63,  С - Петербург, Детство – пресс.

6. Н.Г. Пантелеева. Знакомим детей с малой Родиной – Москва, ТЦ «Сфера», 2015

7. А.Я. Чабан, Л.Л. Бурлакова. Знакомим дошкольников с народной культурой - Москва, ТЦ «Сфера», 2011

8. Л.О. Тимофеева, Н.Н. Волохова, Приобщение старших дошкольников к традициям родного края  –   Волгоград, «Учитель», 2015.