Вологодская область, Нюксенский район

БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»

Районный конкурс проектов  «Открытая образовательная организация-2019»

Оптимизационная модель

внеурочной деятельности и дополнительного образования

как ресурс успешной социализации учащихся

Авторы: Согрина Елена Ивановна,

Петрова Ольга Ивановна,

Мальцева Светлана Витальевна

БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»

161383 Вологодская область,

Нюксенский  район, ул.Школьная, д.7

Электронный адрес: sogrina.elena@list.ru

Телефон: 8(817 47) 2-42-99

2018

Содержание:

1.Пояснительная записка

- цель

- задачи

- сведения об организаторе-инициаторе проекта

2. Описание и обоснование проекта

3.План-график реализации работ по проекту

4.Прогнозируемые  результаты  проекта на период 2017-2020г.

5.Анализ рисков проекта и пути их преодоления

6. Социально-экономический эффект проекта

Список литературы

Приложения

1.Пояснительная записка

Цель проекта: разработка и апробация оптимизационной модели внеурочной деятельности в БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ».

Задачи:

1.Изучить  алгоритм проектирования моделей внеурочной деятельности.

2.Разработать оптимизационную модель организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в БОУ НМР «Городищенская СОШ».

3.Апробировать разработанную оптимизационную модель в образовательной организации.

4.Проанализировать успешность реализации данной модели в БОУ НМР ВО  «Городищенская СОШ».

Целевая аудитория: участники образовательного процесса

Срок реализации проекта: 3 года

Сведения об организаторе-инициаторе проекта

| Организатор-инициатор проекта | БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» |
| --- | --- |
| Краткая история | Дата основания учебного заведения 1852 год – сельское начальное училище, в последствии переименованное в земское Богоявленское училище. В начале 20 века наряду с земскими и церковно-приходскими открывается Министерское трехклассное училище. После революции земская школа и Министерское училище объединены в Богоявленскую семилетнюю школу 2 ступени. В 1936 году семилетняя школа преобразована в среднюю Городищенскую школу. В это же время начинается строительство нового здания, которого в настоящее время уже нет. В 2000 годы идет строительство нового здания Городищенской школы, и в 2005 году пущено в эксплуатацию последнее здание – спортивный зал. В 2015 году у Городищенской средней общеобразовательной школы появляется дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности – д. Пустыня. В настоящее время в школе по двум адресам обучается 162 учащиxся, |
| Кадровые ресурсы | В образовательной организации работают 25 педагогов. С высшей категорией-8 человек, с первой-16 человек. В штате учреждения имеется педагог-психолог. |
| Материальные ресурсы | В школе имеются 18 учебных кабинетов, библиотека, столовая на 80 мест, актовый и спортивные залы, стадион, игровая площадка, тренажерный зал, лыжная база, кабинет информатики, оборудованный на 13 рабочих мест, оборудование для туризма. |

2.Описание и обоснование проекта

Проблема

В условиях сельской местности практически нет учреждений социальной сферы, которые можно было бы привлечь к организации дополнительного образования детей.  В с. Городищна имеется лишь Дом Культуры и сельская библиотека.  Из-за отсутствия детских досуговых учреждений большую часть мероприятий  приходится брать на себя образовательному учреждению, так как школа,  по сути, является  культурным центром села на территории муниципального образования. Несмотря на это,  среди учащихся нашей школы есть немало талантливых  и одаренных детей, которые нуждаются в дальнейшем развитии  своего творческого потенциала.

Актуальность

Реализация проекта по созданию оптимизационной модели внеурочной деятельности и дополнительного образования в БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» (Приложение 1),     превращает школу из традиционно функционирующей как образовательно-воспитательное учреждение в центр развития творческой личности, координирующий связи с окружающим социумом и учреждениями дополнительного образования и выводящий учащегося с его достижениями и результатами на разные уровни участия.

Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники.

В каждом классе координирующую роль выполняет  классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы;

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса;

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.

Преимущества оптимизационной модели:

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;

- создание единого образовательного и методического пространства в школе;

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;

- спецификой младшего и среднего  школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие;

- оптимизацией внутренних ресурсов.

Принципы реализации модели:

- учёт возрастных особенностей;

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

- связь теории с практикой;

- доступность и наглядность;

- включение в активную жизненную позицию.

Внеурочная деятельность и дополнительное образование направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

Основная идея модели: создание  условий развивающей среды для воспитания и социализации обучающихся  образовательной организации через внеурочную деятельность и дополнительное образование.

Внеурочная деятельность.

Цель: создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы время, развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся.

Принципы организации внеурочной деятельности:

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

- опора на ценности воспитательной системы школы;

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

# Для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения, в школе были проведены организационные мероприятия:

# - составлен перечень программ внеурочной деятельности  (Приложение 2)

- разработано Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу), кружку внеурочной деятельности педагога (приказ от 22.06.2017 № 01.09/35-02);

- изучены интересы учащихся БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» и информированы родители (ежегодно в мае учащиеся и их родители выбирают кружки внеурочной деятельности на следующий учебный год,  в соответствии со своими интересами и способностями);

- подобраны кадры для проведения внеурочных занятий (из числа педагогических работников: классные руководители, педагоги-предметники, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог);

# -  подготовлены и утверждены рабочие программы внеурочной деятельности (все программы внеурочной деятельности размещены на официальном сайте БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»);

# - составлен план внеурочной деятельности (Приложение 3);

# - составлено расписание кружков внеурочной деятельности (Приложение 4);

# - определена занятость учащихся во внеурочной деятельности (Приложение 5) и составлены индивидуальные траектории учащихся.

В БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» в соответствии с  требованиями ФГОС реализуются  все 5  направлений, что дает возможность каждому ребенку выбрать кружки в соответствии со своими интересами и способностями.

| № п/п | Внеурочная деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направления: | Название объединения |
| 1 | Духовно-нравственное | Азбука истоков |
|  |  | «Истоковедение» |
| 2 | Общеинтеллектуальное | Проектная деятельность |
|  |  | «Учись учиться», кружок |
|  |  | «Компьютерная азбука» |
|  |  | Занимательная география |
|  |  | Информатика |
|  |  | Литература Вологодского края |
|  |  | Основы информатики |
|  |  | Летопись школьных дел |
|  |  | ИКТ |
| 3 | Общекультурное | Весёлое рисование |
|  |  | «Вокально-хоровой» |
|  |  | «Домисолька» |
|  |  | Изобразительное творчество |
|  |  | Театральное объединение «Радуга» |
| 4 | Социальное | «Праздник в школе» |
|  |  | ЮИДД |
|  |  | Социальный проект |
|  |  | Школьное лесничество «Ель» |
| 5 | Спортивно-оздоровительное | Путешествие в страну Баскетболию |
|  |  | Разговор о правильном питании |
|  |  | «Без движений не сидим» |
|  |  | Школа здоровья |

Дополнительное образование - это вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании; услуга, предоставляемая государственными и муниципальными организациями дополнительного образования, а также организациями, получившими лицензию на право ведения образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых. БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» имеет лицензию и реализует кружки дополнительного образования, как на бесплатной основе, так и платной.

Цель дополнительного образования: удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных  и образовательных потребностей детей.

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные принципы:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития;
- реализация практико - деятельностной основы образовательного процесса.

# Для создания системы дополнительного образования в школе были проведены организационные мероприятия:

# - получена лицензия  на осуществление образовательной деятельности   в сфере «Дополнительное образование детей и взрослых»;

# -  разработаны и утверждены следующие локальные акты:

- Правила приёма учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» (приказ от 01.08.2017 № 01.09/42-02);

- Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях и продолжительности учебных занятий (приказ от 01.08.2017 № 01.09/42-02);

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля освоения дополнительных образовательных программ и итоговой аттестации обучающихся БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» (приказ от 01.08.2017 № 01.09/42-02);

- Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных программ БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»;

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы (приказ от 01.08.2017 № 01.09/42-02);

# - изучены интересы учащихся БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»;

# - составлен перечень программ дополнительного образования (Приложение 6)

# -   пройдены курсы повышения квалификации «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» педагогами, реализующими кружки дополнительного образования;

# -  подготовлены и утверждены рабочие программы кружков дополнительного образования (все программы кружков дополнительного образования прошли внутреннюю экспертизу и размещены на официальном сайте БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»);

# -составлено расписание кружков дополнительного образования (Приложение 7).

В БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» реализуются следующие направления дополнительного образования:

| № | Направление | Название кружка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Социально-педагогическое | История в лицах с 9 по 21 век» |
|  |  | За страницами учебника обществознания |
|  |  | «Великие полководцы России» |
|  |  | Летопись школьных дел |
|  |  | Решение задач повышенной сложности по обществознанию |
| 2 | Туристско-краеведческое | Туризм, 8-9 класс |
|  |  | Туризм, 1-2 класс |
| 3 | Естественно-научное | Реальная математика |
|  |  | Реальная математика |
|  |  | Практическая физика |
|  |  | Познание мира по картам |
|  |  | Теоретические основы биологии |
|  |  | Язык и речь |
|  |  | Исследовательская деятельность |
|  |  | Химия вокруг нас |
| 4 | Физкультурно-спортивное | Спортивная секция |
|  |  | Шахматы |
| 5 | Художественное | Вокально-хоровой |
|  |  | Веселое рисование |

Занятость детей в кружках дополнительного образования (Приложение 8)

Формы работы с детьми как во внеурочной деятельности,  так и в дополнительном образовании разнообразны: предметные недели,        библиотечные уроки,  круглый стол, соревнование, турнир, концерт, выставка,  конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, исследовательские и проектные работы, поход, экскурсия, день здоровья, подвижные игры, «Весёлые старты», беседы,  акции и другие.

Взаимодействие с социумом.

Несмотря на активизацию внутренних ресурсов образовательной организации, при реализации программ БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» осуществляет тесное взаимодействие с  социумом: муниципальное образование  Городищенское  /совместная работа по созданию проектов с участниками кружка внеурочной деятельности «Социальный проект»/; БДОУ НМР ВО «Городищенский детский сад» /спортивные состязания «Быстрый. Ловкий. Смелый»; реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»/; Общественный совет при БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» /День открытыx дверей БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ, организация и проведение праздников совместно с воспитанниками внеурочной деятельности и дополнительного образования, посвященныx Дню Матери, 23 февраля, 8 марта/; МКУК НМР ЦБС «Городищенский филиал № 1» /экскурсии, путешествия  для детей по направлениям деятельности кружков/; МБУК «Нюксенский районный Центр культурного развития» /игровые программы для детей по направлениям деятельности кружков/; филиал Городищенского ДК; БУСО ВО «КЦСОН Нюксенского района» /совместная деятельность волонтерскиx отрядов, проведение мероприятий по направлениям кружковой деятельности/; БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» Городищенская амбулатория  /проведение занятий с воспитанниками кружка «ЮИДД»/; МБУДО «Нюксенский ДЮСШ» /соревнования на кубок спортивного клуба «Импульс»/, МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» /экскурсии/; МБУДО «Нюксенский рДТ» /заочные и очные районные конкурсы, мастер-классы педагогами дополнительного образования с учащимися/; МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей» / очные и виртуальные экскурсии/; ОМВД России по Нюксенскому району /проведение различныx акций с участниками кружка ЮИДД, например, акция «Осторожно, пешеxод»; конкурс «Безопасное колесо»/.

В процессе многоплановой внеурочной деятельности  и дополнительного образования можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать выходу учащихся на все уровни участия в различныx  конкурсаx и мероприятияx (Приложение 9).  Участвуя в конкурсе, школьник  заводит новые знакомства или просто  общается с людьми, имеющими схожие увлечения. Самое главное - ребенок учится общению с другими детьми, людьми, абсолютно ему не знакомыми, то есть приобретает полезные навыки коммуникации, получает необходимый  для жизни в обществе социальный  опыт.

3.План-график реализации работ по проекту

| Этапы реализации проекта | Основные мероприятия | Сроки | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-педагогический | Создание творческой группы работы над проектом | Апрель-май 2017 | Приказ о создании творческой группы |
|  | Формирование заданий для членов рабочей группы. | Апрель-май 2017 | План работы |
|  | Организация информационной работы со всеми УВП(обучающимися, педагогами, родителями). | Август 2017 | Протокол |
|  | Анализ имеющихся условий и требований к созданию и внедрению оптимизационной модели внеурочной деятельности (кадровых, материально-технических, информационных) | Август 2017 | Справка |
|  | Сбор, анализ и структурирование информации об образовательных потребностях обучающихся | Август 2017 | Заявление от родителей о выборе внеурочной деятельности |
|  | Методическое обучение педагогов по теме: «Разработка оптимизационной модели организации внеурочной деятельности». | Август 2017 | Рабочие программы по направлениям внеурочной деятельности |
| Проектировочный | Подготовка пакета документов, обеспечивающих реализацию проекта | Август 2017 | Пакет документов |
|  | Привлечение социальных партнеров к участию в проекте | Май – август 2017 | Заключение договоров |
| Внедренческий | Разработка и утверждение программы и плана внеурочной деятельности | Сентябрь 2017 | Программа, план внеурочной деятельности |
|  | Организация дополнительного образования на базе ОО |  | Лицензия |
|  | Прохождение педагогами курсовой подготовки по дополнительному образованию | Апрель 2018 | Удостоверения |
|  | Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в рамках внеурочной деятельности и доп. образования |  | Маршрутный лист |
|  | Деятельность ОО по выбранным направлениям внеурочной деятельности и дополнительному образованию | Сентябрь 2017-май 2020 | Реализация плана внеурочной деятельности и до. Обр. |
| Обобщающе-аналитический | Педагогический совет по теме: «Результаты апробации оптимизационной модели внеурочной деятельности» | Август 2018, Август 2019 | Протокол |
|  | Диагностика удовлетворённости учащимися внеурочной деятельности. | Сентябрь 2018 | Справка |
|  | Родительское собрание (совместно с обучающимися) по теме: «Внеурочная деятельность - важнейший компонент современного образовательного процесса в школе». | Октябрь 2018, Октябрь 2019 | Анкетирование школьников и родителей |
|  | Стартовая диагностика внеурочной деятельности |  | Справка |
|  | Мониторинг результатов апробации оптимизации модели внеурочной деятельности и дополнительного образования | Август 2020 | Диагностическая карта |
|  | Организация работы по тиражированию опыта работы над проектом. | Май-июнь 2020 | Выступления, буклеты, размещение информации на сайте ОО |

4.Прогнозируемые результаты проекта на период 2017-2020г.

Результат за  2018 учебный год

В ходе работы над проектом отработан механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями;

- изучены  методы и формы организации внеурочной деятельности в     соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;

- эффективно использованы имеющиеся в школе  учебно-методическая  и  материально-техническая базы, информационные ресурсы.

- учитель получил возможность раскрыть свой творческий потенциал,

- осуществлена входная диагностика  личностного развития обучающихся;

- сформировано  тесное педагогическое (методическое) сообщество учителей – единомышленников.

- сформировано взаимодействие с сельским социумом.

- учащиеся приобрели  знания первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Прогноз  2019 - 2020г.

-  повысить  инновационную активность и профессиональное мастерство педагогического коллектива;

- внедрить  опыт  моделирования внеурочной деятельности в старшей школе.

- создать условия вхождения учащихся в инновационную активную деятельность, в результате чего произойдет оптимизация процесса воспитания и социализации  школьников в условиях сельского социума и приобретение опыта  самостоятельного  общественного действия;

- увеличить  показатель  участия в конкурсах на муниципальном, региональном, федеральном уровнях

5.Анализ рисков проекта и пути их преодоления

| Риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| Большая информационная перегруженность программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | Анализ и коррекция рабочих программ, плана внеурочной деятельности |
| Отсутствие достаточного финансирования | Привлечение социальных партнеров к реализации проекта |
| Отсутствии квалифицированных кадров для реализации программ дополнительного образования. | Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка кадров |
| Низкая степень готовности родителей к нововведениям в образовательном процессе | Проведение разъяснительной работы с родителями на родительских собраниях; Привлечение школьного психолога при работе с родителями и обучающимися; |
| Негативное отношение старшеклассников и их родителей к введению внеурочной деятельности | Открытие новых направлений внеурочной деятельности, соответствующих интересам старшеклассников |

6. Социально-экономический эффект проекта

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;

-возможность пополнения бюджет школы через платные услуги дополнительного образования;

- формирование  имиджа образовательной организации как общественно активной, повышение конкурентоспособности школы и удовлетворенности участников образовательных отношений результатами образовательной деятельности;

-осознанное отношение к профессиональному самоопределению;

-  учащиеся достигнут необходимого для жизни в обществе социального опыта

и сформированной  принимаемой обществом системы ценностей;

- опыт школы по организации внеурочной деятельности и дополнительному образованию будет интересен другим школам района;

- увеличение количества участников конкурсов муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней;

- отвлечение  обучающихся от негативных социальных влияний средствами организованного досуга.

Список литературы:

1.Архипова О. В. Жизнь после уроков: радость познания // Дополнительное

образование и воспитание. - 2013 - № 12 - С. 19-21.

2.В.А. Горский Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. – 2-е изд.-М.: Просвещенеи, 2011. – 111с.

3.Д.В. Григорьев, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013.-223с.

4.И.Д.Чечель Проектирование новой модели школы // Практика       административной работы в школе. - 2003. - №7. - С.9-13.

5. Н.А.Криволапова Внеурочная деятельность. – М.: Просвещение, 2013. – 221с.

6.ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – Просвещение, Москва, 2010

7.Ю.Ю.Баранова,  А.В.Кисляков, М.И.Солодкова и др. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение,  2013. – 96с – (Работаем по новым стандартам)

Приложения:

- Схема оптимизационной  модели внеурочной деятельности и дополнительного образования БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»

- Программы внеурочной деятельности

- План внеурочной деятельности

4.Расписание кружков внеурочной деятельности

5.Занятость учащихся во внеурочной деятельности

6. Перечень программ дополнительного образования

7. Расписание кружков дополнительного образования

8. Занятость детей в кружках дополнительного образования

9.Результаты внеурочной деятельности и дополнительного образования

10. Диагностика  удовлетворённости учащимися внеурочной деятельности         (справка)