## форма 1
ОТЧЕТ
о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
| на 2021-2025 годы" |  | за 2021 год
№ п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год предшествующий отчётному | отчётный год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа "Развитие образования Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы"
1 | Целевые показатели определены в подпрограммах муниципальной программы.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1 | Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 1,5 до 7 лет. | % |  | 94.4 | 94.4
2 | Доля численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. | % |  | 100 | 100
3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста. | % |  | 100 | 100
4 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста. | % |  | 100 | 100
5 | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | % |  | 100 | 100
6 | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки. | % |  | 100 | 100
7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях по очной форме обучения, родители которых обратились за получением бесплатного питания. | % |  | 100 | 100
8 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлено одно- и двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | % |  | 100 | 100
9 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 69.5 | 72.6 | За счет проведения конкурсов в дистанционном формате
10 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % |  | 86.6 | 87.6 | Уменьшение детей с 3 и 4 группами
11 | Доля детей, охваченных различными формами каникулярного отдыха, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % |  | 92 | 92.7 | За счет организации мероприятий с применением дистанционных технологий
12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования. | % |  | 25 | 28 | Увеличение общеобразовательных программ по ПФДО
13 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций. | % |  | 98 | 99 | Увеличение за счет реализации национального проекта "Образование"
14 | Доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность для оснащения кнопками тревожной сигнализации. | % |  | 100 | 100
15 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. | % |  | 50 | 50
16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. | % |  | 33 | 33
17 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды. | % |  | 0 | 0 | Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" запланирована на 2022 год
18 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. | % |  | 0 | 0
19 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | % |  | 0 | 0
20 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования. | % |  | 0 | 0
21 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей. | ед. |  | 1 | 1
22 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста». | чел. |  | 45 | 49 | Увеличение за счет реализации курсов внеурочной деятельности в начальных классах
23 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технической направленностей с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста». | чел. |  | 30 | 38 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ данной направленности в начальных классах
24 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора. | % |  | 100 | 100
25 | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования по уровню начального общего образования. | чел. |  | 0 | 0 | Реализация регионального проекта "Успех каждого ребёнка" запланирована на 2023 год
26 | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования по уровню основного общего образования. | чел. |  | 0 | 0
27 | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования по уровню среднего общего образования. | чел. |  | 0 | 0
28 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы. | ед. |  | 0 | 0
29 | Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятий физической культурой и спортом. | ед. |  | 0 | 0
30 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году. | % |  | 100 | 100
31 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | % |  | 77 | 85 | за счет реализации краткосрочных программ
32 | Количество общеобразовательных организация области, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году. | ед. |  | 1 | 1
33 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта. | ед. |  | 1 | 1
34 | Процент освоения выделенной субсидии на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций. | % |  | 100 | 0 | освоение субсидии с 1.09.2022
35 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности. | ед. |  | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий для реализации программы"
1 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций. | % |  | 100 | 100
2 | Наличие положительной динамики повышения заработной платы. | да\нет |  | да | да
3 | Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений к общему объёму расходов консолидированного бюджета муниципального района | % |  | 0 | 0
4 | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района (городского округа), обеспеченных световозвращающими приспособлениями | чел. |  | 540 | 540

## форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
3 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного , общего и дополнительного образования детей"
8 | 1 | 1 |  | "Организация предоставления дошкольного образования в бюджетном образовательном учреждении" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках мероприятия обеспечивается: - внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; - увеличение численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, - оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, - укрепление материально-технической базы учреждений. - проведение текущих ремонтов зданий. | Обеспечены доступность и качество дошкольного образования, реализуется ФГОС ДО, развивается материально-техническая база, создана оптимальная сеть образовательных учреждений.
8 | 1 | 2 |  | "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования в бюджетных образовательных учреждениях" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: - реализация федеральных государственных образовательных стандартов; - развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов; - развитие систем и средств дистанционного образования, обеспечивающих повышение доступности качественного образования для обучающихся, в том числе по адаптированным программам; - организация и проведение итоговой аттестации выпускников, мониторингов качества знаний различного уровня; - развитие материально-технической базы учреждений и проведение текущих ремонтов; - организация подвоза обучающихся к месту учебы и к месту проведения итоговой аттестации выпускников, а также к месту проведения конкурсов, олимпиад, соревнований различного уровня; - обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в образовательных организациях; - обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; - обеспечение условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (БОУ «Нюксенская СОШ»); - строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности (строительство школьного министадиона в с. Нюксеница на территории БОУ «Нюксенская СОШ», 161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Школьная, 1); - реализация мероприятия, направленная на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций. | Создана оптимальная сеть общеобразовательных организаций, обеспечена доступность качества услуг, в том числе инклюзивного образования, развивается материально-техническая база, обеспечен общеобразовательный процесс в муниципальных образовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; обеспечена организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; обеспечена реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях, построен школьный министадион в с. Нюксеница на территории БОУ «Нюксенская СОШ» по адресу: 161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Школьная, 1; отремонтированы помещения столовой и приобретено новое технологическое оборудование в БОУ "Нюксенская СОШ".
8 | 1 | 3 |  | "Организация предоставления дополнительного образования в бюджетных образовательных учреждениях" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: - предоставление субсидии учреждениям, реализующим программы дополнительного образования детей, в рамках исполнения муниципального задания на предоставление услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования детей; - взаимодействие и сотрудничество учреждений дополнительного образования детей с общеобразовательными школами по внедрению программ дополнительного образования в рамках реализации новых учебных планов; - расширение направленностей деятельности объединений и открытие новых объединений с учетом социального заказа, расширение комплекса социально значимых массовых мероприятий; - реализация новых форм деятельности дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья; - обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей реализуется в образовательных организациях района посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. | Повысилась доступность дополнительного образования детей путем внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования в МБУДО "Нюксенский рДТ", МБУДО "Нюксенская ДЮСШ", реализации общеобразовательных программ дополнительного образования в 6 общеобразовательных учреждениях. Выполнеются целевой показатель по охвату детей дополнительным образованием, развивиается материально-техническая база учреждений. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования детей» созданы 109 новых мест дополнительного образования детей, на которых обучается 430 чел.
8 | 1 | 4 |  | "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках мероприятия обеспечивается: - предоставление компенсации в части родительской платы родителям (законным представителя) детей, посещающих ОО, реализующие программы дошкольного образования; - меры социальной поддержки детям из многодетных семей, в части предоставления денежных выплат на проезд на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы и мягкого инвентаря, а также обеспечивается льготное питание детям из малообеспеченных семей. | В соответствии с зявлениями родителей (законных представителей) предоставлены все меры социальной поддержки.
8 | 1 | 5 |  | "Организация методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках данного мероприятия обеспечивается повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, проведение методических мероприятий с кадрами, подготовка и публикация информации в СМИ, издание методических материалов (брошюр, стендов, баннеров). | Своевременно проводятся повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, методические мероприятия с кадрами, подготовка и публикация информации в СМИ
8 | 1 | 6 |  | "Развитие системы поддержки талантливых детей в образовательных учреждениях" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках данного мероприятия финансируются расходы на проведение различных мероприятий с детьми (приобретение бланков грамот и дипломов, канцелярских товаров, оплата организационного взноса, приобретение подарков и призов, проезд и проживание), на выплату премий обучающимся за достигнутые успехи, на развитие материально-технической базы учреждений для развития индивидуальных творческих способностей детей. | Своевременно финансируются мероприятия, проводитмые с целью выявления и поддержки талантливых детей в образовательных организациях.
8 | 1 | 7 |  | "Организация содержательного досуга детей в каникулярное время" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках данного мероприятия обеспечивается организация различных форм каникулярного отдыха детей (экспедиции, экскурсии, лагеря, походы, сборы и другие формы организации досуга обучающихся). | В летний каникулярный период 2021 года во всех образовательных учреждениях с учетом эпидемиологической ситуации досуг детей организован в очном формате, на свежем воздухе, а также посредством сетевого взаимодействия с учреждениями культуры. В период весенних и осенних каникул в дистанционном формате проведены мастер-классы, конкурсы.
8 | 1 | 8 |  | «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для получения детьми-инвалидами качественного образования». | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, включающих создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенического помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты). | В 4 образовательных учреждениях (40%) района созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, включая создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием.
8 | 1 | 9 |  | Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на обновление материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды. | Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" запланирована в 2022 году в БОУ "Нюксенская СОШ".
8 | 1 | 10 |  | Реализация регионального проекта "Современная школа" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей. | Проводится обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в БОУ "Нюксенская СОШ", БОУ НМР ВО "Городищенская СОШ". 30 сентября 2021 года состоялось открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в БОУ Нмр ВО "Игмасская ООШ".
8 | 1 | 11 |  | Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. | Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" запланирована в 2023 году в БОУ "Нюксенская СОШ".
8 | 1 | 12 |  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным организациям на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности. | Реализация данного мероприятия запланирована в 2022 году - разработка проектно-сметной документации для строительства нового здания БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ», спортивного сооружения на территории БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ».
Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации программы»
8 | 2 | 1 |  | Обеспечение деятельности управления образования | управление образования администрации района | 2021-2025 | 2021 год | Оказание всесторонней помощи педагогическим работникам, способствующей их развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности, а также повышение их профессионального мастерства и качества образовательной деятельности. Организация работы по оказанию методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. Проведение мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в части создания необходимых условий для охраны здоровья обучающихся по обеспечению световозвращающими приспособлениями обучающихся 2-6-х классов муниципальных общеобразовательных организаций. | Полномочия, предусмотренные Положением об управлении образованием, исполняются в полном объёме, а также обучающиеся 2-6 классов в общеобразовательных организациях муниципального района обеспечены световозвращающимися приспособлениями.

## форма 3
Форма 3. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП | Пп
08 |  | "Развитие образования Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы" | Всего бюджет муниципального района, в том числе: | 268515.9 | 268431.4 | 99.9%
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 96083.9 | 96013.7 | 99.9%
|  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 13976.4 | 13962.1 | 99.9%
|  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 150639.7 | 150639.7 | 100%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 7815.9 | 7815.9 | 100%
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
08 | 1 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего бюджет муниципального района, в том числе: | 265087.1 | 265040.1 | 99.9%
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 92684.3 | 92651.6 | 99.9%
|  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 13947.2 | 13932.9 | 99.9%
|  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 150639.7 | 150639.7 | 100%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 7815.9 | 7815.9 | 100%
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
08 | 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий для реализации программы" | Всего бюджет муниципального района, в том числе: | 3428.8 | 3391.3 | 98.9%
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 3399.6 | 3362.1 | 98.9%
|  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 29.2 | 29.2 | 100%
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники

## форма 4
Форма 4. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 25.01.2021. | 27 | Приведение нормативно-правового акта в соответствии с действующим законодательством
2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 09.02.2021. | 36 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 26.01.2021 № 4 "О внесение изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.12.2020 № 70 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 2021-03-24 | 68 | Приведение нормативно-правового акта в соответствии с действующим законодательством
4 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 2021-07-27 | 187 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 24.06.2021 № 34 "О внесение изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.12.2020 № 70 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», целевые показатели подпрограммы 2.
5 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 2021-12-30 | 344 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 24.12.2021 № 100 "О внесение изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.12.2020 № 70 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», целевые показатели и мероприятия подпрограммы 1
| И.о. начальника управления образования |  |  | Т.И. Согрина