Приложение 4

к приказу управления образования администрации

Нюксенского муниципального района

от 24.08 2020 № 01-03/157

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура», утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года (далее - Концепция), в образовательных организациях Нюксенского муниципального района, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка муниципальных планов реализации Концепции | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района | 2020 год | Утверждены муниципальные планы реализации Концепции |
| II. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| П.1 | Участие Всероссийской научно- практической конференции «Традиции и инновации физического воспитания обучающихся образовательных организаций» (Секция «Трансляция опыта преподавания предмета «Физическая культура» в современных социокультурных условиях») | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК. | 2021 год | Диссеминация опыта по вопросам физического воспитания обучающихся образовательных организаций в современных социокультурных условиях |
| П.2 | Участие межрегиональной научно- |  | 2020-2024 | Трансляция лучших педагогических |

|  | практической конференции «Успешные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования региона»: секция «Современные практики реализации предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: ресурсы формирования компетенций здорового и безопасного образа жизни» | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК. | годы | практик преподавания учебного предмета «Физическая культура» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.з | 3.1.Участие в региональных семинарах: - «Реалии и перспективы инклюзивного физкультурного образования» - «Нормативно-правовые и методические основы подготовки детей к участию в программе ВФСК ГТО» - «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» «Актуальные проблемы и опыт организации внеурочной деятельности по физической культуре в образовательных организациях» 3.2. Участие в цикле вебинаров, проблемных семинаров для учителей физической культуры по направлениям: -Здоровьеформирующая образовательная среда на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности; - Профилактика травматизма обучающихся на занятиях физической культуры; - Цифровые образовательные ресурсы в преподавании учебного предмета «Физическая культура» | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2020-2024 годы | Пакет методических материалов по вопросам развития инклюзивного физкультурного образования, подготовки детей к участию в программе ВФСК ГТО, организации внеурочной деятельности по физической культуре в условиях реализации ФГОС |

| II.4 | 4.1.Участие в проведении региональных этапов Всероссийских конкурсов: - «Учитель здоровья России»; «Учитель года»; 4.2.Участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства: - «Педагог года»; -районного профессионального конкурса работников образовательных организаций Нюксенского муниципального района «Практический опыт работы педагогов в условиях современных вызовов» и др. | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2020-2024 годы | Проведены региональные этапы конкурсов. Опыт региона представлен на Всероссийских этапах конкурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.5 | Участие специалистов управления образования, учителей ФК в проведении Единых методических дней на базе муниципальных районов и городских округов (тематическая секция для учителей ФК). | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2020-2024 годы | Диссеминация лучших практик преподавания учебного предмета «Физическая культура», реализации программ внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях области |
| II.6 | Поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей учебного предмета «Физическая культура»: - Включение в работу сетевого сообщества учителей физической культуры на региональном уровне; - Использование материалов рабочей группы при региональном учебно - методическом объединении в системе общего образования; - Функционирование сетевого сообщества учителей физической культуры муниципального уровня. | АОУ ВО ДПО «ВИРО», управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2020-2024 годы | Обеспечение функционирования сетевого сообщества в Виртуальном методическом кабинете ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования http://viro.edu.ru/vmk ооо/ Участие в деятельности рабочей группы по учебному предмету «Физическая культура» при региональном учебно-методическом объединении в системе общего образования Вологодской области https://vk.com/club193598739 Участие в деятельности рабочей группы по учебному предмету «Физическая культура» при муниципальном учебно-методическом объединении https://vk.com/nazarovnik Орга |
| II.7 | Поддержка деятельности общественно-профессиональных сообществ учителей по вопросу реализации Концепции: - районный клуб «Учитель года»; -районный клуб молодого педагога; - районное методическое объединение учителей начальных классов | УО администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2020-2024 годы | Обеспечение функционирования профессиональных сообществ учителей. |

| II.8 | Организация и проведение практических семинаров и круглых столов по линии деятельности РМО с учителями физической культуры: - по реализации требований новой редакции ФГОС НОО в профессиональной деятельности в части детализации предметных результатов в предметной области «Физическая культура»; - по реализации требований новой редакции ФГОС ООО в профессиональной деятельности в части детализации предметных результатов в предметной области «Физическая культура; - по формированию единого подхода к критериям и методикам оценивания образовательных результатов, обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»; -применение современных образовательных технологий в преподавании учебного предмета «Физическая культура». | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2020-2024 годы | Внесены изменения в рабочие программы ФГОС НОО, ФГОС ООО ООП НОО и ООП ООО, в ООП СОО; внедрены единые подходы к методикам оценивания образовательных результатов, обучающихся по учебному предмету «Физическая культура». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.9 | Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура». | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2020-2024 годы | Ежегодное проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». |  |

| V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Использование методических рекомендаций, направленных на профилактику травматизма обучающихся на занятиях физической культурой и спортом. | Учителя ФК ОО Нюксенского муниципального района. | 2020 год | Уменьшение травматизма обучающихся на занятиях физической культурой и спортом. |
| V.2 | Проведение мониторинга своевременного повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам с учетом положений Концепции: «Содержательные и методические особенности преподавания предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования», «Содержательные и методические особенности преподавания адаптивной физической культуры в условиях реализации ФГОС общего образования», в том числе с включением модулей «Безопасность обучающихся. Профилактика травматизма», «Навыки оказания первой помощи» | Руководитель районного методического объединения учителей ФК. | 2020-2024 годы | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС общего образования и Концепции |
| V.5 | Создание единой электронной базы в потребности спортивных сооружений, спортивных площадок, спортивного инвентаря. | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2021 год | Обновление спортивных сооружений, спортивных площадок, спортивного инвентаря. |
| VI. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| VI. 1 | Разработка рабочих программ педагогическими |  | 2020-2024 годы | Разработаны рабочие программы для |

|  | работниками, осуществляющими образовательную деятельность в школьных спортивных клубах. | Руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК, педагогические работники. |  | работы с обучающимися в школьных спортивных клубах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.2 | Организация и проведение школьного и муниципального этапов, участие в областном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2021-2024 годы | Организованы и проведены школьные и муниципальные этапы. Всероссийских соревнований |
| VI.3 | Организация и проведение школьного и муниципального этапов, участие в областном этапе Всероссийских спортивных соревнований «Весёлые старты». | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2021-2024 годы | Организованы и проведены школьные и муниципальные этапы. Всероссийских соревнований |
| VI.4 | Организация и проведение школьного и муниципального этапов, участие в областном этапе военно-спортивной игре «Зарница». | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО учителей ФК | 2021-2024 годы | Организованы и проведены школьные и муниципальные этапы. |
| VII. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| VII. 1 | Распространение успешных практик реализации дополнительных общеразвивающих программ, направленных на формирование мотивации и ценностей здорового образа жизни обучающихся, занятий физической культурой и спортом. | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО | 2020-2024 годы | Распространены успешные практики реализации дополнительных общеразвивающих программ, направленных на формирование мотивации и ценностей здорового образа жизни обучающихся, занятий физической культурой и спортом |
| VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана |  |  |  |  |
| VIII. 1 | Мониторинг выполнения плана реализации Концепции. | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО | 2020-2024 годы | Подготовлены отчёты по мониторингу, коррекции плана мероприятий |
| VIII.2 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции. | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, руководитель РМО | 2020-2024 годы | Системное информационное сопровождение реализации Концепции ( |

|  |  |  |  | размещение информации на официальном сайте управления образования администрации Нюксенского муниципального района, социальных сетях/группа ВКонтакте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII.3 | Мониторинг выполнения муниципальных планов реализации Концепции. | Управление образования администрации Нюксенского муниципального района | 2020-2024 годы | Обобщение отчетов муниципальных планов реализации Концепции |