Отчет о реализации муниципального плана-графика реализации ФГОС начального общего образования, реализации  и введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях (далее-ОО) в 2017-2018 учебном году

Нюксенский  муниципальный  район

| Направления плана-графика | Наименование мероприятия плана-графика (муниципальный уровень) | Кол-во участников | Основной результат | Проблемы при реализации ФГОС в рамках данного направления | Предложения по тематике совещаний, семинаров, вебинаров для руководящих и педагогических работников на следующий учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | 1.1. Разработка и утверждение плана-графика и реализации и введения ФГОС начального и основного общего образования, подготовки к введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нюксенского района Вологодской области на 2017/2018учебный год» | УО, 8 общеобр. орг.: 2 средних ОО; 4 основных ОО,2 нач. ОО | В соответствии с приказом управления образования администрации Нюксенского муниципального района 05.09.2017 № 01-03/271 «Об утверждении плана-графика…» во всех ОО разработаны и утверждены Планы-графики … с размещением и публикацией их на сайтах организаций в сети Интернет. Работа проводилась в соответствии с планами-графиками. |  |  |
|  | 1.2. Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; 1.3. Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы 2017 – 2018 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2016-2017 уч. г., принятие новых документов, в т.ч.: - в перспективный план действий в части преемственности ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО по «дорожной карте» введения ФГОС ОО в Нюксенском районе (2015-2020 гг.); Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней | УО, 8 общеобр. орг.: 2 средних ОО; 4 основных ОО,2 нач. ОО | Внесены корректировки в перспективное планирование, в т.ч. в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2015-2020 годы. В течение года были внесены изменения в образовательные программы, реализующие ФГОС ООО, ФГОС НОО приказами по ОО. | Несвоевременность внесения изменений в нормативно-правовые документы ОО | Разработка экспертных листов для проведения внешнего и внутришкольного контроля по наличию и качеству имеющихся в ОО нормативно-правовых и локальных документов в соответствии с действующими требованиями и нормами |
|  | 1.4. Обеспечение выполнения приказа департамента образования Вологодской области от 22.08.2018 № 2338 «Об утверждении плана плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего стандартов в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2017-2018 учебный год» | 2 средних ОО | Участие 2 ОО (Нюксенская СОШ) в Интернет- мониторингу по анализу профилизации и подготовки к профилизации ОО; Профили: Нюксенская СОШ - физико-математический (31 чел.); Городищенская СОШ – социально-экономический (13чел.); Подготовки к профилизации ОО: Нюксенская СОШ - физико-математический (12 чел.); Городищенская СОШ – социально-экономический 5чел.). | С разработкой учебного плана профильного образования | Областной семинар-практикум по разному направлению профилизации с разработкой нормативно-правовой базы |
|  | 1.5.Утверждение плана основных направлений деятельности и мероприятий УО, ОО администр. Нюксен. муниц. р-на на 2017-2018 уч.г.; | УО, 10 обр. орг.: 2 средних ОО; 4 основных ОО,2 нач. ОО УО, 2 дополн. образов. | Приказ УО от 05.09.2017 № 01-03/244-а «Об утверждении плана основных направлений деятельности и мероприятий УО администр. Нюксен. муниц. р-на на 2017-2018 уч.г.». |  |  |
|  | 1.6. Утверждение положений о проведении системы конкурсных мероприятий в рамках районного конкурса «Лучшая образовательная организация 2017-2018 учебного года в режиме развития» |  | Приказ УО от 05.09.2017 № 01-03/268 «О проведении районного конкурса «Лучшая образовательная организация 2017-2018 учебного года в режиме развития» Утверждены 5 положений конкурсов профессионального мастерства, проводимых в рамках районного конкурса Лучшая образовательная организация 2017-2018 учебного года в режиме развития»: Положение о конкурсе агитбригад коллективов образовательных учреждений «Ох уж эти педагоги…; Положение о районном профессиональном конкурсе открытых уроков, занятий, классных часов «Лучшее из практики педагогической деятельности»; Положение о районном конкурсе «Лучший общественный совет»; Положение о районном конкурсе «Лучший двор образовательного учреждения» |  |  |
|  | 1.7. Утверждение положений о проведении системы конкурсных мероприятий в рамках деятельности РМО, РТГ | Общее количество участников муниципальных конкурсов: Более 800 учащихся, более 150 представителей родительской общественности и педагогов ОО района | Разработана циклограмма проведения районных мероприятий и 10 Положений о системе муниципальных конкурсов по линии деятельности профессиональных объединений (12 РМО, 11 РПГ, 3 РТГ). Приказ УО от 22.08.2017 № 01-03/244 «О проведении в 2017-2018 учебном году районных методических конкурсных мероприятий» (10 конкурсов): - «Ученик года»; - «ХVI детский районный литературный праздник «Спешите делать добрые дела!», посвященный юбилеям вологодских деятелей культуры и искусства: О.А. Фокиной, В.И. Белова, С.В. Викулова, П.В. Засодимского, В. Ф. Тендрякова, А.Я. Яшина»; - «IV районный фестиваль «Пасхальная радость-2018»; - «Конкурс социальных проектов»; - «IV районный (очный) конкурс на английском языке «Мир вокруг нас»; - «Музыкальный калейдоскоп»; - III районный фестиваль детского творчества «Рождественская сказка»; - «Районная предметная неделя математики, физики, информатики, посвященная празднованию Дня российской науки»; - «Районная предметная неделя технологии, посвящённая 80-летию Вологодской области»; - «Предметная олимпиада для обучающихся 1-3 классов». |  |  |
|  | 1.8. Разработка и внесение изменений в пакет документов и локальных актов ОО по оценке качества общего образования с учетом требований ФГОС начального и основного общего образования: внесение изменения в целевой раздел ООП ООО, в содержательный раздел ООП НОО в соответствии с принятыми решениями. Внесение изменений в организационный раздел ООП НОО, ООП ООО (учебный план, план внеурочной деятельности). | 2 средние ОО | Разработан пакет документов по оценке качества общего образования с учетом требований ФГОС начального и основного общего образования в БОУ «Нюксенская СОШ», внесены изменения с учетом новых локальных актов ОО в ООП НОО и ООП ООО. |  |  |
|  | 1.9. Контроль за: - разработкой нормативных документов и внесение в них изменений на районном уровне и уровне ОУ, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС ОО; - выполнением приказов Департамента образования области | 3 ОО | 3-х ОО (Игмасская ООШ, Левашская ООШ, Лесютинская ООШ) с предоставлением в ОО 8 экспертных листов и 3-х справок по проверке соответствии с планами-заданиями проверки организаций во время проведения Дней управления образования в образовательных организациях района; отчеты 3-х организаций по результатам исправлений и корректировок, указанных в справках УО. |  |  |
| 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО, введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | 2.1. Организация сетевого взаимодействия: - Участие муниципальных координаторов в областных семинарах, совещаниях по вопросам ФГОС; - Участие в областных совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по теме «Векторы развития системы общего образования в условиях введения и реализации ФГОС»; -Организация совещаний руководителей, семинаров, практикумов, круглых столов для педагогических и руководящих работников по проблемам ФГОС; - Организация деятельности районных, школьных МО учителей, организация проведения методических дней на базе ОУ по вопросам практической реализации ФГОС ОО | Участие в областных мероприятиях: 4 руковод. и 2 замест., 2 методиста в 4-х обл. семинарах и 3-х вебинарах. Участие руководителей, заместителей руков. в мероприятиях муниципального уровня: 10 руководителей и 6 заместителей в 4 районных совещаниях руководителей; 150 педагогов в 8 районных семинарах-практикумах (4 по ФГОС НОО; 4 по ФГОС ООО); 2-х межрайонных методических днях с коллегами Тарногского и Тотемского муниц. районов | 2.1. Использование методических материалов областных мероприятий в проведении районных семинаров-практикумов и совещаний с руководителями ОО. 2.2. Освещение вопросов по реализации ФГОС ОО в рамках 4 совещаний руководителей ОО (протоколы совещаний): - Организация государственно-общественного управления образованием в условиях реализации ФГОС» (17.10.2017г.); - «Система оценки качества образовательных результатов в ОО» (22.12.2017г.); - «Повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств при реализации раздела «Организация методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров муниципальной программы «Развитие образования Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» (16.02.18); - «О профильном обучении в 10-11 классах в соответствии с реальными потребностями обучающихся» (30.03.2018 г.); - «Об итогах проведения оценочных процедур в текущем учебном году» (08.06.2018 г.). 2.3. Освещение вопросов по реализации ФГОС ОО в рамках 8 семинаров-практикумов с педаг. и руковод работниками по ФГОС ОО (протоколы семинаров, приказы о проведении; распространение методических и дидактических материалов для практической деятельности, сформированных в электронные кейс-папки) Вопросы реализации ФГОС НОО: - «Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС» (Левашская ООШ», 15.11.2017г.); - «Формирование навыка чтения как важного фактора повышения читательской грамотности младшего школьника (БОУ «Нюксенская НОШ, 19.12.2017г.); - «Преемственность ФГОС НОО и ООО в условиях малокомплектной школы» Левашская ООШ, 21.02.2018г.); - «Формирование регулятивных универсальных действий как фактор повышения качества образования» (Нюксенская СОШ, 14.03.2018г.); Вопросы ФГОС ООО: - «Воспитывающая и развивающая среда одно из условий формирования социальной и гражданской активности учащихся («Городищенская СОШ», 10.10.2017г.); - «Оценка достижения предметных результатов. Приемы педагогической рефлексии на уроках» (Нюксенская СОШ, 08.12.2017г.); - «Обновление содержания, организации воспитательно-развивающей деятельности в современной школе» (Нюксенская СОШ, 26.01.2018г.); - «Внутренняя система оценки качества образования в БОУ «Нюксенская СОШ». Разработка программ предметов, курсов по выбору, обеспечивающих достижение метапредметных и личностных результатов ООП основного общего и среднего общего образования (Нюксенская СОШ, 21.03.2018г.) 2.4. Тематика межрайонных единых методических дней: - «Роль внеурочной деятельности в решении задач ФГОС ООО» (Тотеская СОШ №2, 03.11.2017г.); - «Деятельностный подход в контексте познавательного развития обучающихся в условиях реализации ФГОС (Тарногская СОШ, 30.01.2018г.). |  |  |
|  | 2.3.Организация конкурсного движения в муниципалитете: - по линии деятельности профессиональных объединений; - в рамках конкурса «Лучшая образовательная организация 2017-2018 учебного года в режиме развития»; - районного конкурса для наставников и молодых педагогов образовательных организаций Нюксенского муниципального района «Лучшие практики наставничества-2018» | 15 участников, в подготовке материалов и подготовке методических мероприятий более 98 педагогических работников | В соответствии с приказами УО от 22.08.2017 № 01-03/244, от 05.09.2017 № 01-03/268, от 05.09.2017 № 01-03/271, от 05.02.2018 №01-03/47 в муниципалитете проведен комплекс методические мероприятия подготовлено 17 кейс-папок, 12 видеосюжетов по организации лучших практик профессиональной деятельности; проведено 25 мастер-классов, 2 педагогических десанта, 2 заседания районной школы проф. мастерства, что позволило достичь основных планируемых количественных и качественных характеристик кадрового состава в рамках выполнения показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере образования. |  |  |
|  | 2.4. Организация новых форм взаимодействия методических структур в условиях интеграции образовательных ресурсов | Приняли участие более 100 педагогов и 15 руковод, зам. руковод. ОО | Обновление модели методического сопровождения кадров системы образования района, расширение практической направленности деятельности профессиональных объединений с учетом социального заказа и внедрения профессионального стандарта. Распространение передового педагогического опыты, информация в приказах, на сайтах в сети Интернет, на станицах местных СМИ (районная газета «Новый день», 8 публикаций). Апробация новых форм взаимодействия участников образовательных отношений по приемствственности ФГОС НОО, ФГОС ООО: -КТД (коллективный творческий день, школьников, педагогов, родителей) 2-х ОО «Проектная деятельность с элементами театрализации «История прабабушек, бабушек в рисунках» (Городищенская СОШ, Игмасская ООШ, 13.04.2018г.); - Фестиваль учителей и обучающихся начальных классов 3 школ «Практические результаты деятельности по теме «Проблемы качества образования и пути их решения в образовательной организации» (Нюксенская СОШ, Нюксенская НОШ, Березовослоблодская НОШ, Лесютинская ООШ, 16.05.2018г.); - День лучших практик в районной школе педагогического мастерства (Темы «Самообразование педагога в его профессионально-личностном саморазвитии» (Городищенская СОШ, 25.04.2018г.); «Лучшее из практики педагогической деятельности» (открытые уроки») (Городищенская СОШ, 11.05.2018г.); - День мастерских для классных руководителей «Как сделать классное дело содержательным и интересным» (Нюксенская СОШ, 07.05. 2018); - ЕМД (единый методический день) в районном ДТ: «Проектная деятельность при реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» «Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на успешную социализацию учащихся» (Нюксенский ДТ, 17.01.2018г, 14.02.2018г.); - Педагогический десант районного клуба Учитель года в малокомплектной сельской школе «Духовно-нравственные ценности и гражданские инициативы как перспективы развития современного образования» (Левашская ООШ, 13.12. 2018г.). | Проблемы по оценке метапредметных результатов во внутренней системе оценки качества образования ОО | Организация Единого методического дня с участием специалистов ВИРО по вопросу оценки метапредметных результатов во внутренней системе оценки качества образован в базовой школе (Нюксенская СОШ) |
|  | 2.5. Организация Дней управления образования администрации Нюксенского муниципального района в ОО (вопросы реализации ФГОС ОО) | Приняли участие 35 педагогов и 5 руковод, зам. руковод. ОО | Обеспечение эффективности системы методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров, через методические консультации «без отрыва от места деятельности», коллективные просмотры занятий для выявления эффективных методик и форм работы (организовано 4 выездных Дня УО в Левашскую ООШ, Лесютинскую ООШ, Игмасскую ООШ, Нюксенскую СОШ) |  |  |
|  | 2.6. Организация и проведение заседаний районных профессиональных объединений педагогических работников по актуальной тематике ФГОС | Работа 150 педагогов в деятельностном режиме заседаний 12 РМО | Коллективные проекты по теме «Наш край», в сборник диалектных слов и фразеологизмов Нюксенского района Вологодской области, издаваемый Нюксенским ЦТНК (в него также вошли авторские детские работы); обобщение и распространение опыта по темам подготовки к итоговой аттестации выпускников, проведения анализа и самоанализа урока, внеурочного занятия в соответствии с требованиями ФГОС и др. |  |  |
|  | 2.7. Организация и проведение районных конкурсов детских исследовательских работ, ученических и социальных проектов (финансирование из муниципальной программы «Развитие образования Нюксенского муниципального района на 2016-2020гг., статья «Одаренные дети») | 800 школьников -участники конкурсного движения разного уровня | Приказы о проведении и результатах, документы для портфолио обучающимся и педагогам, публикация о районных мероприятиях и лучших работ в СМИ, сайтах. Информация о некоторых итогах: - Заочные интернет-конкурсы, олимпиады («Русский медвежонок», «Плюс», «Олимпус» и др): 19 конкурсов, 192 участника, 39 победителей призеров; - районные массовые мероприятия: 32 мероприятия – 2081 участников; в 42 мероприятиях регионального уровня - 165 участников - Охват детей мероприятиями физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности – 63%, в т.ч. в районных фестивалях ГТО участвовало 355 человек, на областном – 16, из них 1 победитель в личном первенстве; -В конкурсах патриотического, духовно-нравственного гражданского направления участвуют до 65% школьников. Самыми значимыми по содержанию стали: конкурс социальных проектов «Юный предприниматель Нюксенского района - 2017», 8 проектов; конкурс «Клинков победный звон» (3 команды из 3-х ОО, 1 из них -призер) в конференции «Первое открытие», «Первые шаги в науку», «Мир через культуру» -27 участников; VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», 12 участников; - Интеллектуальное направление: очно-заочный конкурс «Детский компьютерный проект» - 15 работ; Областной детский фестиваль «Роботенок» - 42 участника и т.д. включая олимпиадное движение (п.2.7). |  |  |
|  | 2.7. Организация олимпиадного движения для школьников | В 2017-2018 уч.г. обучающиеся принимали участие во всероссийской олимпиаде школьников по 18 предметам); в школьном этапе количество участников - 4869 (факт. кол-во), победителей и призеров – 520; в муниципальном этапе участников -285, победителей и призеров -57; в региональном этапе участвовало 3 человека (по биологии, географии, обществознанию) из них 1 призер (биология). | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и способной к профессиональной самореализации личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. Приказы, протоколы, документы для портфолио обучающимся и педагогам, публикация о районных мероприятиях и лучших работ в СМИ, сайтах по обозначенному направлению: - Районный конкурс знатоков английского языка «Мир вокруг нас» (участвовали 33 обучающихся); - Всероссийского конкурса сочинений-2017, 16 участников из 5 ОО, 3 –е в обл. этапе (из них 1 призер); -региональный этап областной краеведческой олимпиады «60 параллель, 3-е участников, из них – 2 призера; - III Областная математическая олимпиада на приз Губернатора Вологодской области -38 участников; - II Областная олимпиада по информатике на приз Губернатора Вологодской области – 23 частника; - Областной конкурс «За образцовое владение русским языком» (3 обучающихся из 2 ОО); -- межшкольная предметная олимпиада для обучающихся начальных классов по математике и русскому языку в 1-3 классах (221 человек из 6 ОО); - полуфинал гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы», 1 участница; - межшкольная предметная олимпиада для обучающихся начальных классов по русскому языку в 1-3 классах (ШЭ-245 человек из всех ОО, МЭ-74) из всех ОО; - заочная областная олимпиада обучающихся по граждановедению в рамках акции «Я – гражданин Российской Федерации», из 4 участников регионального этапа - 1 победитель и т.д. |  |  |
|  | 2.8. Проведение аналитических, диагностических, мониторинговых процедур по эффективности и качеству услуг в сфере общего образования: С педагогами: - Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебниках и учебных пособиях для реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году; - Сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», а также подготовка аналитических справок; -Мониторинг повышения квалификации и прохождения аттестации; - Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС среднего общего образования -Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях района, реализующих программы среднего общего образования; - Сбор данных и проведение анализа состояния профориентационной работы в образовательных организациях С обучающимися: -сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обуч-ся 1-х классов, приступивших к реализации ФГОС НОО; - сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обуч-ся 5-х классов, приступивших к реализации ФГОС ООО; - анализ результатов освоения ООП НОО обуч-ся 5-х классов; - сбор данных и проведение - анализ результатов освоения ООП ООО обучающихся пилотных классов | Родители, педагоги руководители, специалисты (примерно 220 чел.). ВПР выполняли более 800 обучающихся. | Мониторинг по удовлетворенности качеством образовательных услуг проведен выборочно в 2-х ОО (Нюксенская СОШ и Городищенская СОШ). В 2017-2018 учебном году обучающиеся общеобразовательных организаций Нюксенского района выполняли всероссийские проверочные работы по учебным предметам начального общего образования (русский язык, математика, окружающий мир), основного общего образования (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание) и среднего общего образования (химия, биология). Всего приняли участие в 17 всероссийских проверочных работах. Обучающиеся 2, 4, 5 классов выполняли работы в штатном режиме,6 и 11 классов - в режиме апробации. Мониторинг формирования единой информационной образовательной среды образовательных организаций района показал: -увеличение за последние 3 года общего количества компьютеров и ноутбуков (на 34шт.) с 287 до 321, соответственно и обеспеченность компьютерной техникой обучающихся (количество компьютеров в расчете на 1 обучающегося) также увеличивается (в школах - с 0,32 до 0,4 единиц); количество компьютеров в расчете на 1 педагога в школах составляет 1,01 единиц; - увеличение количества мультимедиа проекторов на 17 штук (с 32 до 49шт.), интерактивных досок на 2 шт. (с 12 до 14 шт.), используемых в образовательном процессе; - функционирование в школах 8 специально оборудованных кабинетов информатики; - использование в работе школьных библиотек 8 компьютеров; - поступление и использование в работе общеобразовательных организаций передвижных лабораторий (устройств), оборудования для дистанционного обучения и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); - использование в дополнительном образовании робототехнического образовательного модуля; многофункционального комплекса 3D печати. |  |  |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО, введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | - Повышение квалификации педагогических работников в условиях введения ФГОС ОО: - АОУ ДПО ВО «ВИРО»; - Великостюгский педагогический колледж; - дистанционные формы обучения; | 22чел. (72 ч.) из 5- и ОО; 5 педагогов (дистанционно) | Итоговая завершающая работа, удостоверения о повышении квалификации. |  |  |
|  | - Повышение квалификации через хозрасчётный семинар для педагогов Нюксенского района) АНО «ИАЦ социальных программ» по теме: «Методология современного урока» (16 ч.) | 91педагог ОО района | Удостоверение о повышение квалификация АНО «ИАЦ социальных программ» (16ч., 91 педагог) |  |  |
|  | 3.3.Повышение профессионального уровня через развитие районного конкурсного движения; участие в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства | 12% педагогических кадров | Обобщение педагогической практики в рамках проводимых мероприятий, трансляция передового педагогического опыта, отражение результатов в итоговых протоколах, приказах: - районном конкурсе для наставников и молодых педагогов образовательных организаций Нюксенского муниципального района - «Лучшие практики наставничества-2018», 20 участников, из них 10 наставников; - Конкурс «Педагогический старт», 12 участников из 8 ОО, 2 призера областного этапа; - IV областной конкурс «Педагогический дебют», 1 участник (призер в номинации); - Районный и областной этапы конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности» (2 участника, 1 победитель областного этапа); - Районный и областной этапы конкурса «Язык –путь цивилизаций и культуры», 3 участника, 1 победитель областного этапа; - конкурсы пп.1.7. и т.д. |  |  |
|  | 3.4.Повышение профессионального уровня через семинары-практикумы | Информация в пп. 2.1.-2.2. | Создание условий для профессионального роста и самосовершенствования. |  |  |
|  | 3.4. Повышение профессионального уровня через участие в педагогических форумах, обсуждениях проектов документов в т. ч. на сайте ВИРО | Увеличение доли учителей, использующих современные образовательные технологии до 0,87 | Знакомство широкого круга педагогической общественности с новыми технологиями в организации профессиональной деятельности. |  |  |
|  | 3.5. Повышение профессионального уровня через участие в процедуре аттестации | Количество аттестованных на В и I квалификац. категории - 118; за 2017-2018 уч.г. прошли аттестацию на категории 21 педагог; специалистов по аттестации, утвержденных приказом Департамента области – 25. | Портфолиоо педагогических работников, заключения специалистов, участвующих во всестороннем анализе результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогов, приказы. Целевой показатель муниципальной программы «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории» 2017 года составила 94,4%, показатель перевыполнен на 10% (при плане 84,5 %). Курсовая подготовка 3 специалистов по проведению всестороннего анализа |  |  |
| 4.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО, введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | 4.1.Размещение на сайте УО, ОО материалов о введении ФГОС ООО |  | Обеспечение публичной отчетности УО, школ о ходе и результатах введения ФГОС ООО. |  |  |
|  | 4.2.Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |  | Создание единого информационного образовательного пространства через информационные стенды, страницы сайтов, публикации СМИ. |  |  |
|  | 4.3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов, по выбору модуля ОРКСЭ | Аналитические материалы по обработке анкет. | Совершенствование системы информационной открытости образования. |  |  |
|  | 4.4.Размещение информации в СМИ | Финансирование публикаций в размере 6 тыс. руб. пп. «Развитие профессионализма педагогических кадров районной целевой программы «Развитие образования Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» | Реализация системы мер на повышение мотивации деятельности работников образования; повышение статуса педагогических работников через публикации в районной газете «Новый день» (6 публикаций по проблеме ФГОС. |  |  |
|  | 4.5. Через ресурс сети Интернет, Межрайонное сотрудничество, электронную почту | 2 район. метод объединения ведут свой сайт; 15 педагогов имеют публикации на Всероссийских сайтах сети Интернет | Расширение перечня используемых электронных образовательных ресурсов. Распространение передового педагогического опыта через публикации на сайтах: - Всероссийский образовательный портал «продленка» https://www.prodlenka.org/; - info@infourok.ru; - «Знанио» https://znanio и др. Моделирование и развитие дистанционных форм работы на основе сетевого взаимодействия учреждений (использование ресурсов базовой школы). |  |  |
|  | 4.6. Публичную презентацию продуктов профессиональной и информационной деятельности в рамках подведения итогов в формате мастерских районного профессионального конкурса открытых уроков, занятий, классных часов «Лучшее из практики педагогической деятельности»; публичных отчетов ОО | Проведение 8 мастерских с презентацией результатов пед. деятельности и 10 мастер классов; п знакомство родителей и общественности в ходе публичных отчетов ОО | Обновление форм общественного участия в управлении образованием и эффективного общественного диалога. Знакомство широкого круга общественности с результатами деятельности педагогов и школьников через публичные выступления |  |  |
|  | 4.7. Участие педагогов 3 школ района в профильной смене по направлениям: экологическое, профориентация, юнармейское движение) загородного лагеря «Радуга» на базе БОУ «Городищенская СОШ» (летняя смена июнь -июль2018 г.) | Новые проекты | Знакомство широкого круга педагогов, родителей, общественности с новыми технологиями в организации профессиональной деятельности и организации образовательного процесса |  |  |

*Принятые обозначения и сокращения в отчете:

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования

ФГОС ОО - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования

ООП НОО, ООП ООО - основная образовательная программа начального общего образования, основного общего образования

ММС – муниципальная методическая служба, РМО-районное методическое объединение учителей по предметам, РТГ- районная творческая группа, РПГ районная проблемная группа.

УО – управление образования, ОО – образовательные организации, ДОП – дополнительное образование,

КПК – курсы повышения квалификации, СМИ – средства массовой информации,

ВПР- Всероссийские проверочные работы.