Отчет о реализации муниципального плана-графика реализации ФГОС начального общего образования, реализации  и введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях (далее-ОО) в 2016-2017 учебном году

Нюксенский  муниципальный  район

| Направления плана-графика | Наименование мероприятия плана-графика (муниципальный уровень) | Кол-во участников | Основной результат | Проблемы при реализации ФГОС в рамках данного направления | Предложения по тематике совещаний, семинаров, вебинаров для руководящих и педагогических работников на следующий учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | 1.1. Разработка и утверждение плана-графика и реализации и введения ФГОС начального и основного общего образования, подготовки к введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нюксенского района Вологодской области на 2016/2017 учебный год» | УО, 8 общеобр. орг.: 2 средних ОО; 4 основных ОО,2 нач. ОО | В соответствии с приказом управления образования администрации Нюксенского муниципального района 04.10.2016 № 01-03/260 Об утверждении плана-графика во всех ОО разработаны и утверждены Планы-графики … с размещением и публикацией их на сайтах организаций в сети Интернет. Работа проводилась в соответствии с планами-графиками. |  |  |
|  | 1.2. Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; 1.3. Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы 2016 – 2017 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2015-2016 уч. г., принятие новых документов, в т.ч.: - в перспективный план действий в части преемственности ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО по «дорожной карте» введения ФГОС ОО в Нюксенском районе (2013-2018 гг.); Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; | УО, 8 общеобр. орг.: 2 средних ОО; 4 основных ОО,2 нач. ОО | Внесены корректировки в перспективное планирование, в т.ч. в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2015-2020 годы. В течение года были внесены изменения в образовательные программы, реализующие ФГОС ООО, ФГОС НОО приказами по ОО. | Несвоевременность внесения изменений в нормативно-правовые документы ОО | Разработка экспертных листов для проведения внешнего и внутришкольного контроля по наличию и качеству имеющихся в ОО нормативно-правовых и локальных документов в соответствии с действующими требованиями и нормами |
|  | 1.4. Обеспечение выполнения приказа департамента образования Вологодской области «О критериях и показателях готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования» | 2 средних ОО | Участие 1 ОО (Нюксенская СОШ) в Интернет-опросе по анализу профилизации и подготовки к профилизации ОО; Профили: Нюксенская СОШ -физико-математический (25 чел.); Городищенская СОШ – социально-экономический (6 чел.). | С разработкой учебного плана профильного образования | Семинары по профилизации с проведением практикумов по разработке нормативно-правовой базы на примере сельской ОО. |
|  | 1.5.Утверждение плана основных направлений деятельности и мероприятий УО, ОО администр. Нюксен. муниц. р-на на 2016-2017 уч.г.; 1.6. Утверждение положений о проведении системы конкурсных мероприятий в рамках районного конкурса «Имидж образовательной организации Нюксенского муниципального района 2016-2017 учебного года» | УО, 10 обр. орг.: 2 средних ОО; 4 основных ОО,2 нач. ОО УО, 2 дополн. образов. | Приказ УО от 19.09.2016 № 01-03/233 –а «О проведении в 2016-2017 учебном году районного конкурса «Имидж образовательной организации Нюксенского муниципального района 2016-2017 учебного года»; Утверждены 6 положений конкурсов профессионального мастерства, проводимых в рамках районного конкурса «Имидж образовательной организации Нюксенского муниципального района 2016-2017 учебного года»: - Положение о районном конкурсе «Стильный коллектив», - Положение о районном конкурсе методического мастерства «Креативность делового общения – как один из компонентов профессиональной компетентности современного педагога», - Положение о конкурсе по организации делового администрирования в образовательных организациях Нюксенского муниципального района, - Положение о районном конкурсе «Стандарт внутреннего оформления образовательной организации», - Положение о районном конкурсе «Лучший двор образовательного учреждения». |  |  |
|  | 1.7. Утверждение положений о проведении системы конкурсных мероприятий в рамках деятельности РМО, РТГ |  | Приказ УО от 19.09.2016 № 01-03/233 «О проведении в 2016-2017 учебном году районных методических конкурсных мероприятий»; Разработана циклограмма проведения районных мероприятий и 26 Положений о системе муниципальных конкурсов по линии деятельности 11 РМО, РТГ. |  |  |
|  | 1.8. Контроль за: - разработкой нормативных документов и внесение в них изменений на районном уровне и уровне ОУ, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС ОО; - выполнением приказов Департамента образования области | 4 ОО | Проведение экспертизы ООП НОО и ООП ООО 4-х ОО (Нюксенская СОШ, Городищенская СОШ, Левашская ООШ, Лесютинская ООШ) с предоставлением в ОО 8 экспертных листов и 4-х справок по проверке соответствии с планами-заданиями проверки организаций во время проведения Дней управления образования в образовательных организациях района; отчеты 4-х организаций по результатам исправлений и корректировок, указанных в справках УО. |  |  |
| 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО, введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | 2.1. Организация сетевого взаимодействия: - Участие муниципальных координаторов в областных семинарах, совещаниях по вопросам ФГОС; - Участие в областных совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по теме «Векторы развития системы общего образования в условиях введения и реализации ФГОС»; -Организация совещаний руководителей, семинаров, практикумов, круглых столов для педагогических и руководящих работников по проблемам ФГОС; - Организация деятельности районных, школьных МО учителей, организация проведения методических дней на базе ОУ по вопросам практической реализации ФГОС ОО 2.2.Участие в работе регионального учебно-методического объединения в системе общего образования в соответствии с планом-графиком научно-методического сопровождения деятельности ОО, утвержденного приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 26.09.2016г. №353 | Участие в областных мероприятиях: 4 руковод. и 2 замест., 2 методиста в 4-х обл. семинарах и 3-х вебинарах. Участие руководителей, заместителей руков. в мероприятиях муниципального уровня: 10 руководителей и 6 заместителей в районных совещаниях руководителей; 138 педагогов в 9 районных семинарах-практикумах (4 по ФГОС НОО; 4 по ФГОС ООО, в т.ч. 2 из которых были межрайонными с коллегами Тотемского муниц. района; 1 метод. семинар общий для руковод. методич. структур района по ФГОС ОО) | - Использование методических материалов областных мероприятий в проведении районных семинаров-практикумов и совещаний с руководителями ОО. - Освещение вопросов по реализации ФГОС ОО в рамках 5 совещаний руководителей ОО (протоколы совещаний): 09.11.2016г. «Профилизация образования в режиме реализации программ развития ОО» 16.12.2016г. «Система оценки планируемых результатов»; 25.01.2017 г. «Об организации государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ» (дистанционная форма проведения); 19.04.2017г. «Опыт предоставления платных образовательных услуг ОО»; 15.05.2017 «Обеспеченность учебной литературой обучающихся ОО. Анализ оформления ОО заказа закупки учебников на новый 2017-2018 уч.г.» (дистанционная форма проведения). - Освещение вопросов по реализации ФГОС ОО в рамках 8 семинаров-практикумов с педаг. и руковод работниками по ФГОС ОО (протоколы семинаров, приказы о проведении, презентация электронного метод. пособия для работы с одаренными детьми при подготовке их к Всероссийской олимпиаде школьников по математике, автор Кабакова Ю.Г,, учитель инфоматики, математики БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»): Вопросы ФГОС НОО: 19.10.2016 Семинар-практикум по вопросам реализации ФГОС НОО: «Реализация ООП НОО: опыт, проблемы, перспективы»; 07.12.2016 Районный семинар- практикум по вопросам ФГОС НОО: «Организация учебного сотрудничества младших школьников при работе с современным цифровым лабораторным оборудованием»; 29.03.2017г. Семинар-практикум по вопросам ФГОС НОО: «Школьные мониторинги в системе оценки качества образования по реализации ФГОС НОО»; 26.04.2017г. Методический семинар-практикум для руководителей ОО, РМО, РТГ, заместителей руководителей ОО «Организация деятельности образовательных организаций в условиях реализации ФГОС» Вопросы ФГОС ООО: 11.11.2016г. Межрайонный семинар учителей математики и русского языка Тотемского, Нюксенского муниципальных районов «Инновационные подходы в преподавании приоритетных предметов (русский язык и математика) в среднем и старшем звене в новых образовательных условиях» 31.03.2017г.Межрайонный семинар методических объединений учителей русского языка, литературы и математики, физики и информатики «Повышение профессиональной и внеклассной деятельности педагога как фактор повышения качества образования в условиях ФГОС» (г.Тотьма); 14.02.2016г. Тематическое заседание РМО по вопросам реализации ФГОС ОО: «Деятельностный подход в контексте познавательного развития обучающихся в условиях реализации ФГОС»; 12.04.2017г.Семинар-практикум по вопросам ФГОС ООО: «Мониторинговые процедуры в системе оценки качества образования при реализации ФГОС ООО». |  |  |
|  | 2.3.Организация конкурсного движения в муниципалитет в рамках конкурса «Имидж образовательной организации Нюксенского муниципального района 2016-2017 учебного года» | 15 участников, в подготовке материалов и подготовке методических мероприятий более 98 педагогических работников | В соответствии с приказом УО от 19.09.2016 № 01-03/233 о проведении конкурсного проекта в ОО проведены методические мероприятия подготовлено 15 кейс-папок, 12 видеосюжетов по организации делового стиля и защиты имиджа ОО. |  |  |
|  | 2.4. Организация районного педагогического фестиваля «Муниципальное образование 2016: взгляд в будущее». | Приняли участие более 100 педагогов и 15 руковод, зам. руковод. ОО | Распространение передового педагогического опыты, информация в приказе, на сайте, на станицах местных СМИ (районная газета «Новый день»). |  |  |
|  | 2.5. III районные педагогические чтения «ФГОС: форма, глубина, опыт, созидание» (17.02.2017 г.) | Приняли участие 35 педагогов и 5 руковод, зам. руковод. ОО | 14. э.п. с обобщенным опытом педагогической деятельности (14 докладов) 3 мастер – класса. |  |  |
|  | 2.6. Организация и проведение межшкольных конференций по теме «Практический опыт наполнения содержания ООП НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе изучения вопросов регионального (этнокультурного) компонентов» (с участием социальных партнеров- специалистов Нюксенского районного ЦТНК, этнокультурного центра «Пожарище» (25.01.2016 г. в БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ», 24.05.2017 г. в БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ») | 17 педагогов, 5 специалистов ЦТНК, 72 обучающихся ФГОС НОО, 9 родителей | Коллективные проекты, исследовательские работы по теме «Наш край», сборник диалектных слов и фразеологизмов Нюксенского района Вологодской области, изданный Нюксенским ЦТНК (в него также вошли авторские детские работы); обобщение и распространение опыта сотрудничества по практической проектной деятельности на основе собранных краеведческих материалов в рамках межрегиональной научно-практическая конференции «Духовно-нравственные ценности и гражданские инициативы как перспективы развития сельских территорий» (09.06.2017г., с. Нюксеница, администрация района). |  |  |
|  | 2.6. Организация и проведение районных конкурсов детских исследовательских работ, ученических и социальных проектов (финансирование из муниципальной программы «Развитие образования Нюксенского муниципального района на 2016-2020гг., статья «Одаренные дети») | 5 районных конкурса исследовательских работ, кол-во участников-47 человек; 6 районных мероприятий по ученическим проектам (89 проектов, 1 сборник - иформац. проект «Жизнь Агапита Маркушевского глазами детей»). Участников 7 региональных конкурсов исследовательских работ – 19; Участников 4 региональных конкурсов проектных работ – 12. Всероссийского уровня -3 участника | Приказы о проведении и результатах, документы для портфолио обучающимся и педагогам, публикация о районных мероприятиях и лучших работ в СМИ, сайтах: -02.11.2016г. VIII районная истоковская ярмарка «С верой приходит доброе дело», 73 обучающихся из всех ОО, 6 исследовательских работ по родословной, 12 проектов; -14.11.2016г. районный конкурс исследовательских работ «Первое открытие», «Первые шаги в науку», участие 17 обучающихся из 6 ОО; -08.12.2016г. областной конкурс исследовательских работ «Первое открытие», «Первые шаги в науку», участие 7 обучающихся; -26.12.-27.12.2016г. областной детский фестиваль «Роботёнок», участие 2 обучающихся; - 26.01-31.01.2017г. III открытые региональные историко-краеведческих Завитухинские чтения, участие 2 обучающихся; -27.02.2017г. районный конкурс ученических проектов по предметам естественно-математического цикла «ФИМ», 11 участников из 5 ОО; - районный и областной этапы очно-заочного конкурса обучающихся образовательных организаций «Детский компьютерный проект – 2017», в районном этапе- 48 участников из 6 ОО, в областном – 4 проекта; - районный и областные конкурсы на лучший проект по результатам обучения в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», в районном конкурсе- 5 конкурсных работ из 5 ОО, в областном – 2 проекта; -15.03.2017г. финальный этап областного конкурса социальных проектов, участие 3 обучающихся; -17.03-18.03.2017г. межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», участие 2 обучающихся; -24.03-25.03.2017г. XVII Региональной научно-практической конференции школьников с международным участием «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра», участие 1 обучающегося; -27.03.2017г. районная читательская конференция «День рождения книги», участие 8 обучающихся; -28.03.2017г. XVIII областные Малые Димитриевские чтения, 3 участника; -31.03.2017 г. районная научно-практическая конференция «Сумароковские чтения», 16 исследовательских работ; -08.04.2017г. IX областном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов по фольклору и этнографии для младших школьников «Мы исследователи», участие 3 обучающихся; - 2 межшкольные конференции обучающихся начальных классов «Наш край» (23 проекта); Развитие информационно-просветительской деятельности, Всероссийский уровень: -Всероссийский историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России» (фильм «Земля неотторжимая моя»,1 победитель Интернет-ресурсы: https://youtu.be/wFS6jZcJfAQ ); - VII Всероссийский конкурс «Моя малая Родина», номинация Web-сайт, (1 призер, Интернет-ресурсы: Сайт gorodischna.atwebpages.com; https://www.youtube.com/watch?v=DflHq8L-ldo Видеоролик «Наследие села Городищна», победитель областного конкурса «Детский компьютерный проект – 2017») |  |  |
|  | 2.7. Организация олимпиадного движения для школьников | В 2016-2017 уч.г. обучающиеся принимали участие во всероссийской олимпиаде школьников по 18 предметам (впервые выполняли олимпиаду по основам безопасности жизнедеятельности, информатике и технологии); в школьном этапе количество участников - 564 человек, победителей и призеров – 520; в муниципальном этапе участников -164, победителей и призеров -72; в региональном этапе участвовало 5 человек (по праву, русскому языку, физической культуре и биологии) из них 1 призер (физич. культура). Всего в олимпиадном движение участников школьный этап -1592; районный этап – 331. | Приказы, протоколы, документы для портфолио обучающимся и педагогам, публикация о районных мероприятиях и лучших работ в СМИ, сайтах: - Районный конкурс знатоков английского языка «Мир вокруг нас» (участвовали 32 обучающихся); -20.10-25.10.2016г. первый (отборочный) этап областной краеведческой олимпиады «60 параллель» (приняли участие 128 обучающихся); -01.11.2016г. заключительный этап II Областной математической олимпиады на приз Губернатора ВО, участие 3 обучающихся в районном этапе принимало участие 36 обучающихся; - Районный этап областного конкурса «За образцовое владение русским языком» (6 обучающихся из 2 ОО); -21.02.2016г. - межшкольная предметная олимпиада для обучающихся начальных классов по математике в 1-3 классах ( ШЭ-221 человек из 6 ОО); - полуфинал гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы», 1 участница; -1.02.2017 г. муниципальный этап олимпиады школьников по музыке и изобразительному искусству, 62 обучающихся (в школьном этапе олимпиады в декабре 2016 г. по изобразительному искусству приняли участие 445 учащихся, около 86 % учащихся 3-7 классов ОО района;, по музыке- 553 ученика, примерно 76 % обучающихся 3-9 классов ОО района); -21.02.2017г., межшкольная предметная олимпиада для обучающихся начальных классов по русскому языку в 1-3 классах (ШЭ-245 человек из всех ОО, МЭ-74) из всех ОО; - заочная областная олимпиада обучающихся по граждановедению, участие 7 обучающихся во 2 туре проходящей в рамках акции «Я – гражданин Российской Федерации». |  |  |
|  | 2.8. Проведение аналитических, диагностических, мониторинговых процедур по эффективности и качеству услуг в сфере общего образования: С педагогами: - Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебниках и учебных пособиях для реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году; - Сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», а также подготовка аналитических справок; -Мониторинг повышения квалификации и прохождения аттестации; - Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС среднего общего образования -Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях района, реализующих программы среднего общего образования; - Сбор данных и проведение анализа состояния профориентационной работы в образовательных организациях С обучающимися: -сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обуч-ся 1-х классов, приступивших к реализации ФГОС НОО; - сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обуч-ся 5-х классов, приступивших к реализации ФГОС ООО; - анализ результатов освоения ООП НОО обуч-ся 5-х классов; - сбор данных и проведение - анализ результатов освоения ООП ООО обучающихся пилотных классов | Родители, педагоги руководители, специалисты (примерно 220 чел.). ВПР выполняли 869 обучающихся. | Приказы УО о проведение и результатах мониторингов в том числе по удовлетворенности качеством образовательных услуг (приказ УО от 10.05.2017г. № 01-03/162). В 2016-2017 учебном году обучающиеся общеобразовательных организаций Нюксенского района выполняли всероссийские проверочные работы по учебным предметам на уровнях начального общего: русский язык, математика, окружающий мир, основного общего: русский язык, математика, история, биология и среднего общего образования: география, история. Обучающиеся четвёртых классов выполняли работы в штатном режиме остальные в форме апробации. Всего в 2016-2017 учебном году 869 обучающихся (считая два раза обучающихся пятых классов БОУ «Нюксенская СОШ» и БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ», так как принимали участие во ВПР в ноябре 2016 года и апреле 2017 года) Нюксенского муниципального района приняли участие в 11 всероссийских проверочных работах: по русскому языку 249 обучающихся, по математике 209, по окружающему миру 101 четвероклассник района, по истории 111 обучающихся 5-х классов, по биологии 74 обучающихся и по 7 обучающихся выполняли ВПР в 10-м классе (БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ») по географии и в 11-ом классе (БОУ «Нюксенская СОШ») по физике. По количеству работ по параллелям второклассники выполняли одну работу, четвероклассники – три работы, пятиклассники – четыре работы и обучающиеся 10 и 11 классов - по одной работе. Выполняли все 11 работ обучающиеся двух средних образовательных организаций БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» и БОУ «Нюксенская СОШ». |  |  |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО, введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | - Повышение квалификации педагогических работников в условиях введения ФГОС ОО: - АОУ ДПО ВО «ВИРО»; - Великостюгский педагогический колледж; - дистанционные формы обучения; | 19 чел. (72 ч.) из 4-х ОО; 5 педагогов (г. В. Устюг, 16 ч.); 8 педагогов (вебинары) | Итоговая завершающая работа, удостоверения о повышении квалификации. |  |  |
|  | - Повышение квалификации через хозрасчётный семинар для педагогов Нюксенского района (лектор Т.Д.Макарова) АНО «ИАЦ социальных программ» по теме: «Технология составления диагностических проверочных разноуровневых работ» (09.01-10.01.2017 г.) | 45 педагогов района | Итоговая завершающая работа, сертификаты (45 шт.) о прохождении тематического семинара, 18 ч. |  |  |
|  | 3.3.Повышение профессионального уровня через развитие районного конкурсного движения; участие в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства | 52% педагогических кадров | Обобщение педагогической практики в рамках проводимых мероприятий, трансляция передового педагогического опыта, отражение результатов в итоговых протоколах, приказах: - Районный конкурс на лучшую учебно-методическую разработку, созданную в рамках курсов «ОРКСЭ» и «Истоки», принимали участие 7 педагогов из 5 ОО; - Районный очно-заочный смотр-конкурс педагогического мастерства «Классный час XXI века», участники - 8 классных руководителей из трех ОО; - Районный очно-заочный конкурс видеороликов, видеосюжетов «В объективе классных дел», 8 работ из 5 ОО; -12.04-14.04.2017г. заключительный этап районного конкурса «Педагог года» (11 педагогов из 5 ОО); -24.04-28.04.2017г. XII областной конкурс «Учитель года», участие 1 педагога; -28.04.2017г. районный очно-заочный конкурс разработок уроков, внеклассных мероприятий «Парить бы над этой красотой вечно!», посвящённый 185-летию со дня рождения русского художника-пейзажиста И.И.Шишкина, 9 участников из 7 ОО; - Районный и областной этапы конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности»; - Районный и областной этапы конкурса «Язык –путь цивилизаций и культуры», 2 участника; - Областной конкурс по развитию технического творчества обуч-ся в ОО «От идей к реализации»; - «Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовно-нравственные ценности и гражданские инициативы как перспективы развития сельских территорий» (09.06.2017г., 6 докладчиков); - конкурсы пп.1.7. |  |  |
|  | 3.4.Повышение профессионального уровня через семинары-практикумы |  | Информация в пп. 2.1.-2.2. |  |  |
|  | 3.4. Повышение профессионального уровня через участие в педагогических форумах, обсуждениях проектов документов в т. ч. на сайте ВИРО |  | Знакомство широкого круга педагогической общественности с новыми технологиями в организации профессиональной деятельности. |  |  |
|  | 3.5. Повышение профессионального уровня через участие в процедуре аттестации | Количество аттестованных на В. и I квалификац. категории - 131; за 2016-2017 уч.г. прошли аттестацию на категории 27 педагогов; специалистов по аттестации, утвержденных приказом Департамента области – 25. | Портфолиоо педагогических работников, заключения специалистов, участвующих во всестороннем анализе результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогов, приказы. |  |  |
| 4.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО, введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | 4.1.Размещение на сайте УО, ОО материалов о введении ФГОС ООО |  | Обеспечение публичной отчетности УО, школ о ходе и результатах введения ФГОС ООО. |  |  |
|  | 4.2.Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |  | Информационные стенды, страницы сайтов, публикации СМИ. |  |  |
|  | 4.3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов, по выбору модуля ОРКСЭ |  | Аналитические материалы по обработке анкет. |  |  |
|  | 4.4.Размещение информации в СМИ |  | Публикации в районной газете «Новый день». |  |  |
|  | 4.5. Через ресурс сети Интернет, Межрайонное сотрудничество, электронную почту | 2 район. метод объединения ведут свой сайт | РМО классных руководителей - http://olga1206petrova.wixsite.com/mysite; РМО учителей биологии, химии, географии- |  |  |
|  | 4.6. Публичную презентацию продуктов профессиональной и информационной деятельности: - Районный конкурс презентаций и видеороликов (видеофильмов) «Край родной», краеведческих газет «Люблю тебя, мой край родной», краеведческих карт; - очно-заочный конкурс видеороликов, видеосюжетов «В объективе классных дел»; - районный конкурс видеороликов «Аргументы счастья»; -районный заочный конкурс электронных проектов «Светлая радость православных зимних праздников…» |  | Знакомство широкого круга общественности с результатами деятельности педагогов и школьников. |  |  |
|  | 4.7. Участие педагогов 8 школ района в профильных сменах (информатика-математика, историческое и экологическое краеведение, спортивно-патриотическое) загородного лагеря «Радуга» на базе БОУ «Городищенская СОШ» (летняя смена июнь -июль2017 г.) | Новые проекты | Знакомство широкого круга педагогов, родителей, общественности с новыми технологиями в организации профессиональной деятельности и организации образовательного процесса |  |  |

*Принятые обозначения и сокращения в отчете:

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования

ФГОС ОО - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования

ООП НОО, ООП ООО - основная образовательная программа начального общего образования, основного общего образования

ММС – муниципальная методическая служба, РМО районное методическое объединение учителей по предметам, РТГ районная творческая группа.

УО – управление образования, ОО – образовательные организации, ДОП – дополнительное образование,

КПК – курсы повышения квалификации, СМИ – средства массовой информации,

ВПР- Всероссийские проверочные работы.