УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

от 16.08.2013 г.







№01-05/188-б

Об утверждении плана-графика

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего

образования на 2013-2014 учебный год


В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373», 

  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Нюксенского муниципального района на 2013-2014 учебный год (приложение).

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательным учреждениям района разработать и утвердить до 10 сентября 2013 года планы-графики реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить  на Парыгину С.В.,  заведующего информационно-аналитического отдела КУ НюМР «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

                                                                                                                                              Приложение к приказу 

                                                                                                                                                      управления  образования

                                                                                                                                                                           Нюксенского муниципального района

                                                                                                                                                               от  16.08.2013  № 01-05/ 188-б
Проект плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях 

Нюксенского муниципального района Вологодской области    на 2013-2014 учебный год 
Цель: управление процессом  реализации ФГОС НОО (1 -3 классах, 4 классе МБОУ «Березовослободскя НОШ») на муниципальном уровне
Задачи: 

· Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС НОО;
· Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС НОО;
· Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
· Организация эффективной кадровой политики;
·   Координация деятельности субъектов реализации плана-графика введения ФГОС НОО. 

Целевая группа участников: специалисты управления образования, методисты ИАО, руководители, заместители руководителей, педагогические   работники ОУ (в т.ч. педагоги ДОП образования,  родители, родительские комитеты, общественный Совет школы,  сотрудники ДОУ, обучающиеся.

Ожидаемые результаты:

· Осуществлено организовано - методическое сопровождение реализации ФГОС НОО;
· Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС НОО;
· Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС НОО;
· Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС НОО  в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование.
Принятые обозначения:

ФГОС НОО - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования,
ИАО – информационно-аналитический отдел, ММС – муниципальная методическая служба, МК - муниципальный координатор по реализации ФГОС,
УО – управление образования, ОУ – образовательные учреждения, 

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения, ДОП – дополнительное образование, ДДТ –дом детского творчества
 КС –координационный совет,  КПК – курсы повышения квалификации, СМИ – средства массовой информации
	

	№

п.п
	Муниципальный уровень

(сроки, ответственные)
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности
	Институциональный уровень

(сроки, ответственные - директор, заместители директора)

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	1.1.
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч. г. в ОУ Нюксенского муниципального района; принятие приказа управления образования района  «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях Нюксенского муниципального района на 2013 – 2014 уч.г.

 
	Июль -август 2013г., 2014г.
	Члены КС
	План-график, приказ об утверждении
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ (август 2013г.,2014г. директора, заместители директоров)



	1.2.
	 Анализ исполнения  нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней;

     Корректировка и несение изменений в нормативно-правовые документы 2013 – 2014 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия  2012-2013 уч. г., принятие новых документов,   в т.ч. 

- внесение изменений в Положение о координационном Совете,

- разработка и утверждение перспективного плана действий  в части преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО по «дорожной карте» введения ФГОС ОО в Нюксенском районе;
- по адаптации региональной модели системы оценки качества образования в условиях ФГОС ОО на муниципальном уровне;

- по разработки  модели системы оценки качества образования в условиях ФГОС ОО на уровне ОУ


	В течение учебного года
	КС
	Аналитическая справка
Изменения в нормативные документы

Новые нормативные документы


	Анализ исполнения  нормативных документов муниципального, школьного уровней.

Внесение изменений в нормативно-правовые документы 2013 – 2014 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия  2012-2013 уч. г.

(июнь-август 2013г., 2014г.)

	1.3.
	Подготовка нормативных документов по деятельности опорных ОУ и сетевых групп по вопросам реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч.г.:

-внесение изменений в  порядок сетевого взаимодействия ОУ;

- корректировка организационной схемы сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета


	Август-сентябрь 2013г,2014г.
	КС,
МК
	Новые нормативные документы


	Подготовка нормативных документов по деятельности  ОУ в качестве  опорных учреждений по вопросам реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч.г.

(август-сентябрь 2013г)

	1.4.
	Изучение региональных  и подготовка на уровне муниципалитета нормативных документов по принятию персонифицированной модели повышения квалификации работников муниципальной системы образования


	В течение года
	МК,
методист по кадрам
	Новые нормативные документы


	Принятие нормативных документов ОУ по  персонифицированной модели повышения квалификации работников ОУ

(В течение года)

	1.5.
	Подготовка договоров (пролонгация документов) о сотрудничестве с общественными организациями, организациями культуры, СМИ по вопросам реализации ФГОС НОО и размещения информации
	Июль-сентябрь 2013г.
	Директор,
МК
	Изменения в нормативных документах
	Подготовка договоров о сотрудничестве с общественными организациями, организациями культуры, СМИ по вопросам реализации ФГОС НОО и размещения информации

	1.6.
	 Корректировка районной  ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2013-2015 гг.» (в т.ч. разделов «Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров» и   «Одаренные дети»
	Октябрь-ноябрь 2013г.
	ИОА
	Предложения в Представительное собрание района
	Ознакомление и подготовка предложений  по реализации районных целевых программ

	1.7.
	Контроль за:

- разработкой нормативных документов и внесение в них  изменений на районном уровне и  уровне ОУ, обеспечивающих условия реализации ФГОС (ООП НОО, положение о системе оценок и о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, положение об учебном кабинете с использованием ИКТ, положение об информационной образовательной среде, разработка должностных инструкций для педагогов, ведущих внеурочную деятельность);

- корректировкой  районных целевых программ «Развитие муниципальной системы образования на 2013-2015 гг.»; «Реализация кадровой политики в Нюксенском муниципальном районе»  
	В течение года
	КС, МК
	Приказы, аналитические и информационные справки
	Планирование контроля на уровне ОУ

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	2.1.
	Организация участия ОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе 
- разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС НОО;

- качества содержания ООП НОО (в соответствии с предложенным  листом оценки); 
- анализ организации внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО за период  2012-2013уч. г.  и принятиюуправленческих решений  


	
В течение года
	Члены ЭС,
МК
	Экспертный лист,
аналитическая справка


	Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению планов-графиков реализации ФГОС НОО в ОУ в 2012-2013уч., анализ деятельности и принятие управленческих решений для проектирования документов ОУ на 2013-2014 уч.г.


	2.2.
	Организация деятельности координационного совета (КС) по реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне;
Проведение заседаний КС:

- Итоги 2012-2013 уч.г.  и задачи на 2013-2014 учебный год;

-  Проектирование «дорожной карты» введения ФГОС ОО  с учетом  преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- Эффективное использование нового оборудования в  ОУ;

- Внеурочная  деятельность в начальной школе: опыт организации, проблемы и перспективы интеграции с дополнительным образованием;

- Создание системы управления качеством образования, в т.ч. организация и проведение диагностики в 1-2 классах и итоги апробации новой модели оценки качества образования (ОКО) в 4-х ОУ 2012-2013 уч.г. (по результатам федерального мониторинга);

- Результаты апробации и введения ФГОС НОО  в образовательный процесс ОУ района: проблемы и перспективы развития на 2014-2015 уч.г.

	В течение года
27.08.2013г.
14.10.2013г.

03.12.2013г.

02.03.2014г.

12.04.2014г.

18.05.2014г.
	МК
	План работы КС, протоколы

	Организация деятельности КС по реализации ФГОС НОО в ОУ (в течение года)

	2.3.
	Организация изучения опыта  внедрения ФГОС НОО в ОУ области, района и  других регионов в т.ч. базовой школы, МБОУ «Б.-Слободская НОШ», реализующей ФГОС НОО с 01 сентября 2010 г
	В течение года
	КС, МК
	План работы базового ОУ по апробации ФГОС НОО

	Изучение опыта  внедрения ФГОС НОО в ОУ области, района и  других регионов в т.ч. базовой школы, МБОУ «Б.-Слободская НОШ», реализующей ФГОС НОО с 01 сентября 2010 г.

	2.4.
	      Организация  сетевого взаимодействия ОУ, педагогов района по проблемам, выявленных в ходе мониторинговых процедур и проведенного анализа деятельности за прошедший период, по вопросам реализации ФГОС НОО:
      - организация подбора руководителей сетевых профгрупп на основе заявленных кандидатур из ОУ района;

      - определение опорных площадок по вопросам реализации ФГОС НОО, подготовка плана работы  сетевых групп в т.ч. организация проведения  районных семинаров-практикумов на базе опорных площадок

	Май-сентябрь 2013г. – май 2014г.
	МК, методисты
	План  работы по сетевому взаимодействию и проведению районных семинаров практикумов (приложение 1),
программы районных семинаров-практикумов,
приказы УО
	- Участие ОУ, педагогических работников  в сетевом взаимодействии, по проблемам, выявленных в ходе мониторинговых процедур и проведенного анализа деятельности за прошедший период, по вопросам реализации ФГОС НОО (в течение учебного года);

-Организация проведения анкетирования педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО в ОУ (май-сентябрь 2013г.)

-Подготовка предложений муниципальному координатору по организации сетевого взаимодействия (май-сентябрь 2013г);

- Инициирование педагогами своих услуг в качестве руководителей сетевой профгруппы

(август-сентябрь 2013г, подбор кадров  в течение учебного года)

	2.5.
	Проведение диагностики профессиональных затруднений и потребностей учителей начальных классов при реализации ФГОС НОО:

· изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол,  анкетирование)
	Май-сентябрь 2013г.- май 2014г.
	
	
	

	2.6.
	- Организация функционирования страницы ФГОС ОО на сайте УО;

- организация фото (видеосъемки) мероприятий и размещения материалов на сайте УО и т.д.;
-организация посещения районных мероприятий по вопросам ФГОС НОО общественности и их освещения в СМИ
	В течение года
	КС, МК
	Приказы
	Организация работы с информационными материалами  

	2.7.
	Организация и проведение районных конкурсов для педагогов и обучающихся ОУ:
- конкурс разработок конспектов уроков  в логике системно-деятельностного подхода «Первый раз в первый класс»;

- конкурс разработок внеурочных занятий  в логике системно-деятельностного подхода

- конкурс проектов перспективного планирования деятельности сетевых групп по вопросам реализации ФГОС НОО;

- конкурс детских социально-ориентированных проектов, исследовательских работ  в рамках  районной истоковской ярмарки и др. детских мероприятий.
	В течение года
	КС, МК
	Положения,
приказы,
экспертные листы,
рецензии
	Деятельность по обеспечению участия педагогических работников в районных конкурсах

	2.8.
	- Предоставление заявки на курсы повышения квалификации (КПК) педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО  на основе электронного сопровождения по персонифицированной модели;

       - Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС НОО;

- Организация дистанционного обучения педагогов и руководителей по разным аспектам реализации ФГОС НОО;

     - Принятие приказа управления образования  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС НОО;
- Организация сопровождения электронного мониторинга  КПМО
	Июнь-сентябрь 2013 г.
	МК, методист по кадрам
	Плана-график повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС НОО,
приказы,
аналитические справки, диаграммы
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО  образовательными учреждениями в управление образования.

Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО (июнь-август 2012 г.)

	2.9.
	 Организация:

-изучения рационального регионального опыта по координации взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности;

- согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ Нюксенского муниципального района  и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами;

- Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности
	В течение учебного года
	КС, МК, экономисты УО
	Модели организации внеурочной деятельности (1кл., 2 кл., 3кл.)
	Утверждение и реализация модели организации внеурочной деятельности ОУ в соответствии с утвержденными нормативами

	2.9.
	Организация проведения мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО (стартовая диагностика)  и последующих мониторинговых процедур


	Сентябрь – октябрь 2013г. –  май 2014г.
	КС, МК

	Рекомендации
	Участие в мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО 

	2.10.
	Координация проведения регионального мониторинга реализации ФГОС НОО во 2-х классах ОУ области и 3-х классах школ, реализующих ФГОС НОО с 2010 года в ОУ
	Март - май 2014 г.
	КС, МК
	Заполненные электронные аналитические таблицы
	Участие в мониторинге результатов освоения ООП НОО:

- результатов реализации ФГОС НОО по итогам первого года обучения (1-ые классы)

- результаты реализации ФГОС НОО по итогам второго года обучения (2-е классы 11 школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2011 года),

- результатов  реализации ФГОС НОО по итогам третьего                     года обучения (3-е классы опорной школы, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2011 года)

- результатов  реализации ФГОС НОО по итогам третьего                     года обучения (4-е классы опорной школы, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года)

	2.11.
	Организация:

-изучения опыта участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на региональном уровне (в течение учебного года);

- участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне 


	В течение учебного года 
	Зам нач. УО,

КС, МК
	Рекомендации, аналитическая справка,
приказ
	Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО 

	2.12.
	Организация освещения вопросов ФГОС НОО  в рамках совещаний руководителей ОУ:

-«Модернизация муниципальной системы образования: обеспечение реализации «дорожной карты введения ФГОС ОО»;

-«Формирование информационно-образовательной  среды ОУ»;

-«Обеспечение участия  органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО»;

- «Реализация преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО в ОУ Нюксенского района»;

- «Результаты апробации региональной оценки качества образования (результаты  мониторинга формирования УУД с учётом выбранного УМК» в 1-3 классах ОУ района  и 4 кл. Березовослободской НОШ)»
	Август 2013г.

Ноябрь 2013г.
Январь 2014
Март 2014г.

Май 2014г.
	МК
	Рекомендации, решения
	Обеспечение участия руководителей в работе совещаний по вопросам ФГОС НОО  

	2.13.
	Организация деятельности районных, школьных МО учителей начальных классов, организация проведения методических дней на базе ОУ по вопросам практической реализации ФГОС НОО,
- организация всеобуча всех педагогических и руководящих работников по вопросам ФГОС ОО в рамках единой методической темы школы
	В течение года
	ММС, МК
	Приказ о назначении руководителей МО
	Обеспечение организации работы педагогов в рамках деятельности МО, проведения методических дней, обеспечение организации всеобуча педагогических кадров по плану ОУ и в соответствии с единой методической темой школы

	2.14
	Контроль по организации  электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации  на базе ВИРО: 

·  Электронный (автоматизированный) сбор заявок;  

· Электронная регистрация слушателей (на уровне ОУ) в сети Интернет;

· Электронная (автоматизированная) форма зачисления и отчисления слушателей;

· Электронный мониторинг образовательных достижение слушателей повышающих квалификацию;

       - Получения удостоверений.
	В течение учебного года
	КС, МК
	Рекомендации, аналитическая справка


	Обеспечение участия организации  электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации

	2.15.
	Контроль:

- по реализации каскадно-сетевого метода организации повышения квалификации специалистов, руководителей, педагогических работников; по организации деятельности МО; по оформлению единой методической темы ОУ ;
-     по организации  сетевого взаимодействия ОУ, педагогов района при реализации ФГОС НОО  в 1 кл, 1-3 кл, 1-4кл. базовой школы по апробации ФГОС НОО;

- по выполнению Плана работы по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Нюксенского муниципального района  

по реализации  ФГОС НОО   на 2013-204 уч.г. (приложения 1);                
- по обеспечению участия  органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО;
- по организации проведение   диагностических процедур  в ОУ;

- по координации взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности по разработанной модели
	В течение учебного года
	КС, 

МК.
	Рекомендации, аналитическая справка


	Планирования контроля на уровне ОУ

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО

	3.1.
	 - Повышение профессионального уровня  педагогических кадров через:

- курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО по персонифицированной модели;

-  участие  в областных, районных  мероприятиях по вопросам, связанных с практическим опытом реализации   ФГОС НОО;

-участие в районных конкурсах профессионального мастерства  в рамках конкурсного проекта «Лучшее образовательное учреждение 2013-2014 уч. г.» (приказ управления образования от 10.09. 2023г. №199);

- внутришкольную модель повышения квалификации;
- курсы повышения квалификации на муниципальном уровне (тьютерское сопровождение)  по использованию современного электронного оборудования по дополнительной образовательной программе АОУ ДПО «ВИРО» «
	В течение учебного года

По графику курсовой подготовки
	МК, методист по кадрам
Муниц. тьютеры 
(О.В. Теребова,

Т.В.Белозерцева

О.В. Филинская)
	План курсовой подготовки,

рекомендации, аналитическая справка,
приказы,
аналитические таблицы
График повышения квалификации,

Отчетная документация тьютеров, 

Акты, договора на оказание услуг
	- Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО образовательного учреждения в соответствии с приказом управления образования;
- Участие в мониторинговых процедурах результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников ОУ.

	3.2.
	Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ, на  2015 год и перспективу до 2020 года.
	Март 2013г.
	методист по кадрам
	Информационная таблица,
	Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ, на  2015 год и перспектив

	3.3.
	 Проведения аттестации   с учетом новой технологии организации педагогической практики и в свете новых требований законодательства 

	в течение учебного года
	Ответственный за проведение аттестации,
эксперты
	аналитические таблицы,
аналитическая справка


	 Подготовка и проведение процедуры аттестации   с учетом новой технологии организации педагогической практики

	3.4.

3.5.
	Организация изучения и учет региональных инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч. г.

Организация и проведение инструктивно-методических семинаров для представителей ОУ:

 - по организации и проведению мониторинговых процедур с  обучающимися;
- по оформлению документации в начальной  и основной школе в соответствии с требованиями ФГОС;

- по подготовке к завершающему этапу введения ФГОС НОО (4 класс) в новом 2014-2015 уч.г.
	В течение года
	МК
	Методические рекомендации
	Участие в проведении мониторингов с обучающимися ОУ по ФГОС НОО.

Участие представителей ОУ района в инструктивно-методических семинарах по плану УО.

	3.6

	Изучение, обсуждение и реализация  методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального уровня:

-  по модернизации методической работы в районе с учетом организации сетевого взаимодействия и каскадно-сетевого метода организации КПК;

- по анализу урока и внеурочного занятия в логике системно-деятельностного подхода;

- по оценке образовательных достижений в 2-4 классах при реализации ФГОС НОО;

- по ведению классного журнала и личных дел в условиях ФГОС НОО;

- о проектировании индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации;

- о деятельности тьюторов.
 
	 В течение года

.
	МК

	Методические рекомендации


	Изучение и использование в работе методических рекомендаций по модернизации образованияв соответствии с требованиями ФГОС нового поколения



	3.7
	Разработка  муниципальных методических рекомендаций информационных материалов:

регламента использования компьютерной техники и мультимедийных средств в начальных классах в рамках  здоровьесберегающих технологий;
 реализации 
- методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования, которые будут работать во1-х. - 4классах;

- по публикации опыта  работников ОУ;
 НОО   ФГОС   реализации 
по модернизации организации методической работы в ОУ Нюксенского района с учетом требований ФГОС нового поколения

	Ноябрь 2013г.

Февраль 2014г.

Апрель 2014г.
	ММС
	Методические рекомендации
	Изучение и использование в работе методических рекомендаций



	3.8.
	Организация повышения квалификации педагогических работников  каскадно-сетевой методом через систему мероприятий региональных вебинаров, видеоконференций, муниципальных методических мероприятий (приложение 1)

	В течение учебного года 


	КС,
МК
	Сертификаты,
отчеты по участию,
выполнение педагогами практических заданий 
	-Участие представителей  школ в областных вебинарах
- Организация повышения квалификации учителей начальных классов через участие  в методических мероприятиях разного уровня.

	3.9
	-Обеспечение участия муниципального координатора, специалистов УО, методистов информационно-аналитического отдела КУ НюМР «Центр по обслуживанию ОУ»  в областных семинарах-совещаниях;

- Использование ресурса областных, районных

мероприятий для повышения профессионального уровня специалистов УО, методистов информационно-аналитического отдела КУ НюМР «Центр по обслуживанию ОУ» 
	 В течение учебного года
	Специалисты УО,
методисты,

МК
	Информационные материалы
	Использование ресурса областных мероприятий для повышения профессионального уровня работников  административного корпуса ОУ,  в т. по вопросам информатизации образовательного процесса и использованию цифровых ресурсов

	3.10
	Организация и проведение районных тематических семинаров, совещаний, круглых столов, педагогических чтений и др. мероприятий с руководящими работниками ОУ,  руководителями МО, педагогами  по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО с (не реже 1 раза в квартал в соответствии  планом УО).  В т.ч.:
· Круглые столы в рамках совещания руководителей ОУ: 

-«Результаты и решение проблем в новом учебном году реализации ФГОС НОО 1-3классах и 4классе БОУ «Березовослободская НОШ»,

- «Организация и перспективы сетевого взаимодействия педагогических работников и ОУ»   

· Семинары – практикумы по сетевому взаимодействую Примерная тематика (приложение 1, план мероприятий),
· Мастер-классы, предлагаемые  в рамках проведения методических мероприятий школьного, районного, межрайонного, областного уровня (приложение 2, список мастер-класс учителей начальных классов)

	  В течение учебного года

Август, 

Сентябрь 2013-апрель 2014г.  
	КС,
МК
	Повышение квалификации
	- Обеспечение участия руководителей, педагогов  ОУ в районных методических мероприятиях по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО;

- Организация научно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО  в ОУ;

- Обобщение и распространение имеющегося опыта (продукта педагогической деятельности) в ОУ по вопросам сопровождения реализации ФГОС НОО   путем проведения открытых мероприятий на базе ОУ, участия  в муниципальных методических мероприятиях и представления результатов деятельности на региональном уровне

	3.11.
	Изучение списка учебников и учебно-методических пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на региональном уровне в соответствии с ФГОС НОО и  инструктивно-методического письма, доведение информации до ОУ;
    Организация закупки учебной и учебно-методической литературы ОУ района  с учетом инструктивно-методических писем региона

	 Февраль-март 2014.
	Методист по учебным фондам
	Утвержденный список учебников в учебном плане ОУ,
заказ на учебную литературу
	Учет инструктивно-методического письма при оформлении заказа и организации закупки учебной и учебно-методической литературы для ОУ

	3.12.
	Использование ресурса консультационных услуг по вопросам реализации ФГОС НОО специалистов лаборатории введения ФГОС НОО ВИРО;

Организация консультирования в УО по вопросам реализации ФГОС НОО, консультационная деятельность тьютеров, муниципального координатора  в УО  


	В течение года
	КС, 

МК
	График консультаций, заявка
	- Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО;

- Составление заявок на проведение групповых консультаций

(в течение учебного года)



	3.13.
	Проведение заседаний районных и школьных МО учителей начальных классов, проведение методических дней на базе ОУ района (см. Приложение 1)
	В течение года
	ММС
	Протоколы заседаний, выписки решений
	Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях

	3.14.
3.15.
	Контроль:

-  реализации выполнения планов-графиков реализации ФГОС НОО в2013-2014уч.г.;

- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;

- обеспечения участия   педагогических и руководящих работников ОУ в курсах повышения квалификации, конкурсах профессионального мастерства разных уровней;
- оформления заказа и проведения закупки учебной и методической литературы;

- деятельности сетевых профгрупп, межшкольных методических объединений;

-  реализации каскадно-сетевого метода организации повышения квалификации специалистов, руководителей, педагогических работников;
- по организации аттестации педагогических и руководящих кадров, в т.ч.  на соответствие занимаемой должности в ОУ района;

- заполнения ОУ федерального мониторинга в рамках реализации «Наша новая школа» в соответствии с плановыми показателями Соглашения управления образования муниципалитета и Департамента образования Вологодской области на 2013г., 2014г. (вопросы аттестации пед.кадров и повышение квалификации в указанный период);
 Диагностика результатов повышения квалификации:

- Проведение мониторинга  результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района путем курсовой подготовки,  самообразования, системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах;
- проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогов с  последующим анализом для планирования дальнейшей работы с кадровым составом;
- проведения мониторинга самоаудита ОУ нормативно-правового регулирования реализации ФГОС ОО
	В течение года
	Зам. нач. УО,
КС,
МК
	График,
приказы
	Разработка  плана контроля в ОУ, его осуществление

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	4.1.
	 Организация передачи в ОУ  номеров информационно-методической газеты «Начальное общее образование»;

Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы  УО, ОУ;

Оформление материалов в муниципальный сборник, издание (2-4 номера) по результатам проведения районных семинаров-практикумов
	В течение года
	КС, 

МК
	Методические материалы, положение 
	-Организация изучения материалов информационно-методической газеты «Начальное общее образование в ОУ, обеспечение внедрения опыта в деятельность ОУ;

- Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы ОУ, учителей

	4.2.

4.3.

	Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о ФГОС НОО, технологиях, опыте работы, применение ее в практической  деятельности УО, ОУ;

Работа с информационными материалами    на сайте Департамента образования Вологодской области, ВИРО
Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайтах  

управления образования, ОУ


	В течение года
	Методисты, специалисты УО
	Информация на сайтах ОУ,
аналитическая таблица
	- Отслеживание  востребованной информации в т.ч.  на сайтах Департамента образования, АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования», УО, применение ее в практической  деятельности  ОУ;

- Работа с сайтом, участие в форуме для учителей и руководителей  ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж»;

-Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО (ответ. за сайт)

	4.4.
	Размещение материалов на стендах  УО, ОУ «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС НОО, план-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014 уч.г., информация о ходе реализации плана-графика и т.п.
	В течение года
	МК, методисты
	Информация на стендах
	Работа по наполнению стенда информационными материалами

	4.5.
	Размещение материалов в районной газете по графику в соответствии с утвержденной тематикой ОУ:

- БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» 

«Итоги первых 2 лет реализации ФГОС НОО;

- БОУ «Нюксенская СОШ» «Нюксенская НОШ;

- БОУ НМР ВО «Игмасская ООШ», БОУ «Матвеевская ООШ»  и др.

«Практический опыт реализации ФГОС НОО в условиях малокомплектной школы»


	В течение года:

Октябрь- ноябрь 2013г.

Январь 2014г.

Март-апрель 2014г.
	МК, методисты
	Информация в СМИ
	Работа  и контроль по подготовке информационных материалов в СМИ

	4.6.
	- Реализация публичной отчетности образовательных учреждений района о реализации ФГОС НОО через различные ресурсы в т. ч.
- отчетные концерты, родительские собрания, проведение «открытых дверей ОУ»
	Март  август2013 г.
	Зам. нач. УО,
МК
	Публичные отчеты
	- Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности ОУ к реализации ФГОС НОО в 2011-2012, 2012 -2013 уч.гг.; 

-Проведение публичных отчетов ОУ

	4.7.
	-Подготовка мультимедийных презентаций (видеороликов), отражающих практическую направленность реализации ФГОС НОО  (урочной, внеклассной воспитывающей деятельности ОУ, обучающихся, педагогах), использование их в проведении публичных мероприятиях;

-Подготовка буклетов для родителей, общественности по вопросам ФГОС НОО использование их в проведении публичных мероприятиях


	В течение года
	КС, 

МК
	Информац. издания
	- Участие в  подготовке видеороликов, отражающих практическую направленность реализации ФГОС НОО  (урочной, внеклассной воспитывающей деятельности ОУ, обучающихся, педагогах), использование их в проведении публичных мероприятиях;

-Участие в подготовке буклетов для родителей, общественности по вопросам ФГОС НОО, использование их в проведении публичных мероприятиях 



	4.8
	- Изучение и анализ информации по вопросам реализации ФГОС НОО, размещенных в СМИ  регионального  и муниципального уровней;

-Информирование общественности о реализации ФГОС НОО  через СМИ 
	В течение года
	КС, 

МК
	Статьи в СМИ
	Информирование родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО через:

- размещение информации на школьном стенде;

- организацию изучения материалов на сайте ОУ;

- родительские собрания;

- деятельность школы для родителей

	4.9.
	- Организация  участия представителей родительской общественности ОУ района в областном родительском интернет-собрании (конференции);
- Проведение родительских собраний по вопросам ФГОС НОО


	В течение года
	КС,
МК
	Решение родительского собрания,
протоколы
	Участие в областном родительском интернет-собрании (видео-конференции) представителей родителей ОУ  района

	4.10.
	Контроль:

- заполнения и своевременного обновления

информации о реализации ФГОС  на сайтах УО, ОУ;

-  реализации публичной отчетности о  реализации ФГОС НОО образовательными учреждениями района;

-информирования родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО, 

в т. ч.  проведения мониторинга степени удовлетворенности родителей обучающихся 2-

3-х   классов ходом реализации ФГОС НОО;

- взаимодействия со СМИ по публикации вопросов, связанных с реализацией ФГОС НОО
	В течение года
	МК, главный специалист УО
	Приказы
	Контроль по указанным вопросам на школьном уровне, разработка и выполнение внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	5.1.
	Анализ:

- материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2013года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для будущих 4-х классов:

- количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке;

- анализ работы Интернет-ресурсов;

- финансовых условий для реализации внеурочной деятельности;

- обеспеченности учебной и учебно-методической литературой
	Июль-август 2012г.


	Зам. нач. УО,
МК
	Аналитические справки
	Проведение аналитических мероприятий

	5.2.
	Планирование и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами
	Август-сентябрь 2013г.
	Нач. УО,
экономист
	Сметы,
тарификационные материалы
	

	5.3.
	Оформление муниципального  заказа на  учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе ОУ в соответствии с ФГОС НОО 


	Март-апрель 2014г.
	ММС, экономист,
МК
	Муницип. заказ
	Формирование заявки от ОУ на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО

	5.4.
	Разработка  и утверждение штатного расписания ОУ района, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ОУ района 


	Август-сентябрь 2013г.
	Нач. УО,
экономист,
МК
	Штатное расписание, тарификац. документы приказы
	Формирование штатного расписания, подготовка тарификац. документов приказов

	5.5.
	Планирование и финансирование районных методических мероприятий, инновационной деятельности по направлению реализации ФГОС НОО, в.т.ч.   публикаций информационных материалов по указанному направлению, внесение корректировки по финансированию районных целевых программ


	Август-сентябрь 2013 г.
	Экономист,
МК
	Постановление администрации района,
откорректированные районные целевые программы
	Планирование финансирования мероприятий

	5.6. 
	- Оформление заявок по финансированию разделов «Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров   в условиях реализации национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа»  в Нюксенском муниципальном районе на 2013-2015 годы», «Одаренные дети 2013 -2015гг.» районной ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2013-2015 гг.»

	В течение учебного год
	Экономист,
МК, методисты
	Заявки, 

авансовые отчеты
	Планирование финансирования мероприятий, оформление заявок

	5.7.
	Подготовка к  учебному году:
 2015 - 2014 
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ  в части будущих 1-х – 4-х классов;
 НОО   ФГОС 
- составление проекта сметы и  закупок на 2015г.
 плана 
- корректировка  закупок и сметы 2013 г., 2014г. плана 
	Февраль-май 2014г.
	Нач. УО,
экономист.
МК
	Проект сметы и  закупок на 2013г., 2014 г.
 план 

	Планирование финансирования мероприятий,
предоставление проекты смет

	5.8.
	Контроль:

-  выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС НОО, 

- распределения финансовых средств в т.ч. в рамках финансирования районных целевых программ
	В течение года
	Нач. УО,
экономист,
МК
	Приказы, информационные справки,
докладные записки
	Планирование контроля по хозяйственно-финансовой деятельности


Приложение 1
Проект плана работы по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Нюксенского муниципального района  по реализации  ФГОС НОО            2013-2014 уч. г.
	№
	Мероприятие 
	Срок
	Место проведения

	1 уровень – районные совещания, семинары-практикумы

	1.
	1. Круглый стол  по итогам реализации ФГОС НОО в ОУ Нюксенского района 2012 - 2013 уч. г., выполнение поставленных задач районного плана-графика 2013-2014 уч.г.

2. Районный семинар-практикум: «Проектирование «дорожной карты» реализации ФГОС ОО в соответствии с требованиями модернизации образования. Отражение вопросов преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО в документах муниципалитета и ОУ»
	09.10.2013г.
	БОУ «Нюксенская СОШ»

	2.
	1.Семинар-практикум по теме: «Проблемы преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО.  Опыт организации взаимодействия  БОУ «Нюксенская НОШ» и БДОУ «Нюксенский Д/С общеразвивающего вида №2».
2. Круглый стол «Нормативно-правовое, кадровое и методическое обеспечение сетевого взаимодействия ОУ при реализации ФГОС НОО в 2013 - 2014 уч. г.»
	20.11.2013г.

	БОУ «Нюксенская НОШ»


	3.
	1. Круглый стол по вопросам  нормативно-правовового, кадрового и методического обеспечения реализации ФГОС НОО в ОУ Нюксенского муниципального района в 2012-2013 уч. г.  (выполнение приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесение  изменений в ООП НОО», приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений", требований санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", методических рекомендаций, информационно-методических писем по вопросам ФГОС НОО).

2. Семинар-практикум: «Реализация модели  внеурочной воспитывающей  деятельности МБОУ «Березовослободская НОШ» в условиях ФГОС НОО, опыт, проблемы и задачи на перспективу»:
- нормативно-правовое обеспечение,

- информационное обеспечение (работа с родителями, педагогами),

- разнообразие форм и видов работы по реализации внеурочной деятельности в ОУ в условиях введения ФГОС НОО;

- кадровое и методическое обеспечение (как решена проблема дифференциации урока и внеурочного занятия, как произошла интеграция формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности; какая работа проводится с участниками образовательного процесса,

-вхождение обучающихся в проектную деятельность,

- информационное обеспечение (какая работа проводилась с родителями, создание и развитие ИОС ОУ (информационно-образовательной среды);

- проектирование модели внеурочной деятельности для конкретного ОУ с учетом условий муниципального района (практическая работа участников мероприятия).
	04.12.2013г.


	МБОУ «Б.-Слободская НОШ»

	4
	1.Семинар-практикум  «Проектирование и экспертиза ООП НОО, своевременное внесение изменений в школьную документацию»
2.Круглый стол по вопросам  мониторинга качества нормативно-правовой базы ОУ района:

- нормативно-правовое обеспечение ОКО (оценка качества образования) (Положение об ОКО, инструктивно-методическое обеспечение процедуры ОКО);

- нормативно-правовое обеспечение ООП НОО (в особенности Программы формирования УУД) на предмет соответствия федеральным, региональным требованиям и условиям муниципалитета),

- документов по планированию и реализации повышения квалификации кадров, 

- наличия и выполнения плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО
	15.01.2014г.

	БОУ «Нюксенская СОШ»


	5.
	Семинар-практикум  «Проектная и исследовательская  деятельность как средство формирования УУД обучающегося на примере методики ведения проектной, исследовательской деятельности на начальном этапе обучения»:
- особенности организация проектной деятельности младшего школьника;

- проектная деятельность как средство формирования УУД обучающегося;

- демонстрация проектной деятельности обучающихся 1-3 классов БОУ «Нюксенская НОШ».

2. Круглый стол «Проблемы реализации детских социальных проектов  в ОУ Нюксенского муниципального района и пути их решения»
	12.02.2014г.
	БОУ «Нюксенская НОШ»

	6.
	1. Круглый стол «Информационная образовательная среда ОУ. Первый опыт использования современного цифрового кабинета в начальной школе»:
-нормативно-правовое   обеспечение (Положение об учебном кабинете, Положение об информационной образовательной сред, Положение о сайте, дополнительные документы по учету использования оборудования и расходных материалов и др.)

-организационное обеспечение (организационная схема использования компьютерного класса, расписание работы, ведение учебных и внеучебных занятий),
- кадровое   обеспечение (материальная ответственность за учебное оборудование, повышение квалификации и консультирование учителей, организация  сетевого взаимодействия по данному направлению, стимулирование педагогов-первопроходцев),
2. Семинар-практикум «ИКТ в деятельности учителя в условиях ФГОС ОО»:

-методическое  обеспечение ИКТ компетентности учителя;

-проектирование урока (внеклассного занятия) с учетом критериев и показателей эффективности использования ИКТ на разных этапах урока (занятия);

- проблемы функционирования школьной медиатеки, пути  их решения.
	12.03.2014г.


	БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»


	8.
	 Семинар-совещание «Организация и содержание работы методических объединений в режиме сетевого взаимодействия. Итоги работы по реализации ФГОС НОО за 2013-2014 учебный год и задачи на 2014-2015 учебный год»
	12.05.2014г.
	УО

	2 уровень – мероприятия по линии деятельности районных МО



	1.
	Заседание 1. БОУ «Нюксенская СОШ»
Тема: «Индивидуально – групповые формы работы на уроках в свете требований ФГОС»
Заседание 2. БОУ «Нюксенская НОШ»
Тема: «Методика ведения проектно – исследовательской деятельности на начальном этапе обучения в условиях ФГОС» 
Заседание 3. МБОУ «Березовослободская НОШ» 

Тема: «Использование информационно-коммуникационных технологий  на уроках в начальной школе в рамках внедрения новых ФГОС»

Заседание 4. БОУ НМР ВО «Лесютинская  ООШ»
Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных  и творческих способностей младших школьников»


	Ноябрь 2013г.
Февраль 2014г.

Март 2014г.

Апрель 2014г.
	БОУ «Нюксенская СОШ», руководитель О.В. Теребова

	2.
	Заседание № 1 . БОУНМР ВО  «Матвеевская ООШ» 

Тема.  Внедрение ФГОС в условиях разновозрастного обучения. Утверждение, корректирование  плана работы МО на 2013-2014  уч.год.

Заседание № 2.  БОУ НюМр ВО «Левашская ООШ» (адрес ведения Бобровское)

Тема. «Формирование УУД, как основа реализации ФГОС НОО». Организация внеурочной деятельности в рамках введения стандартов второго  поколения.

Заседание № 3.  БОУ НюМр ВО «Левашская ООШ» 

Тема. «Развитие критического мышления младших школьников» 
	Октябрь 2013г.
Март 2014г.

Май 2014г.
	БОУ НюМр ВО  «Левашская ООШ», руководитель МО

Т.В. Павлова

	3 уровень – мероприятия по линии базовых школ района

	1.
	· Сетевое  заседание МО учителей начальных классов с воспитателями детских садов с. Нюксеница «О проблемах преемственности ДОУ и школы. Проблемы адаптации учащихся 1 класса», Круглый стол «Актуальные вопросы преемственности – размышления, поиск, решения», выработка единых требований к уровню подготовленности к школе будущих первоклассников в условиях новой школы, анализ диагностики уровня УУД (входной контроль).
· Сетевые  заседания МО учителей начальных классов и МО учителей-предметников (биологии, математики, физики, информатики, русского языка, литературы по проблеме преемственности ФГОС ООО с ФГОС НОО:

 Формирование регулятивных УУД на предметах  естественно-научного цикла;

Преемственность ФГОС ООО и ФГОС НОО в урочной и внеурочной деятельности по иностранному языку;

Преемственность ФГОС ООО и ФГОС НОО в урочной и внеурочной деятельности по предметам «русский язык», «литература»;

    Урок математики в 4 классе в свете требований ФГОС НОО
	Октябрь 2013г.
Октябрь2013г.-
Ноябрь 2013г.

Декабрь2013г.

Февраль 2014г.
Апрель 2014г.
	БОУ «Нюксенская СОШ», заместитель директора             О.В. Теребова

	2.1.
2.2.
	Методические  дни  учителей начальных классов школы  ОУ в течение учебного года:

- «Формирование УУД: первый опыт» (по предметам);

- «Организация контроля и оценки на уроках»;

- «Роль внеурочной деятельности в формировании УУД»;
- «ИКТ в деятельности учителя начальных классов».
Сетевые практикумы учителей начальных классов БОУ НМР ВО «Городищенская ООШ», БОУ НмР ВО «Игмасская ООШ», БОУ НМР ВО «Брусноволовская ООШ», БОУ Нмр ВО «Брусенская ООШ»:

· Внесение дополнений в Положение « О системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования»;  корректировка  локального акта ОУ « О системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования» (Игмас – литературное чтение; Городищна – русский язык; Брусенец – математика; Брусная – окружающий мир; самоподготовка педагогов к семинару  (источник «Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе: система заданий. Часть1/ под.ред. Г,С.Ковалёвой, О.Б. Логиновой М.Просвещение,2010 г.);

· Формирование УУД: первый опыт (по предметам); подготовка к семинару – проведение и анализ комплексной метапредметной  работы 2,3 класс;

· «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»
	Раз в четверть

06.11.2013г.

Зимние каникулы

Весенние каникулы
	БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»,
заместитель директора             

Л.И. Шушкова

	3.
	Школьный семинар по теме «Реализация программы формирования УУД в разновозрастном классе в сельской малокомплектной школе»;

Совещание «Информационная среда ОУ. Использование цифрового кабинета»:
Рассмотрение и утверждение программы развития «Школа успеха»
	1 четверть

2 четверть

В течение года
	МБОУ «Березовослободская НОШ», директор

Е.А. Белоусова



	4 уровень – внутришкольная модель непрерывного  повышения квалификации

	1.
	Методическая  неделя
«Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС второго поколения».

Проведение недели открытых уроков в ОУ:

- формирование УУД;

- организация контроля и оценки на уроках;

- роль внеурочной деятельности в формировании УУД;

- возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы;

- вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО;

- ИКТ в деятельности учителя начальных классов.

Практическое  занятие «Составление технологической карты урока»
	Раз в полугодие
	БОУ «Нюксенская НОШ», заместитель директора             

Л.Н. Малютина

	2.
	Методические дни   в ОУ:

· формирование УУД: первый опыт (по предметно), роль внеурочной деятельности в формировании УУД;

· организация контроля и оценки на уроках;

· вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО, возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы;

- ИКТ в деятельности учителя начальных классов
	Раз в четверть
	БОУ НюМр ВО «Левашская ООШ», директор
Г.А. Попова

	3.
	· Организация и проведение инструктивно-методических семинаров, семинаров - практикумов для педагогов ОУ:

- по организации и проведению мониторинговых процедур с обучающимися;

- по оформлению документации в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС;

- по организации  проектной деятельности;

· Организация преемственности ФГТ и ФГОС НОО:

- Семинар – практикум для педагогов ОУ и ДОУ «Компетентность педагогов в постановке целей и задач»; 

- Просмотр непосредственно организованной образовательной деятельности в разновозрастной группе педагогами начальных классов; открытых уроков в 1 – 2 классах в соответствии с требованиями ФГОС воспитателями.
	В течение учебного года

Январь 2014

Ноябрь 2013

Апрель 2014

В течение учебного года

Ноябрь 2013

Октябрь 2013

Апрель 2014
	БОУ НМР ВО «Матвеевская ООШ», директор Н.Г. Данилова

	4.
	· Методический  совет «Работа с одарёнными детьми. Итоги предметных школьных олимпиад», 

деловая игра «Мотивация учебной деятельности – основное условие успешного обучения школьников»; 

· Семинар "Современный урок - урок развития личности";
· Проект: «Контрольно – оценочная деятельность педагога – условие успешной итоговой аттестации обучающихся»;

· Круглый стол «Качество образования и система его оценки в школе»
	Ноябрь 2013г.
Декабрь 2013г.

Февраль 2014г.

Май 2014г.
	БОУ НюМР  ВО «Брусенская ООШ», директор С.В. Мальцева

	5.
	Организация и проведение школьных конкурсов для педагогов и обучающихся ОУ:

- конкурс открытых уроков в логике системно-деятельностного подхода;

- конкурс открытых внеурочных занятий в логике системно- деятельностного подхода;

- конкурс детских социально-ориентированных проектов, творческих, исследовательских работ; 

- выставка Портфолио учащихся
	В течение года
	БОУ НМР ВО «Брусноволовская ООШ», директор М.В. Мощева

	6.
	Семинары: «Работа с одаренными детьми», 

«Внедрение в учебный процесс компьютерной техники»

Педсовет «Совершенствование современного урока»
	Ноябрь 2013г. Февраль 2014г.

Март 2014г.
	БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ», директор С.М. Изотова

	7.
	Семинар  №1

- Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год

- Разработка рабочих программ, программ факультативных курсов, элективных курсов, кружков.

Семинар №2

Планирование урока в условиях введения ФГОС ООО.

Семинар  № 3

Составление технологической карты урока.
	Август-сентябрь2013г.

Январь 2014г.

       Март 2014г.
	БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ», директор Н.Н. Пудова


Приложение 2

Проект списка мастер-класс учителей начальных классов, используемых при  организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Нюксенского муниципального района  по реализации  ФГОС НОО      2013-2014 уч. г.

	№
	Ф.И.О
	ОУ
	Мастер-класс (тема)
	Уровень демонстрации (школьный, районный, областной)
	Краткое описание опыта

	1.
	Белоусова Е.А.
	МБОУ «Берёзовослободская НОШ»

4 декабря 2013 г.
	 «Формирование УУД  в результате  проектной работы при реализации программы внеурочной деятельности театральной студии «Кукольный театр»


	Районный
	Практикум. Составление проекта  в ходе  реализации программы внеурочной деятельности театральной студии «Кукольный театр». Работа по группам с составлением паспорта, презентации проекта, рефлексивным этапом и оценкой проекта по выбранным критериям.

	2.
	Теребова Светлана Николаевна
	БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ»
	Использование технологии деятельностного метода обучения на уроках русского языка в начальной школе


	Школьный
	Использование деятельностного метода обучения, который включает последовательность деятельностных шагов:

1. Самоопределение деятельности.

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.

3. Постановка учебной задачи.

4. Построения проекта выхода из затруднения (открытие детьми нового знания).

5. Первичное закрепление во внешней речи.

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

7. Включение в систему знаний и повторений.

8. Рефлексия деятельности.

	3.
	Никитинская Марина Васильевна
	БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ»
	Использование технологии деятельностного метода обучения на уроках математики в начальной школе


	Школьный
	Использование деятельностного метода обучения, который включает последовательность деятельностных шагов:

1. Самоопределение деятельности.

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.

3. Постановка учебной задачи.

4. Построения проекта выхода из затруднения (открытие детьми нового знания).

5. Первичное закрепление во внешней речи.

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

7. Включение в систему знаний и повторений.

8. Рефлексия деятельности.

	4.
	Щепёткина  Евгения Александровна
	БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»
	«Формирование коммуникативных УУД в учебной деятельности»
	Районный
	

	5.
	Шибалова Ольга Александровна
	БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»
	«Приём изготовления животных в технике «квиллинг»
	Районный
	Знакомство с техникой «квиллинг» основными элементами и способами изготовления изделий

	6.
	Шушкова Лариса Ивановна
	БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»
	Использование ИКТ технологий при работе над проектом при реализации ФГОС
	Районный
	Выполнение проекта учащимися начальной школы с применением  ИКТ технологий  

	7.
	Теребова Нина Михайловна
	БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»
	Решение нестандартных и логических задач
	Районный
	Использование таблиц для эффективного решения логических задач.

	8.
	Сташевская Ирина Николаевна
	БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ»
	Создание видео в программе МовиМейкер
	Школьный
	Использование программы для создания учебных видео фильмов

	9.
	Малютина Людмила Николаевна
	БОУ «Нюксенская НОШ»
	Технологическая карта урока
	Школьный
	

	10.
	Бритвина Нина Евгеньевна
	БОУ «Нюксенская НОШ»
	Использование передвижной «Карты знаний»
	Районный
	

	11.
	Мальцева Лариса Геннадьевна
	БОУ «Нюксенская НОШ»
	Формирование УУД на уроках изобразительного искусства
	Школьный
	

	12.
	Буркова Ирина Геннадьевна
	БОУ «Нюксенская НОШ»
	Организация целеполагания на уроке
	Школьный
	


