Приложение к приказу

управления  образования

Нюксенского муниципального района

от  16.09.2014  № 01-03/202

Проект плана-графика введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) в общеобразовательных организациях Нюксенского муниципального района Вологодской области

на 2014-2015 учебный год

Цель: управление процессом  введения  ФГОС ОО на муниципальном уровне

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения введения ФГОС ОО;

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих введение ФГОС ОО;

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- Организация эффективной кадровой политики;

- Координация деятельности субъектов реализации плана-графика введения ФГОС ОО.

Целевая группа участников: специалисты управления образования, методисты ИАО, руководители, заместители руководителей, педагогические   работники ОУ (в т.ч. педагоги ДОП образования,  родители, родительские комитеты, общественный Совет школы,  сотрудники ДОУ, обучающиеся.

Ожидаемые результаты:

- Осуществлено организовано - методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими введение ФГОС ОО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС НОО, введение ФГОС ОО в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование.

Принятые обозначения:

ФГОС НОО, ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного общего образования

ФГОС ОО - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования

ООП НОО, ООП ООО - основная образовательная программа начального общего образования, основного общего образования

ИАО – информационно-аналитический отдел, ММС – муниципальная методическая служба, МК - муниципальный координатор по реализации ФГОС,

УО – управление образования, ОУ – образовательные учреждения,

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения, ДОП – дополнительное образование, ДДТ –дом детского творчества

КС –координационный совет,  КПК – курсы повышения квалификации, СМИ – средства массовой информации

| № п.п | Муниципальный уровень (сроки, ответственные) | Сроки |  | Ответственные | Планируемый результат деятельности | Институциональный уровень (сроки, ответственные - директор, заместители директора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Нююксенского района Вологодской области на 2014/2015 учебный год» | Июль -август 2014г. |  | Члены КС | План-график, приказ об утверждении | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС общего образования в ОО (август 2014г. директора, заместители директоров) |
| 1.2. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы 2014 – 2015 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2013-2014 уч. г., принятие новых документов, в т.ч.: - в перспективный план действий в части преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО по «дорожной карте» введения ФГОС ОО в Нюксенском районе (2013-2018 гг); - по адаптации региональной модели системы оценки качества образования в условиях ФГОС ОО на муниципальном уровне; - разработка пакета документов по оценке качества общего образования с учетом требований ФГОС начального и основного общего образования | В течение учебного года |  | КС | Аналитическая справка Изменения в нормативные документы Новые нормативные документы | Анализ исполнения нормативных документов муниципального, школьного уровней. Внесение изменений в нормативно-правовые документы 2014 – 2015 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2013-2014 уч. г. (июнь-декабрь 2014г.) |
| 1.3. | Изучение и методическое сопровождение выполнения региональных инструктивно-методических писем по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования | В течение года |  | ИОА | Предложения | Ознакомление и подготовка предложений по реализации |
| 1.4. | Изучение региональных и подготовка на уровне муниципалитета нормативных документов по принятию персонифицированной модели повышения квалификации работников муниципальной системы образования | В течение года |  | МК, методист по кадрам | Новые нормативные документы | Принятие нормативных документов ОУ по персонифицированной модели повышения квалификации работников ОУ (В течение года) |
| 1.5. | Подготовка договоров (пролонгация документов) о сотрудничестве с общественными организациями, организациями культуры, СМИ по вопросам реализации ФГОС ОО и размещения информации | Июль-сентябрь 2014г. |  | Директор, МК | Изменения в нормативных документах | Подготовка договоров о сотрудничестве с общественными организациями, организациями культуры, СМИ по вопросам реализации ФГОС НОО и размещения информации |
| 1.6. | Корректировка районной ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2013-2015 гг.» (в т.ч. разделов «Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров» и «Одаренные дети» | Октябрь-ноябрь 2014г. |  | ИОА | Предложения в Представительное собрание района | Ознакомление и подготовка предложений по реализации районных целевых программ |
| 1.7. | Контроль за: - разработкой нормативных документов и внесение в них изменений на районном уровне и уровне ОУ (в т.ч. базового учреждения по апробации ФГОС ООО с 01.09.2014 г. БОУ «Нюксенская СОШ»), обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО (ООП ООО, отдельных ее разделов, положение о системе оценок и о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, положение об учебном кабинете с использованием ИКТ, положение об информационной образовательной среде, разработка должностных инструкций для педагогов, ведущих внеурочную деятельность и т.п.); - корректировкой районных целевых программ «Развитие муниципальной системы образования на 2013-2015 гг.»; «Реализация кадровой политики в Нюксенском муниципальном районе» | В течение года |  | Зам. начальника УО, МК | Приказы, аналитические и информационные справки | Планирование контроля на уровне ОУ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия ОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ОО; - качества содержания ООП НОО, ООП ООО (в соответствии с предложенным листом оценки); - анализ организации внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО за период 2013-2014уч. г. и принятию управленческих решений; - организация самооценки готовности ОО к введению ФГОС основного общего образования | В течение года Декабрь 2014 года, май – июнь 2015 года |  | Члены ЭС, МК | Экспертный лист, аналитическая справка Карта самооценки | Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению планов-графиков реализации ФГОС НОО в ОУ в 2012-2013уч., анализ деятельности и принятие управленческих решений для проектирования документов ОУ на 2013-2014 уч.г. Заполнение и анализ карт самооценки |
| 2.2. | Организация деятельности координационного совета (КС) по реализации ФГОС ОО на муниципальном уровне; | В течение года . |  | МК | План работы КС, протоколы | Организация деятельности КС по реализации ФГОС НОО в ОУ (в течение года) |
| 2.3. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ООО в ОУ области, района и других регионов в т.ч. базовой школы БОУ «Нюксенская СОШ», реализующей ФГОС ООО с 01 сентября 2014 г. | В течение года |  | КС, МК | План работы базового ОУ по апробации ФГОС ООО | Изучение опыта внедрения ФГОС ООО в ОУ области, района и других регионов в т.ч. базовой школы БОУ «Нюксенская СОШ», реализующей ФГОС ООО с 01 сентября 2014 г. |
| 2.4. | Организация сетевого взаимодействия ОУ, педагогов района по проблемам, выявленных в ходе мониторинговых процедур, и проведенного анализа деятельности за прошедший период по вопросам реализации ФГОС ОО | В течение года |  | МК, методисты | План работы по сетевому взаимодействию и проведению районных семинаров практикумов (приложение 1), программы районных семинаров-практикумов, приказы УО | - Участие ОУ, педагогических работников в сетевом взаимодействии, по проблемам, выявленных в ходе мониторинговых процедур и проведенного анализа деятельности за прошедший период, по вопросам реализации ФГОС ОО (в течение учебного года); -Организация проведения анкетирования педагогов по проблемам реализации ФГОС ОО в ОО; -Подготовка предложений муниципальному координатору по организации сетевого взаимодействия; - Инициирование педагогами своих услуг в качестве руководителей сетевой профгруппы (подбор кадров в течение учебного года) |
| 2.5. | Проведение диагностики профессиональных затруднений и потребностей учителей начальных классов при реализации ФГОС ОО: - изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС ОО (круглый стол, анкетирование) | Май-сентябрь 2014г.- май 2015г. |  |  |  |  |
| 2.6. | - Организация функционирования страницы ФГОС ОО на сайте УО; - организация фото (фотосъемки) мероприятий и размещения материалов на сайте УО и т.д.; -организация посещения районных мероприятий по вопросам ФГОС ОО общественности и их освещения в СМИ | В течение года |  | КС, МК | Приказы | Организация работы с информационными материалами |
| 2.7. | Организация и проведение районных конкурсов для педагогов и обучающихся ОУ систематизированных в рамкахрайонного конкурса «Лучшее портфолио ОО 2014-2015 уч.г.» | В течение года |  | КС, МК | Положения, приказы, экспертные листы, рецензии | Деятельность по обеспечению участия педагогических работников, ОО в районных конкурсах |
| 2.8. | - Предоставление заявки на курсы повышения квалификации (КПК) педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОО на основе электронного сопровождения, подготовка к работе по персонифицированной модели; - Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОО; - Организация дистанционного обучения педагогов и руководителей по разным аспектам реализации ФГОС ОО; - Принятие приказа управления образования «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОО; - Организация сопровождения электронного мониторинга КПМО | Июнь-сентябрь 2014 г. |  | МК, методист по кадрам | Плана-график повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОО, приказы, аналитические справки, диаграммы | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОО образовательными учреждениями в управление образования. Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОО (июнь-сентябрь 2014 г.) |
| 2.9. | Участие в мониторинге состояния общего образования: | В течение учебного года |  | МК, | Заполненные электронные аналитические таблицы | Участие в мониторинге на основе нормативно-правовых документов |
| 2.9.1. | Мониторинг готовности учащихся к обучению в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Октябрь-ноябрь 2014 г. |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Федеральный мониторинг образовательных достижений учащихся начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 | Участие в апробации и распространении моделей проведения процедур оценки качества основного общего образования, организованных Федеральным государственным научным учреждением «Институт стратегических исследований в образовании» РАО |  |  |  |  |  |
| 2.9.4 | Мониторинг образовательных достижений выпускников 4-х классов по учебному предмету «Иностранный язык» |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 | Проведение мониторинга эффективного использования современного интерактивного оборудования в ООО | Сентябрь – октябрь 2014 г., март – май 2015 г. |  |  |  |  |
| 2.9.6 | Проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой обучающихся 1 – 8-х классов и мониторинга потребности в учебной литературе для реализации ФГОС ОО в 2014-2015 году ООО | Февраль – март 2015 г. |  |  |  |  |
| 2.10. | Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы: - составление плана-графика олимпиад на 2014 – 2015 учебный год; - мониторинг участников и победителей олимпиад; - анализ результатов участия в олимпиадах, подготовка информационно-аналитической справки и рекомендаций для учителей начальных классов по подготовке детей к олимпиадам |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Изучение и диссеминация опыта психолого-педагогического сопровождения реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Информационно-методическое сопровождение функционирования органов государственно-общественного управления регионального уровня по вопросам реализации ФГОС | В соответствии с планом мероприятий реализации Концепции |  | Зам нач. УО, КС, МК | Рекомендации, аналитическая справка | Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО |
| 2.13. | Организация освещения вопросов ФГОС ОО в рамках совещаний руководителей ОУ (Приложение1, Циклограмма деятельности РМС 2014-2015г.) | В течение года |  | МК | Рекомендации, решения | Обеспечение участия руководителей в работе совещаний по вопросам ФГОС НОО |
| 2.14. | Организация деятельности районных, школьных МО учителей, организация проведения методических дней на базе ОУ по вопросам практической реализации ФГОС ОО | В течение года |  | ММС, МК | Приказ о назначении руководителей МО | Обеспечение организации работы педагогов в рамках деятельности МО, проведения методических дней, обеспечение организации непрерывного образования на институционального уровне |
| 2.15 | Организация участия в региональных конкурсах: |  |  | ММС, МК | Приказ по результатам участия, мониторинговые таблицы участия | Обеспечение участия представителей ОО в региональном конкурсном движении |
| 2.15.1 | Для обучающихся – «Ярмарка детских проектов» | Январь-февраль 2015 года |  |  |  |  |
| 2.15.2 | Для учителей: |  |  |  |  |  |
|  | - «Современные технологии подготовки к ГИА»; | Декабрь 2014 года |  |  |  |  |
|  | - рабочих программ по иностранному языку основной образовательной программы начального общего образования; | Февраль 2015 года |  |  |  |  |
|  | - «Модель внеурочной деятельности» | Март 2015 года |  |  |  |  |
|  | II региональный Форум педагогов, работающих по УМК «Перспективная начальная школа» | Февраль 2015 года |  |  |  |  |
| 2.16 | Контроль по организации электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации на базе ВИРО: - Электронный (автоматизированный) сбор заявок; - Электронная регистрация слушателей (на уровне ОУ) в сети Интернет; - Электронная (автоматизированная) форма зачисления и отчисления слушателей; - Электронный мониторинг образовательных достижение слушателей повышающих квалификацию; - Получения удостоверений. | В течение учебного года |  | КС, МК | Рекомендации, аналитическая справка | Обеспечение участия организации электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации |
| 2.17. | Контроль: - по реализации каскадно-сетевого метода организации повышения квалификации специалистов, руководителей, педагогических работников; по организации деятельности МО; по оформлению единой методической темы ОУ; - по выполнению Плана работы по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Нюксенского муниципального района по реализации ФГОС ОО на 2014-2015 уч.г. (приложения 1); - по обеспечению участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО; - по организации проведение диагностических процедур в ОУ; - по координации взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности по разработанной модели | В течение учебного года |  | КС, МК. | Рекомендации, аналитическая справка | Планирования контроля на уровне ОУ |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - Обеспечение 100%-го показателя по повышению квалификации всех категорий педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего; - Участие в областных методических мероприятиях по вопросам, связанных с практическим опытом реализации ФГОС ОО в т.ч. в методических семинарах с приглашением авторов-разработчиков УМК; -Участие в районных мероприятиях конкурсах профессионального мастерства в рамках конкурсного проекта «Лучшее портфолио ОО 2014-2015 уч. г.» (приказ управления образования от .09. 2014г. №); - Через внутришкольную модель повышения квалификации; - Через тьюторское сопровождение по проблемам реализации ФГОС ОО | В течение учебного года | МК, методист по кадрам |  | План курсовой подготовки, рекомендации, аналитическая справка, приказы, аналитические таблицы График повышения квалификации, Отчетная документация тьюторов, Акты, договора на оказание услуг | - Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО образовательного учреждения в соответствии с приказом управления образования; - Участие в мониторинговых процедурах результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников ОУ. |
| 3.2. | Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ на 2016 год и перспективу до 2020 года. | Март 2015г. | методист по кадрам |  | Информационная таблица, | Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ, на 2016 год и перспективу. |
| 3.3. | Проведения аттестации с учетом новой технологии организации педагогической практики и в свете новых требований законодательства | в течение учебного года | Ответственный за проведение аттестации, эксперты |  | аналитические таблицы, аналитическая справка | Подготовка и проведение процедуры аттестации с учетом новой технологии организации педагогической практики |
| 3.4. | Организация изучения и учет региональных инструктивно-методических писем и методических материалов (2013-2014 уч. г., 2014-2015гг.) при реализации ФГОС ОО (приложение 3, перечень методических материалов, электронная папка методических материалов) | В течение года | МК |  | Методические рекомендации | Участие в проведении мониторингов с обучающимися ОУ по ФГОС НОО. Участие представителей ОУ района в инструктивно-методических семинарах по плану УО. |
| 3.5. | Организация и проведение инструктивно-методических семинаров для руководителей МО (приложение 1,2, план сетевого взаимодействия, циклограмма работы) | В течение года | МК |  | Методические рекомендации | Изучение и использование в работе методических рекомендаций по модернизации образованияв соответствии с требованиями ФГОС нового поколения |
| 3.6 | Разработка муниципальных методических и информационных материалов с использованием кейс - технологии (муниципальные продукты по результатам работы в ходе семинаров-практикумов, заседаний творческих групп) | В течении года | ММС |  | Методические и информационные материалы | Изучение и использование в работе методических, информационных материалов |
| 3.7. | Организация повышения квалификации педагогических работников каскадно-сетевой методом через систему мероприятий региональных вебинаров, видеоконференций, семинаров-практикумов (см. «План-график введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2014/2015 учебный год») и муниципальных методических мероприятий (приложение 1,2) | В течение учебного года | КС, МК |  | Сертификаты, отчеты по участию, выполнение педагогами практических заданий | -Участие представителей школ в областных вебинарах - Организация повышения квалификации учителей начальных классов через участие в методических мероприятиях разного уровня. |
| 3.8. | Обеспечение участия муниципального координатора, специалистов УО, методистов информационно-аналитического отдела КУ НюМР «Центр по обслуживанию ОУ» в областных семинарах-совещаниях; | В течение учебного года | Специалисты УО, методисты, МК |  | Информационные материалы | Использование ресурса областных и муниципальных мероприятий для повышения профессионального уровня работников ОО |
| 3.9. | Организация и проведение районных тематических семинаров, совещаний, круглых столов, педагогических чтений и др. мероприятий с руководящими работниками ОУ, руководителями МО, педагогами по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОО с (не реже 1 раза в квартал в соответствии планом УО, (приложение 1, план сетевого взаимодействия), | В течение учебного года | КС, МК |  | Повышение квалификации | - Обеспечение участия руководителей, педагогов ОУ в районных методических мероприятиях по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОО; - Организация научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОО в ОУ; - Обобщение и распространение имеющегося опыта (продукта педагогической деятельности) в ОУ по вопросам сопровождения реализации ФГОС ОО путем проведения открытых мероприятий на базе ОУ, участия в муниципальных методических мероприятиях и представления результатов деятельности на региональном уровне |
| 3.10. | Изучение списка учебников и учебно-методических пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на региональном уровне в соответствии с ФГОС НОО и инструктивно-методического письма, доведение информации до ОУ; Организация закупки учебной и учебно-методической литературы ОУ района с учетом инструктивно-методических писем региона | Февраль-март 2014. | Методист по учебным фондам |  | Утвержденный список учебников в учебном плане ОУ, заказ на учебную литературу | Учет инструктивно-методического письма при оформлении заказа и организации закупки учебной и учебно-методической литературы для ОУ |
| 3.11. | Использование ресурса консультационных услуг по вопросам реализации ФГОС ОО специалистов ВИРО; муниципальных тьюторов, муниципального координатора | В течение года | КС, МК |  | График консультаций, заявка | - Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО; - Составление заявок на проведение групповых консультаций (в течение учебного года) |
| 3.12. | Проведение открытых заседаний районных и школьных МО учителей, проведение методических дней на базе ОУ района (см. Приложение 1) | В течение года | ММС |  | Протоколы заседаний, выписки решений | Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях |
| 3.13. | Участие в областном мониторинге итоговых (годовых) отчетов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в части реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС СОО | Сентябрь-октябрь 2014 года | МК |  | Мониторинговые таблицы, данные | Участие в областном мониторинге |
| 3.14. | Участие в областном мониторинге отчетов о результатах самообследования общеобразовательных организаций в части реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС СОО | Октябрь-ноябрь 2014 года | МК |  | Мониторинговые таблицы, Мониторинговые таблицы | Участие в областном мониторинге |
| 3.15. 3.16. | Контроль: - реализации выполнения планов-графиков реализации ФГОС НОО в2014-2015уч.г.; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - обеспечения участия педагогических и руководящих работников ОУ в курсах повышения квалификации, конкурсах профессионального мастерства разных уровней; - оформления заказа и проведения закупки учебной и методической литературы; - деятельности сетевых профгрупп, межшкольных методических объединений; - реализации каскадно-сетевого метода организации повышения квалификации специалистов, руководителей, педагогических работников; - по организации аттестации педагогических и руководящих кадров, в т.ч. на соответствие занимаемой должности в ОУ района; - заполнения ОУ федерального мониторинга в рамках реализации «Наша новая школа» в соответствии с плановыми показателями Соглашения управления образования муниципалитета и Департамента образования Вологодской области на 2014г., 2015г. (вопросы аттестации пед.кадров и повышение квалификации в указанный период); Диагностика результатов повышения квалификации: - Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах; - проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогов с последующим анализом для планирования дальнейшей работы с кадровым составом; - проведения мониторинга самоаудита ОУ нормативно-правового регулирования реализации ФГОС ОО | В течение года | Зам. нач. УО, КС, МК |  | График, приказы | Разработка плана контроля в ОУ, его осуществление |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы УО, ОУ по вопросам ФГОС ОО, размещение информационных материалов в СМИ; Оформление материалов в муниципальный электронный сборник методических продуктов, полученных по результатам проведения районных семинаров-практикумов | В течение года |  | КС, МК | Методические материалы, положение | Работа и контроль по подготовке информационных материалов в СМИ |
| 4.2. | Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о ФГОС ОО, технологиях, опыте работы, применение ее в практической деятельности УО, ОУ; работа с информационными материалами на сайте Департамента образования Вологодской области, ВИРО; сопровождение раздела «ФГОС ОО» на сайтах УО, ОУ | В течение года |  | Методисты, специалисты УО, МК | Информация на сайтах ОУ, аналитическая таблица | Организация изучения информационных материалов в ОУ по вопросам ФГОС ОО, обеспечение внедрения опыта в деятельность ОУ; отслеживание востребованной информации в т.ч. на сайтах Департамента образования, АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования», УО, применение ее в практической деятельности ОУ; наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС ОО (ответ. за сайт) |
| 4.3. | Размещение материалов на стенде УО и стендах ОУ «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО | В течение года |  | МК, ММС | Информация на стендах | Работа по наполнению стенда информационными материалами |
| 4.4. | Реализация публичной отчетности образовательных учреждений района о реализации ФГОС ОО через различные ресурсы в т. ч. - отчетные концерты, родительские собрания, проведение «открытых дверей ОУ» | В течение года |  | Зам. нач. УО, МК | Публичные отчеты, буклеты | Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности ОУ к реализации ФГОС ОО (итоги за 2013 -2014 уч.гг., планирования и реализация планов в 2014-2015 уч. г.); проведение публичных отчетов ОУ |
| 4.5. | Подготовка мультимедийных презентаций (видеороликов), отражающих практическую направленность реализации ФГОС ОО, использование их в публичных мероприятиях; -Подготовка буклетов для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО использование их в проведении публичных мероприятиях | В течение года |  | КС, МК | Информац. издания | - Участие в подготовке мультимедийных презентаций (видеороликов), отражающих практическую направленность реализации ФГОС, использование их в проведении публичных мероприятиях; -Участие в подготовке буклетов для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО, использование их публичных мероприятиях |
| 4.6. | Изучение и анализ информации по вопросам реализации ФГОС ОО, инновационных региональных площадок; информирование общественности о подготовке к реализации ФГОС ОО муниципальной системы образования | В течение года |  | КС, МК |  | Информирование общественности ОУ о подготовке к реализации ФГОС ОО |
| 4.7. | Изучение уровня удовлетворенности родителей качеством начального общего образования в условиях введения ФГОС НОО | сентябрь 2014 года Март-апрель 2015 года |  | ММС | Анкеты, аналитические справки | Участие в процедурах |
| 4.8. | Организация анкетирования родителей обучающихся 5-х классов пилотных школ с целью изучения их удовлетворенности организацией обучения в 5-х классах в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | Апрель – май 2014 года |  | ММС | Анкеты, аналитические справки | Контроль по проведению |
| 4.9. | Контроль: - заполнения и своевременного обновления информации о подготовке к реализации ФГОС ОО на сайтах УО, ОУ; - реализации публичной отчетности по вопросу подготовки системы образования к реализации ФГОС ОО; -информирования родителей, общественности о реализации ФГОС ОО, в т. ч. проведения мониторинга степени удовлетворенности информирования родителей по вопросам введения ФГОС нового поколения; - взаимодействия со СМИ по публикации вопросов, связанных с введением ФГОС ОО | В течение года |  | МК, главный специалист УО | Приказы | Контроль по обозначенным вопросам на школьном уровне, разработка и выполнение внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ: - материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2014года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ОО: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - финансовых условий для реализации внеурочной деятельности; - обеспеченности учебной и учебно-методической литературой | Июль-август 2014г. |  | Зам. нач. УО, МК | Аналитические справки | Проведение аналитических мероприятий |
| 5.1 | Обеспечение в 2014 – 2015 году денежных средств на учебники, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в субвенциях на учебные расходы | Октябрь 2014 – май 2015 года |  | УО | Аналитические справки | Контроль по обозначенным вопросам на школьном уровне, разработка и выполнение внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО |
| 5.2. | Планирование и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами | Август-сентябрь 2014г. |  | Нач. УО, экономист | Сметы, тарификационные материалы | Контроль |
| 5.3. | Оформление муниципального заказа на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе ОУ в соответствии с ФГОС НОО | Март-апрель 2015г. |  | ММС, экономист, МК | Муницип. заказ | Формирование заявки от ОУ на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО |
| 5.4. | Разработка и утверждение штатного расписания ОУ района, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ОУ района | Август-сентябрь 2014г. |  | Нач. УО, экономист, МК | Штатное расписание, тарификац. документы приказы | Формирование штатного расписания, подготовка тарификац. документов приказов |
| 5.5. | Планирование и финансирование районных методических мероприятий, инновационной деятельности по направлению реализации ФГОС ОО, в.т.ч. публикаций информационных материалов по указанному направлению, внесение корректировки по финансированию районных целевых программ | Август-сентябрь 2014 г. |  | Экономист, МК | Постановление администрации района, откорректированные районные целевые программы | Планирование финансирования мероприятий |
| 5.8. | Контроль: - выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ОО, - распределения финансовых средств в т.ч. в рамках финансирования районных целевых программ | В течение года |  | Нач. УО, экономист, МК | Приказы, информационные справки, докладные записки | Планирование контроля по хозяйственно-финансовой деятельности |

Приложение 1

Проект плана работы по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Нюксенского муниципального района  по реализации  ФГОС ОО            2014-2015 уч. г.

| № | Мероприятие | Срок | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 уровень – районные совещания, семинары-практикумы |  |  |  |
| 1. | Районные совещания руководителей: - Проблемы и перспективы эффективности методического сопровождения введения ФГОС ОО - Управление развитием системы оценивания качества образовательного процесса в школе - Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Развитие связей ОО с родительской общественностью в условиях введения ФГОС - Модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Преобразование воспитательной системы ОО в условиях введения ФГОС - Подведение предварительных итогов введения ФГОС НОО за период 2011-2015гг. Подготовка ОУ к введению ФГОС ООО с 01.09.2015г. | 27.08.14г. Ноябрь Январь Март Май | Управление образования |
| 2. | Семинары - практикумы по реализации ФГОС НОО: - Контрольно-оценочная деятельность в начальных классах - Формирование внутришкольной системы оценки качества образования - Развитие творческой активности обучающихся через урочную и внеурочную деятельность (проведение совместного заседания уч-ся и педагогов) - Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования ключевых компетенций младших школьников - Изменения в деятельности начальной школы в процессе реализации ФГОС | Октябрь Ноябрь 28.01.15г. Март Май | МБОУ «Б.-Слободская НОШ» БОУ «Нюксенская НОШ» БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» БОУ НМР ВО «Матвеевская ООШ» БОУ «Нюксенская СОШ» |
| 3. | Семинары - практикумы по введению ФГОС ООО: - Рабочая программа педагога-инструмент управления качеством образования (экспертиза рабочих программ по отдельным учебным предметам ООП ООО) - Преемственность технологий деятельностной педагогики начального и основного образования - Мониторинг качества нормативно-правовой базы ОУ района (проведение выборочной экспертизы ООП ООО) - Мониторинг качества нормативно-правовой базы ОУ района (проведение выборочной экспертизы локальных актов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО) - Преобразование воспитательной системы школы в режиме подготовки к введению ФГОС ООО (МО классных руководителей) - Мониторинг образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ООО Педагогические условия формирования УУД у обучающихся, преемственность основной и начальной школы | 15.10.14г. Декабрь Январь Февраль Март Апрель | БОУ «Нюксенская НОШ» БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» БОУ «Нюксенская СОШ» БОУ «Нюксенская СОШ» БОУ НМР ВО «Матвеевская ООШ» БОУ «Нюксенская СОШ» |
| 2 уровень – интерактивные формы взаимодействия по линии деятельности районных МО, ТГ по вопросам ФГОС ОО |  |  |  |
| 1. | Выбор учебно-методических и образовательных комплексов при разработке ООП ОО (муниципальные тьюторы по предметам). Проблемы формирования учебного плана в соответствии с ФГОС ОО. | 26.09.14. | БОУ «Нюксенская СОШ», Муниц. коорд. |
| 2. | Коммуникативная направленность обучения иностранному языку: средства и приемы реализации (МО ИНО) | Октябрь 14г. | БОУ «Нюксенская СОШ», Руковод. О.В. Бородина |
| 3. | Разработка программы внеурочной деятельности по физической культуре в условиях ФГОС ООО (Формирование у детей личностных и метапредметных результатов освоения уч. курса «Физическая культура») (МО ФЗК) | Ноябрь 14г. | БОУ «Нюксенская НОШ», Руковод. С. А. Драчева |
| 4. | «Развитие предметных компетенций с учетом возрастных особенностей обучающихся, анализ и учет» (МО математики, информатики) Текущее оценивание учебных достижений учащихся по технологии в соответствии с требованиями ФГОС (МО технологии) | Декабрь .12.14г. 11.12. 14г | БОУ «Нюксенская СОШ», Руковод. Р.Н. Шабалина БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ», Руковод. Теребова С.В. |
| 5. | Проектирование урока на основе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач в контексте реализации ФГОС ОО (МО истории, обществознания), | Январь 15г. | БОУ «Нюксенская СОШ», Руковод. Л.Н. Денисовская БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ», руковод. О.Н. Ожиганова |
| 6. | Внедрение проектной деятельности в учебный процесс (МО искусства) Проектирование современного урока физики в основной школе, отвечающего требованиям ФГОС» (МО физики) | Февраль 15г. Февраль 15г. | БОУ «Нюксенская СОШ», Руковод. И.Н. Сташевская БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ», руковод. О.Н. Ожиганова |
| 7. | Опыт разработки критериального подхода к оценке образовательных достижений учащихся (примеры разработанных листов образовательных достижений, опыт отслеживания УУД) (МО русского языка и литературы) | Март 15г. | БОУ «Нюксенская СОШ», Руковод. И.Н. Селивановская |
| 8. | Роль учебного проекта в достижении планируемых результатов обучения. (МО биологии, химии, географии) | Апрель 15г. | БОУ «Нюксенская СОШ», Руковод. М.И. Коробицына |
| 9. | Предварительная оценка эффективности подготовки ОО к работе в условиях ФГОС ОО | Май 15г. | Муниципальн. координатор |
| 3 уровень – мероприятия по линии средних школ района (институциональный уровень) |  |  |  |
| 1. | БОУ «Нюксенская СОШ» (тема: «Освоение новых подходов к образованию как основной способ совершенствования качества образования»): - Вопросы и проблемы реализации ФГОС в 5 классе (система оценки; портфолио ученика); - Адаптационные траектории в вопросе преемственности обучения между начальной и средней ступенями обучения (круглый стол «Актуальные вопросы преемственности основной и начальной школы – размышления, поиск, решения», выработка единых требований к уровню подготовленности к школе пятиклассников условиях новой школы, анализ диагностики уровня УУД (входной контроль); - Неделя преемственности «Детский сад – начальная школа»; - Вопросы и проблемы реализации ФГОС в 5 классе (Об организации проектной деятельности учащихся); - Творческий отчёт методических объединений; - Методическая неделя открытых уроков «Педагогические идеи, сюжеты и формы»; - Неделя преемственности «Начальная школа – основная школа» (открытые уроки в 4-х классах, общее родительское собрание будущих пятиклассников, Чемпионат по ориентированию в новой школе) | 09.09.14г. 2-я неделя октября 14г. Октябрь14г. Январь15г. Февраль 15г. Май15г. | БОУ «Нюксенская СОШ» М.И. Фоминская, зам. директора О.В. Теребова, зам. директора О.В. Теребова, зам. директора М.И. Фоминская, зам. директора М.И. Фоминская, зам. директора М.И. Фоминская, зам. директора |
| 2. | БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» (тема: «Развитие педагогического мастерства учителя в системе деятельностного подхода в рамках реализации ФГОС нового поколения») - Педагогические советы: - «Аттестационная практика педагогических работников в контексте формирования внутришкольной оценки качества образования»; - «Основная образовательная программа ООО как комплексный проект»; - «Моделирование урока с позиции требований системно – деятельностного подхода»; - «Рассмотрение и утверждение нормативно – правовой базы ФГОС ООО» - Семинары, практикумы по теме «Преемственность технологий деятельностной педагогики начальной и основной школы»: - Семинар «Организация обучения учащихся и педагогов с применением дистанционных образовательных технологий»; - Практикум «Знакомство с кейсом методов и приёмов формирования действий самоконтроля и самооценки у младших школьников»; - Практикум «Преемственность технологий деятельностной педагогики начального и основного образования»; -Практикум «О контрольно-оценочной деятельности на начальной ступени обучения»; - «Создание оптимальных условий для проектирования деятельности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Октябрь 14г. Январь 15г. Март 15г. Май 15г. Октябрь14г. Октябрь14г Декабрь 14г. Январь15г. Апрель 15г. | БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ», В.В.Храпова, зам. директора |
| 4 уровень – внутришкольная модель непрерывного повышения квалификации (институциональный уровень) |  |  |  |
| 1. | Тема «Повышение эффективности и качества начального общего образования, создание условий для развития личности ребенка в соответствии с требованиями ФГОС НОО» - Тематические педагогические советы: - «Контрольно- оценочная деятельность в 1-4 классах в условиях реализации ФГОС»; - «Современные педагогические технологии: опыт, рекомендации в условиях реализации ФГОС НОО; - «ИКТ- компетентность учителя»; Методические семинары: - «Формирование банка данных КИМов, соответствующих ФГОС НОО»; - «Организация работы с одарёнными и мотивированными обучающимися»; - «Работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся» | Октябрь14г. Январь15г. Март 15г. Октябрь 14г. Декабрь15г. Февраль15г. | БОУ «Нюксенская НОШ», заместитель директора Н..Е. Бритвина |
| 2. | Тема «Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» - Тематические педсоветы: - «Сущность и технологии компетентностного образования. Факторы и условия перехода на компетентностное образование»; - «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. Мотивация учения – основное условие успешного обучения (обмен опытом); - «Новые воспитательные технологии»; - «Подготовка и проведение аттестации учащихся 4 классов»; - «Методика мониторинга (отслеживания) качества и уровня сформированности ключевых компетентностей у ученика. От общеучебных умений и навыков к универсальным учебным действиям» | В теч. Года Ноябрь 14г. Январь15г Март15г. Апрель15г. Июнь15г. | БОУ НюМр ВО «Левашская ООШ», директор Г.А. Попова |
| 3. |  |  | БОУ НМР ВО «Матвеевская ООШ», директор М.А. Полуянова |
| 4. | Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» - Педагогические советы: - Повышение профессиональной компетентности педагогов - необходимое условие развития современной школы (отчет по темам самообразования); - Совершенствование содержания организационных форм и методов образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО (технологии, применяемые в образовательном процессе); - Современные требования к качеству урока – ориентир модернизации образования. 1.Ораторское мастерство педагога. 2.Создание личного информационного пространства педагога. 3.Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений повышения социализации обучающегося. | Ноябрь 14г. Январь 15г. Март 15г. | БОУ НюМР ВО «Брусенская ООШ», директор С.В. Мальцева |
| 5. | Тема: «Новые подходы в преподавании предметов учебного плана с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов» - Педсоветы, методические семинары: - Педсовет «Анализ работы БОУ НМР ВО «Брусноволовская ООШ» за 2013-2014 уч. г. и основные задачи на 2014-2015 уч.г». - Педсовет «Управление повышением уровня профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителей в условиях введения ФГОС»; - Семинар «Преемственность обучения в соответствии требований ФГОС НОО и ООО - ФГОС ООО, анализ уровня подготовки к введению в школе» | 25.08.14г. 03.12.14г. 14.01.2015г 13.03.15г. | БОУ НМР ВО «Брусноволовская ООШ», директор М.В. Мощева |
| 6. | Тема: «Внедренный в учебный процесс современных педагогических технологий и средств обучения» - Конкурс «Лучший учебный кабинет» - Семинары, круглые столы: - «Научно-методическое обеспечение реализации образовательной программы»; - «Работа с одаренными детьми»; - «Примерная ООП ООО школы»; - «Методы и приемы организации мониторинга учебных достижений, учащихся»; - «Внедрение новых технологий в образовательную деятельность» - Педсоветы: - «Проектирование рабочих программ по предметам ООП ООО школы; - «Дифференциация и индивидуализация обучения как средство эффективности развития потенциала школьника» - Неделя классного руководителя | 25.09.14г. Октябрь 14г. Декабрь 14г. Февраль 15г. Апрель 15г. Ноябрь 14г. Март 15г. Март 15г. | БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ», директор С.М. Изотова, зам. директора В.Н. Безвытная |
| 7. | Тема: «Совершенствование учебной и внеучебной деятельности как средства развития творческой среды, повышения профессионального мастерства педагогов, развития личности учащегося в рамках реализации ФГОС». - Семинары: - «Ведение электронных журналов»; - «Разработки рабочих программ учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями ФГОС ООО»; - «Планирование внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО» - Педсоветы: - «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО»; - «Формирование и развитие УУД на уроке и во внеурочной деятельности»; - «Формирование ИКТ –компетентности учащихся при реализации ФГОС НОО» | 18.09.14г. Январь -май15г. Март 15г. Ноябрь 14г. Февраль15г. Апрель 15г. | БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ», директор Н.Н. Пудова |

Приложение 2.1.

Циклограмма организации работы  по реализации сетевого взаимодействия педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений Нюксенского муниципального района  по  ФГОС ОО            2014-2015 уч. г.

|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Май-июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совещания рук. | Проблемы и перспективы эффект. метод сопровожд. введ. ФГОС ОО |  | Управление развитием системы оценивания качества образовательного процесса в школе. | Развитие связей ОО с родительской общественностью в условиях введения ФГОС | Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС |  | Модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС |  | Подведение предварительных итогов введения ФГОС НОО за период 2011-2015гг. Подготовки ОУ к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 |
| Интерактивные районные мероприятия МО, ТГ (семинары, практикумы, круглые столы и т.д.) по вопросам ФГОС ОО | Выбор учебно-методических и образовательных комплексов при разработке ООП ОО (муниц. тьюторы по предметам, 26.09.14) | «Коммуникативная направленность обучения иностранному языку: средства и приемы реализации (МО ИНО, Нюксенская СОШ), | Разработка программы внеурочной деятельности по физической культуре в условиях ФГОС ООО (Формирование у детей личностных и метапредметных результатов освоения уч. курса «Физическая культура») (МО ФЗК, Нюкс. НОШ) | «Развитие предметных компетенций с учетом возрастных особенностей обучающихся, анализ и учет» (МО математики, Нюксенская СОШ) «Текущее оценивание учеб. достиж. учащихся по технолог. в соответ.ии с требов. ФГОС» (МО технологии, Городищенская СОШ, 11.12.14г.) | МО истории (Проектирование урока на основе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач в контексте реализации ФГОС ОО) | Внедрение проектной деятельности в учебный процесс (МО искусства, Нюксенская СОШ) «Проектирование современного урока физики в основной школе, отвечающего требованиям ФГОС» (МО физики, Игмасская ООШ) | Опыт разработки критериального подхода к оценке образовательных достижений учащихся (примеры разработанных Листов обр.достиж., опыт отслеживания УУД (МО русского языка и литературы,Нюксенская СОШ) | Роль учебного проекта в достижении планируемых результатов обучения. (МО биологии, химии. Нюксенская СОШ)) |  |
| Районные семинары-практикумы по вопросам ФГОС НОО |  | Практикум «Контрольно-оценочная деятельность в начальных классах» (Б.Собод. НОШ) | «Формирование внутришкольной системы оценки качества образования» (Нюксенская НОШ, 19.11.14г.) |  | «Развитие творч. актив.и обучающихся, через урочную и внеурочную деятельность». Провед-е совместного засед. с уч-ся и педаг-и. (Городищенская СОШ, 28.01.15) |  | «Внедр.-е в процесс обучения мониторинга процесса формирования ключевых компетенцмлад.шк.» (Матвеевская ООШ) |  | «Изменения в деятельности начальной школы в процессе реализации ФГОС» (Нюксенская СОШ») |
| Районные семинары-практикумы по вопросам ФГОС ООО |  | Рабочая программа педагога-инструмент управления качеством образования (экспертиза рабочих программ по отдельным учебным предметам ООП) (Нюксенская СОШ, 15.10.14) |  | Преемственность технологий деятельностной педагогики начального и основного образования (Городищенская СОШ) | Выборочная экспертиза ООП ООО (Нюксенская СОШ) | Выборочная экспертиза локальных актов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО (Нюксен. СОШ) | Современные информационные и коммуникационные технологии в воспитательной работе и их роль в развитии личности воспитанников. (Преобразование воспитательной системы школы в соответствии с ФГОС) (МО класс. руковод., Матвеевская ООШ) | Мониторинг образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ООО (Нюксен. СОШ) | Педагогические условия формирования УУД у обучающихся, преемственность основной и начальной школы |

Приложение 2.2.

Циклограмма организации методической деятельности РМО, ТГ 2014-2015уч.г.

| План работы МО, ТГ на 2014-2015уч.г. |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Май-июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математики, информатики (руковод Р.Н. Шабалина) Тема: «Обновление содержания и методики преподавания школьного курса математики в условиях введения ФГОС ООО» |  | Кругл. стол «Планирование деятельности, рабочие программы педагогов» (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) | Обучающий семинар «Организация проектной деятельности обучающихся» -Концепция развития математического образования - Новые приемы и методы решения уравнений и неравенств в рамках ГИА и ЕГЭ. («Нюксенская СОШ») |  | Практический семинар «Развитие предметных компетенций с учетом возрастных особенностей обучающихся» -уроки в 5-х классах -анализ работы за 1-е полугодие в рамках введения ФГОС -анализ олимпиад -Проектирование урока(теория). (Нюксенская СОШ) |  | Методический семинар «Методическая деятельность учителя –ключевой элемент всей системы математического образования» -отчет по теме самообразования. (Нюксенская СОШ) |  | Инструктивно-методическое совещание «Нормативное и учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах» (Нюксенская СОШ) |  |
| Русского языка, литературы (руковод. И.Н. Селивановская) Тема: «Филологическое образование в условиях стандартизации» |  | Кругл. стол «Планирование деятельности, рабочие программы педагогов» (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) | Семинар №1 по теме: "Проблемы повышения качества обучения русскому языку и литературе в современной школе". (Нюксенская СОШ) «Технология и аспектный анализ современного урока в основной школе (в соответствии с требованиями ФГОС ООО)». (Городищ. СОШ). | Семинар №2 по теме: «Взаимосвязь в преподавании литературы и русского языка: путь к повышению качества обучения. Сочинение как новая форма ГИА» (Нюксенская СОШ) XIII детский районный литературный праздник «А душу можно ль рассказать?...»,посвященный 200-летиюМ.В.Лермонтова |  | Методические ресурсы УМК Г.Меркина (литература) и А.Г.Шмелева (русский язык), реализующие требования ФГОС ООО. (рабочая тетрадь, диск и др.). Организация проектной деятельности по лит. и русск.языку (Нюксенская СОШ) |  | Опыт разработки критериального подхода к оценке образовательных достижений учащихся (примеры разработанных Листов обр.достиж., опыт отслеживания УУД). (Нюксенская СОШ) Районная читательская конференция «День рождения книги – 2015» | Семинар №2 по теме: «Совершенствование методики подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому языку. Материалы с тьюторских курсов» (Нюксенская СОШ) |  |
| Истории, обществознания (руковод. Л.Н.Денисовская) Тема: «Развитие профессиональной компетентности, как фактор повышения качества образования в условиях подготовки к введению ФГОС» |  | Кругл. стол «Планирование деятельности, рабочие программы педагогов» (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) | «Подготовка учителя к работе в условиях новой информационно-образовательной среды». (Нюксенская СОШ) |  |  | Семинар: «Проектирование урока на основе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач в контексте реализации ФГОС ОО» (Нюксенская СОШ) |  |  | Практикум: «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» (Лесютинская ООШ) |  |
| Биологии, химии, географии (руковод. М.И. Коробицына) Тема: «Урок в свете требований системно-деятельностного подхода» | Кругл. стол «Планирование деятельности, рабочие программы педагогов» (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) |  |  |  | Структура и методические особенности урока комплексного применения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС (Брусноволов. ООШ) |  |  | Структура и методические особенности урока коррекции знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями ФГОС (Левашская ООШ) | Роль учебного проекта в достижении планируемых результатов обучения (Нюкс. СОШ) |  |
| Иностранных языков (руковод. О.В. Бородина) ## Тема: ## «Иноязычное образование в контексте реализации ФГОС ООО» | Планирование учебно-методической работы на 2014/2015 учебный год. «Определение приоритетных задач учителей МО иностранного языка. Новинки методической литературы по предмет (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) |  | «Коммуникативная направленность обучения иностранному языку: средства и приемы реализации. (Нюксенская СОШ) | Организация районного конкурса на английском языке «Мир вокруг нас», разработка положения |  |  |  | Современный урок иностранного языка в аспекте реализации задач ФГОС ООО (Нюксен. СОШ) |  |  |
| Физики (руковод. О.Н. Ожиганова) Тема: «Совершенствование работы учителя физики в условиях модернизации системы образования» | Кругл. стол «Планирование деятельности, рабочие программы педагогов. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по физике» (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) |  | Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по физике. | Семинар: «Формирование ключевых компетенций обучающихся» (Нюксен. СОШ) |  | Участие в предметной олимпиаде Олимпус Зимняя сессия. | Семинар: «Проектирование современного урока физики в основной школе, отвечающего требованиям ФГОС» (Игмасская ООШ) | Районная неделя физики, посвященная 50 -летию со дня первого выхода в открытый космос (18.03.14) | Семинар: «УМК и принципы их выбора в условиях введения ФГОС» (Нюксен. СОШ) | «Анализ работы МО учителей физики в 2014-2015 учебном году и основные задачи на 2015-2016учебный год» (Нюксен. СОШ) |
| Музыки, изобразительного искусства (руковод. И.Н. Сташевская) Тема: «Использование передовых педагогических инноваций в образовательной деятельности, воспитании и развитии личности обучающегося в условиях модернизации российского образования» | Кругл. стол «Планирование деятельности на новый уч.год. Использование игровых технологий на уроках искусства и во внеурочное время. Из опыта работы» (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам на 2014-2015 учебный год. (Городищен. СОШ) |  | Использование игровых технологий на уроках искусства и во внеурочное время. Из опыта работы (продолжение работы). (Лесютинская ООШ) | Создание сайта «Районное методическое объединение учителей «Искусство» (в теч. уч.года) | Использование игровых технологий на уроках искусства и во внеурочное время. Из опыта работы (Нюксен. НОШ) | Олимпиада по музыке 6-7 классы | Внедрение проектной деятельности в учебный процесс. (Нюксен. СОШ) |  |  |  |
| Физической культуры (руковод. С.А. Драчева) Тема: «Повышение компетентности педагогов как условие качества реализации требований ФГОС основного общего образования» | Кругл. стол «Планирование деятельности на новый уч.год» (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) |  | Разработка программы внеурочной деятельности по физической культуре в условиях ФГОС ООО. (Нюксенская НОШ) |  |  |  |  |  | Вопросы преемственности введения ФГОС ООО на базе ФГОС НОО (Нюксен. СОШ) |  |
| Технологии (руковод. С.В. Теребова) Тема: «Самообразование учителя как одна из составляющих его профессионализма. Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» | Итоги работы творческой группы учителей технологи в 2013-2014 уч.г. Планирование работы на 2014-2015 уч.г. ввдение ФГОС в 5 кл. Нюкснской СОШ. (Нюкс. СОШ, 26.08.14г.) Преемственность в обучении технологии в начальной и основной школе (Нюкс. СОШ) |  |  |  | Текущее оценивание учебных достижений учащихся по технологии в соответствии с требованиями ФГОС (Городищ. СОШ, 11.12.14) |  | Районная олимпиада по технологии для девочек 8 кл. (Нюксен. СОШ, 26.02.15г.) |  | Районный конкурс для педагогов «Урок технологии в 5, 6 кл.» (разработка урока). (Нюксен. СОШ, 09.04.15г.) |  |
| ОБЖ (руковод. С.С. Селивановский ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальных классов (Руковод. Т.В. Попова) Тема: «Становление личности обучающегося через компетентностный подход в обучении и воспитании» |  |  | Составление технологических карт урока. (Левашская ООШ) |  |  |  |  | Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования ключевых компетенций младших школьников. (Матвеевская ООШ) | Осуществление преемственности между школой и детским садом в обучении детей на этапе реализации ФГТ и ФГОС. (Левашская ООШ, а.в. Вострое.) |  |
| Начальных классов (Руковод. Л.И. Шушкова) |  |  | Кейс: Формирование действий самоконтроля и самооценки у младших школьников в урочной деятельности. (Брусноволов. ООШ, 22.11.14г.) |  | «О контрольно-оценочной деятельности на начальной ступени обучения» (Брусенская ООШ, 17.12.14г.) | Развитие творческой активности обучающихся через урочную и внеуроч. деятельн. Проведение совместного заседания с учащимися и педагогами (Городищ. СОШ, 28.01.15г.) | Преемственность технологий деятельностной педагогики начального и основного образов. (Городищ. СОШ) |  | Проектная деятельность с использованием информационных технологий. Конференция учащихся. (Игмаская ООШ, 15.04.15г.) |  |
| Начальных классов (руковод. (О.В.Теребова) # Тема: # «Особенности контроля и оценивания образовательных достижений младших школьников» | Анализ работы МО за 2013- 2014 учебный год. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2014-2015 учебный год (Нюкс. СОШ) |  | «Контрольно-оценочная деятельность в начальных классах» (Б-слободская НОШ) | «Портфолио – как одна из форм оценивания индивидуальных достижений учащихся» «Формир.-ие внутришкольной системы оценки качества образования» (Нюксен. НОШ, 19.11.14г.) |  |  | «Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе» (Нюксен. СОШ) |  |  | «Итоги деятельности по внедрению ФГОС второго поколения в 2013-2014 учебном году. Подведение итоговой аттестации» (Нюксен. СОШ) |
| Коррекционных классов (руковод. Г.С. Подольская) Тема: «Новые педагогические технологии в работе учителя, воспитателя и классного руководителя» | Анализ работы секций районной конференции «Панорама педагогических технологий». Планирование работы на новый учебный год (Нюксенская СКОШ, 26.08.14г.) Семинар: «Перевод рабочих программ в электронные таблицы» (Нюксенская СКОШ, 08.09.14г.) |  | Семинар «Создание фильмов в программе Live видео» (Нюксенская СКОШ) | Социальные проекты в работе классного руководителя. Из опыта работы (Городищ. СОШ) | Проведение предметных недель: русский язык, технология, география (Ноябрь – декабрь) |  | Проведение предметных недель: математика, история, ФЗК | Использование новых технологий в воспитательной деятельности классного руководителя. Обмен опытом (Нюксенская СКОШ) | Межрайонные заседания МО Тарногской, К.-Городецкой, В. - Устюгской школ (в теч. года) |  |
| Классных руководителей (руковод. О.И. Петрова) Тема: «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС» |  |  | Районный конкурс лучших электронных страничек классных коллективов на официальных сайтах образовательных учреждений. (октябрь-апрель) | Фестиваль «К звёздным вершинам» (Городищ. СОШ) |  |  |  | Современные информационные и коммуникационные технологии в воспитательной работе и их роль в развитии личности воспитанников. (Матвеевская ООШ) |  |  |
| Истоки, ОРКСЭ (руковод. Е.А. Белоусова) Тема: «Инновационные направления в практике работы по духовно-нравственному образованию в рамках реализации ФГОС НОО» |  |  | 6 районная истоковская ярмарка: «Мир и согласие добрую надежду рождают». Конкурс педагогических разработок уроков и внеурочных занятий «Сергий Радонежский. Душа России». Конкурс для обучающихся и родителей «Родословное древо». (Нюксен. СОШ) |  | Круглый стол:«Инновационные направления в практике работы педагогов. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов» (Лесютин. ООШ) |  |  | «Исследовательская и проектная деятельность в практике работы учителя истоковедения и ОРКСЭ». (Нюксен. ЦТНК) |  |  |
| «Преемственность введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования» (руковод. В.В. Храпова) | Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС (Городищ. СОШ) |  | - ООП ООО как комплексный проект; - Преемственность технологий деятельностной педагогики начального и основного образования (Городищ. СОШ) |  |  |  | Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО (Городищ. СОШ) |  |  |  |

Приложение 3

Перечень инструктивно-методических писем и методических материалов

по вопросам введения и реализации ФГОС ОО АОУ ВО ДПО «ВИРО»    за 2013-2014 уч.гг.

(в соответствии с планом-графиком реализации федерального государственного образовательного стандарта начального (ФГОС НОО), основного

(ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях (ООО) Вологодской области на 2013-2014 уч.г.)*

| № | Наименование инструктивно-методического письма и методических материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендации по разработке учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методические рекомендации: Реализация учебного плана ООО в условиях введения ФГОС. 2013г. | Яндекс: Разъяснения по ФГОС ООО/До Во АОУ ВО ДПО «Виро»/ Реализация учебного плана в условиях введения ФГОС/Методические рекомендации |
|  |  | Комментарий к пункту 18.2.2 федерального государственного стандарта основного общего образования «Учебный план основного общего образования» (проект) | Сайт: АОУ ВО ДПО «ВИРО»/Виртуальный методический кабинет ФГОС ООО/Проектируем ООП ООО/Условия реализации ООП ООО |
| 2 | Рекомендации по реализации учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО |  |  |
| 3 | О разработке рабочих программ по отдельным учебным предметам и курсам | Методические рекомендации по разработке рабочих программ по учебным предметам в основной школе в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 2013г. | Яндекс: До Во АОУ ВО ДПО «Виро»// Методические рекомендации по разработке рабочих программ |
|  |  | Комментарий к пункту 18.2.2 федерального государственного стандарта основного общего образования «Программы отдельных учебных предметов, курсов» (проект) | Виртуальный методический кабинет ФГОС ООО/Программы отдельных учебных предметов |
| 4 | Об интеграции общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС общего образования | Разработка образовательной программы организации дополнительного образования детей. Воронина Е.А. | Сайт: АОУ ВО ДПО «ВИРО»/Деятельность/Научно-методическая деятельность/Публикации и методические рекомендации |
| 5 | О психолого-педагогическом сопровождении реализации ООП НОО и ООП ООО | Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы» Комментарии к п.28 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, п.25. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, п.25Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Проект) | Сайт: АОУ ВО ДПО «ВИРО»/Виртуальный методический кабинет ФГОС ООО/Проектируем ООП ООО/Условия реализации ООП ООО/ комментарий к УП |
| 6 | Об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Учебно-методическое пособие: Проектирование и оценка урочной и внеурочной деятельности в контексте требований ФГОС начального общего образования | Сайт: АОУ ВО ДПО «ВИРО»/Деятельность/Научно-методическая деятельность |
| 7 | Об организации промежуточной аттестации в 4-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО в пилотных школах |  |  |
| 8 | О мониторинге личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования |  |  |
| 9 | Об организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Комментарии по организации внеурочной деятельности на ступени ООО | Сайт: АОУ ВО ДПО «ВИРО»/Виртуальный методический кабинет ФГОС ООО/Новости/Заседание рабочей группы |
| 10 | О проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации требований ФГОС ООО |  |  |
| 11 | О методическом сопровождении руководителей и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО |  |  |
| 12 | О подготовке к введению ФГОС среднего общего образования |  |  |
| 13 | Об организации работы с родителями по вопросам введения ФГОС НОО |  |  |
| 14 | Об организации работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО |  |  |
| 15 | Об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО |  |  |

*Электронная  папка с материалами приложения имеется  информационно-аналитическом отделе