Приложение к приказу

управления образования

Нюксенского муниципального района

от 08.09. 2015  № 01-03/202

Плана-графика введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного  общего образования (ФГОС ОО)  и подготовки к введению среднего общего образования в  общеобразовательных организациях Нюксенского муниципального района Вологодской области    на 2015-2016 учебный год

Цель: управление процессом  введения  ФГОС ОО на муниципальном уровне

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения введения ФГОС ОО;

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих введение ФГОС ОО;

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- Организация эффективной кадровой политики;

- Координация деятельности субъектов реализации плана-графика введения ФГОС ОО.

Целевая группа участников: специалисты управления образования, методисты ИАО, руководители, заместители руководителей, педагогические   работники ОУ (в т.ч. педагоги ДОП образования,  родители, родительские комитеты, общественный Совет школы,  сотрудники ДОУ, обучающиеся.

Ожидаемые результаты:

- Осуществлено организовано - методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими введение ФГОС ОО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС НОО, введение ФГОС ОО в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование.

Принятые обозначения:

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования

ФГОС ОО - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования

ООП НОО, ООП ООО - основная образовательная программа начального общего образования, основного общего образования

ИАО – информационно-аналитический отдел, ММС – муниципальная методическая служба, МК - муниципальный координатор по реализации ФГОС,

УО – управление образования, ОУ – образовательные учреждения, ДОУ – дошкольные образовательные учреждения, ДОП – дополнительное образование, ДДТ –дом детского творчества

КС –координационный совет,  КПК – курсы повышения квалификации, СМИ – средства массовой информации

| № п.п | Муниципальный уровень (сроки, ответственные) | Сроки |  | Ответственные | Планируемый результат деятельности | Институциональный уровень (сроки, ответственные - директор, заместители директора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС начального, основного общего образования и подготовки к введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нюксенского района Вологодской области на 2015/2016 учебный год» | Июль -август 2015г. |  | Члены КС | План-график, приказ об утверждении | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС общего образования в ОО (август 2015г. директора, заместители директоров) |
| 1.2. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы 2015 – 2016 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2014-2015 уч. г., принятие новых документов, в т.ч.: - в перспективный план действий в части преемственности ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО по «дорожной карте» введения ФГОС ОО в Нюксенском районе (2013-2018 гг.); - по адаптации региональной модели системы оценки качества образования в условиях ФГОС ОО на муниципальном уровне; - разработка пакета документов по оценке качества общего образования с учетом требований ФГОС начального и основного общего образования | В течение учебного года |  | КС | Аналитическая справка Изменения в нормативные документы Новые нормативные документы | Анализ исполнения нормативных документов муниципального, школьного уровней. Внесение изменений в нормативно-правовые документы 2015 – 2016 уч.г. по итогам работы и с учетом проведенного анализа их действия 2014-2015 уч. г. (июнь-декабрь 2015г.) |
| 1.3. | Изучение и методическое сопровождение выполнения региональных инструктивно-методических писем по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования | В течение года |  | ИОА | Предложения | Ознакомление и подготовка предложений по реализации |
| 1.4. | Обеспечение выполнения приказа департамента образования Вологодской области «О критериях и показателях готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования» | В соответствии со сроками Департамента образования |  | МК, методист по кадрам | Новые нормативные документы | Обеспечение выполнения приказа Департамента образования (в течение года) |
| 1.5. | Подготовка договоров (пролонгация документов) о сотрудничестве с общественными организациями, организациями культуры, СМИ по вопросам реализации ФГОС ОО и размещения информации | Июль-сентябрь 2014г. |  | Директор, МК | Изменения в нормативных документах | Подготовка договоров о сотрудничестве по вопросам реализации ФГОС ОО и размещения информации |
| 1.6. | Контроль за: - разработкой нормативных документов и внесение в них изменений на районном уровне и уровне ОУ, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС ОО; - выполнением приказов Департамента образования области | В течение года |  | Зам. начальника УО, МК | Приказы, аналитические и информационные справки | Планирование контроля на уровне ОУ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия ОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ОО; - качества содержания ООП НОО, ООП ООО (в соответствии с предложенным листом оценки); - анализ организации внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО за 2014-2015уч. г. и принятию управленческих решений по планированию на 2015-2016 уч.г.; - организация самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования | В течение года Декабрь 2015 года, май – июнь 2016 года |  | Члены ЭС, МК | Экспертный лист, аналитическая справка, карта самооценки | Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению планов-графиков реализации ФГОС ОО в 2015-2016уч., анализ деятельности и принятие управленческих решений для проектирования документов ОУ на 2015-2016 уч.г. Заполнение и анализ карт самооценки |
| 2.2. | Организация деятельности координационного совета (КС) по реализации ФГОС ОО на муниципальном уровне; | В течение года |  | МК | План работы КС, протоколы | Организация деятельности КС по реализации ФГОС ОО в ОУ (в течение года) |
| 2.3. | Организация изучения методического опыта введения и реализации ФГОС ОО в ОУ области, района и других регионов в т.ч. базовой школы БОУ «Нюксенская СОШ», реализующей ФГОС ООО с 01 сентября 2014 г. | В течение года |  | КС, МК | План работы базового ОУ по апробации ФГОС ООО | Изучение опыта внедрения ФГОС ОО в ОУ области, района и др. регионов |
| 2.4. | Организация сетевого взаимодействия: - Участие муниципальных координаторов в областных семинарах, совещаниях по вопросам ФГОС; -Организация совещаний руководителей, семинаров, практикумов, круглых столов для педагогических и руководящих работников по проблемам ФГОС (циклограмма работы, приложение 1 к плану-графику); - Организация деятельности районных, школьных МО учителей, организация проведения методических дней на базе ОУ по вопросам практической реализации ФГОС ОО | В течение года |  | МК, методисты | План работы по сетевому взаимодействию и проведению районных совещаний. семинаров практикумов (приложение 1), программы районных совещаний, семинаров-практикумов, приказы УО | - Участие ОУ, педагогических работников в сетевом взаимодействии, по проблемам, выявленных в ходе мониторинговых процедур и проведенного анализа деятельности за прошедший период, по вопросам реализации ФГОС ОО (в течение учебного года); -Организация проведения анкетирования педагогов по проблемам реализации ФГОС ОО в ОО; -Подготовка предложений муниципальному координатору по организации сетевого взаимодействия; - Инициирование педагогами своих услуг в качестве руководителей сетевой профгруппы (подбор кадров в течение учебного года) |
| 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. | Проведение аналитических, диагностических, мониторинговых процедур: С педагогами: - профессиональных затруднений и потребностей учителей реализации ФГОС ОО: - изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС ОО (круглый стол, анкетирование); - мониторинг повышения квалификации и прохождения аттестации; С обучающимися: -сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обуч-ся 1-х классов, приступивших к реализации ФГОС НОО; - сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обуч-ся 5-х классов, приступивших к реализации ФГОС ООО; - сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обуч-ся 5-х классов по учебному предмету «Иностранный язык»; - анализ результатов освоения ООП НОО обуч-ся 5-х классов; По управлению качеством образовательного процесса и ресурсов образования: -проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере основного и среднего общего образования; -сбор данных и проведение анализа эффективности использования цифрового, интерактивного оборудования, а также комплексов робототехники в ОО; - сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебной литературе при реализации ФГОС ООО в 2015г.; 2016г.; - Анализ результатов федерального мониторинга хода реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по вопросам введения и реализации ФГОС ООО; -сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы»; - сбор данных и проведение анализа состояния профориентационной работы в образовательных организациях, в т. ч. использования современных моделей управления; - сбор данных и проведение анализа профилизации (подготовки к профилизации) образования в ОО; | Май-сентябрь 2015г.- май 2016г. Декабрь 2015г.- май 2016г. Сентябрь-ноябрь 2015г., Сентябрь-ноябрь 2015г., Октябрь- ноябрь 2015г., Август-октябрь 2015г. В соответствии с отдельным планом- графиком, Август-октябрь 2015г., март-май 2016г., Июль 2015; январь-июль 2016г., ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом). ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом), Январь 2015г., Ноябрь 2015г., |  | ИАО | Справки, аналитические таблицы, диаграммы, приказы УО о проведении процедур и о результатах | Организационная и аналитическая работа по проведению |
| 2.6. | - Организация функционирования страницы ФГОС ОО на сайте УО; - организация фото (фотосъемки) мероприятий и размещения материалов на сайте УО и т.д.; -организация посещения районных мероприятий по вопросам ФГОС ОО общественности и их освещения в СМИ | В течение года |  | КС, МК | Приказы | Организация работы с информационными материалами |
| 2.7. | Организация и проведение районных конкурсов для педагогов и обучающихся ОУ систематизированных в рамках районного конкурса «Лучшее портфолио ОО 2015-2016 уч.г.» | В течение года |  | КС, МК | Положения, приказы, экспертные листы, рецензии | Деятельность по обеспечению участия педагогических работников, ОО в районных конкурсах |
| 2.8. | - Предоставление заявки на курсы повышения квалификации (КПК) педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОО на основе электронного сопровождения, подготовка к работе по персонифицированной модели; - Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОО; - Организация дистанционного обучения педагогов и руководителей по разным аспектам реализации ФГОС ОО | Июнь-сентябрь 2015 г.; январь 2016г. |  | МК, методист по кадрам | Плана-график повышения квалификации педагогических работников ОУ Нюксенского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОО | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОО образовательными учреждениями в управление образования. Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОО |
| 2.9. | Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы: - составление плана-графика олимпиад на 2015 – 2016 уч.г.; - мониторинг участников и победителей олимпиад; - анализ результатов участия в олимпиадах, подготовка информационно-аналитической справки и рекомендаций для учителей начальных классов по подготовке детей к олимпиадам | В течение года |  | ИАО | Аналитическая справка | Организационные процедуры по участию обучающихся |
| 2.10. | Информационно-методическое сопровождение функционирования органов государственно-общественного управления регионального уровня по вопросам реализации ФГОС | В соответствии с планом мероприятий реализации Концепции |  | Зам нач. УО, КС, МК | Рекомендации, аналитическая справка | Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО |
| 2.11. | Организация участия в региональных конкурсах в соответствии календарным планом-графиком проведения областных мероприятий 2015-2016уч.г.: - участие в региональном конкурсе рабочих программ по иностранному языку основной образовательной программы начального и основного общего образования | В течение года. Ноябрь-декабрь 2015г. |  | ММС, МК | Приказ по результатам участия, мониторинговые таблицы участия | Обеспечение участия представителей ОО в региональном конкурсном движении |
| 2.12. | Контроль по организации электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации на базе ВИРО: - Электронный (автоматизированный) сбор заявок; - Электронная регистрация слушателей (на уровне ОУ) в сети Интернет; - Электронная (автоматизированная) форма зачисления и отчисления слушателей; - Электронный мониторинг образовательных достижение слушателей, повышающих квалификацию; - Получения удостоверений. | В течение учебного года |  | КС, МК | Рекомендации, аналитическая справка | Обеспечение участия организации электронного (автоматизированного) сопровождения курсов повышения квалификации |
| 2.13. | Контроль: - по реализации каскадно-сетевого метода организации повышения квалификации специалистов, руководителей, педагогических работников; по организации деятельности МО; по оформлению единой методической темы ОУ; - по выполнению Плана работы по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Нюксенского муниципального района по реализации ФГОС ОО на 2015-2016 уч.г. (приложения 1); - по обеспечению участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО; - по организации проведение диагностических процедур в ОУ; - по координации взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности по разработанной модели | В течение учебного года |  | КС, МК. | Рекомендации, аналитическая справка | Планирования контроля на уровне ОУ |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - Внедрение новых организационно-содержательных моделей повышения квалификации кадров; - Участие в областных методических мероприятиях по вопросам, связанных с практическим опытом реализации ФГОС ОО в т.ч. в методических семинарах с приглашением авторов-разработчиков УМК; -Участие в районных мероприятиях конкурсах профессионального мастерства в рамках конкурсного проекта «Лучшее портфолио ОО 2015-2016 уч. г.»; - Через внутришкольную модель повышения квалификации; - Через тьюторское сопровождение по проблемам реализации ФГОС ОО (участие в обучающих семинарах ВИРО и проведение обучения на муниципальном уровне по вопросам: -модели организации образовательного процесса в условиях подготовки профиля обучения обучающихся ОО, реализующих программы ООП ООО; -реализация регионального и этнокультурного компонента ООП; - формирование уклада школьной жизни (сочетание урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности, системы воспитательных мероприятий, социальных практик); -внедрение электронных форм учебников в условиях реализации ФГОС ООО; - комплексный подход к оценке результатов освоения ООПООО, включая проектирование контрольно-оценочной деятельности учителя с использованием современных способов оценивания | В течение учебного года | МК, методист по кадрам |  | План курсовой подготовки, рекомендации, аналитическая справка, приказы, аналитические таблицы График повышения квалификации, Отчетная документация тьюторов, Акты, договора на оказание услуг | - Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС; - Участие в мониторинговых процедурах результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников ОУ. |
| 3.2. | Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ на 2017 год и перспективу до 2020 года. | Март 2016г. | методист по кадрам |  | Информационная таблица, | Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ, на 2017 год и перспективу. |
| 3.3. | Проведения аттестации с учетом новой технологии организации педагогической практики и в свете новых требований законодательства | в течение учебного года | Ответственный за проведение аттестации, эксперты |  | аналитические таблицы, аналитическая справка | Подготовка и проведение процедуры аттестации с учетом новой технологии организации педагогической практики |
| 3.4. | Организация изучения и учет региональных инструктивно-методических писем и методических материалов, размещенных на сайте «ВИРО»: -по взаимодействию ОО и организаций дополнительного образования детей по реализации внеурочной деятельности | В течение года | МК |  | Методические рекомендации | Участие в проведении мониторингов с обучающимися ОУ по ФГОС НОО. Участие представителей ОУ района в инструктивно-методических семинарах по плану УО. |
| 3.5. | Разработка муниципальных методических и информационных материалов с использованием кейс - технологии (муниципальные продукты по результатам работы в ходе семинаров-практикумов, заседаний творческих групп) | В течении года | ММС |  | Методические и информационные материалы | Изучение и использование в работе методических, информационных материалов |
| 3.6. | Обеспечение участия муниципального координатора, специалистов УО, методистов информационно-аналитического отдела КУ НюМР «Центр по обслуживанию ОУ», руководителей ОО в областных семинарах-совещаниях | В течение учебного года | Специалисты УО, методисты, МК |  | Информационные материалы | Использование ресурса областных и муниципальных мероприятий для повышения профессионального уровня работников ОО |
| 3.7. | Организация и проведение районных тематических семинаров, совещаний, круглых столов, педагогических чтений и др. мероприятий с руководящими работниками ОУ, руководителями МО, педагогами по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОО с (не реже 1 раза в квартал в соответствии планом УО, (приложение 1, план сетевого взаимодействия), | В течение учебного года | КС, МК |  | Повышение квалификации | - Обеспечение участия руководителей, педагогов ОУ в районных методических мероприятиях по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОО; - Организация научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОО в ОУ; - Обобщение и распространение имеющегося опыта (продукта педагогической деятельности) в ОУ по вопросам сопровождения реализации ФГОС ОО путем проведения открытых мероприятий на базе ОУ, участия в муниципальных методических мероприятиях и представления результатов деятельности на региональном уровне |
| 3.8. | Изучение списка учебников и учебно-методических пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на региональном уровне в соответствии с ФГОС, доведение информации до ОУ; Организация закупки учебной и учебно-методической литературы ОУ района с учетом инструктивно-методических писем региона | Февраль-март 2016г. | Методист по учебным фондам |  | Утвержденный список учебников в учебном плане ОУ, заказ на учебную литературу | Учет инструктивно-методического письма при оформлении заказа и организации закупки учебной и учебно-методической литературы для ОУ |
| 3.9. | Использование ресурса консультационных услуг по вопросам реализации ФГОС специалистов ВИРО; муниципальных тьюторов, муниципального координатора | В течение года | КС, МК |  | График консультаций, заявка | - Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО; - Составление заявок на проведение групповых консультаций (в течение учебного года) |
| 3.10. | Проведение открытых заседаний районных и школьных МО учителей, проведение методических дней на базе ОУ района (см. Приложение 1) | В течение года | ММС |  | Протоколы заседаний, выписки решений | Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях |
| 3.11. | Проведение анализа: -итоговых(годовых) отчетов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования о реализации ФГОС ООО; -в части выполнения мероприятий Плана-графика введения, реализации ФГОС; -отчетов о результатах самообследования ОО в части реализации ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС СОО, размещенных на сайтах ОО | Ежеквартально На 01.10.2015 На 01.05.2016 | МК |  | Мониторинговые таблицы, Мониторинговые таблицы | Участие в областном мониторинге |
| 3.12. | Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным программам ООО и СОО: -анализ результатов ГИА; -подготовка предложений по вопросам повышения качества образования | Август 2015года |  |  |  |  |
| 3.13. 3.14. | Контроль: - реализации выполнения планов-графиков введения и реализации ФГОС в 2015-2016уч.г.; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - обеспечения участия педагогических и руководящих работников ОУ в курсах повышения квалификации, конкурсах профессионального мастерства разных уровней; - оформления заказа и проведения закупки учебной и методической литературы; - деятельности сетевых профгрупп, межшкольных методических объединений; - по организации аттестации педагогических и руководящих кадров, в т.ч. на соответствие занимаемой должности в ОУ района; - заполнения ОУ мониторингов различного уровня Диагностика результатов повышения квалификации: - Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах; - - проведения мониторинга самоаудита ОУ нормативно-правового регулирования реализации ФГОС ОО | В течение года | Зам. нач. УО, КС, МК |  | График, приказы | Разработка плана контроля в ОУ, его осуществление |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы УО, ОУ по вопросам ФГОС ОО, размещение информационных материалов в СМИ; Оформление материалов в муниципальный электронный сборник методических продуктов, полученных по результатам проведения районных семинаров-практикумов | В течение года |  | КС, МК | Методические материалы, положение | Работа и контроль по подготовке информационных материалов в СМИ |
| 4.2. | Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о ФГОС ОО, технологиях, опыте работы, применение ее в практической деятельности УО, ОУ; работа с информационными материалами на сайте Департамента образования Вологодской области, ВИРО; сопровождение раздела «ФГОС ОО» на сайтах УО, ОУ | В течение года |  | Методисты, специалисты УО, МК | Информация на сайтах ОУ, аналитическая таблица | Организация изучения информационных материалов в ОУ по вопросам ФГОС ОО, обеспечение внедрения опыта в деятельность ОУ; отслеживание востребованной информации в т.ч. на сайтах Департамента образования, АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования», УО, применение ее в практической деятельности ОУ; наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС ОО (ответ. за сайт) |
| 4.3. | Размещение материалов на стенде УО и стендах ОУ «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО | В течение года |  | МК, ММС | Информация на стендах | Работа по наполнению стенда информационными материалами |
| 4.4. | Реализация публичной отчетности образовательных учреждений района о реализации ФГОС ОО через различные ресурсы в т. ч. - отчетные концерты, родительские собрания, проведение «открытых дверей ОУ» | В течение года |  | Зам. нач. УО, МК | Публичные отчеты, буклеты | Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности ОУ к реализации ФГОС ОО (итоги за 2013 -2014 уч.гг., планирования и реализация планов в 2014-2015 уч. г.); проведение публичных отчетов ОУ |
| 4.5. | Подготовка мультимедийных презентаций (видеороликов), отражающих практическую направленность реализации ФГОС ОО, использование их в публичных мероприятиях; -Подготовка буклетов для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО использование их в проведении публичных мероприятиях | В течение года |  | КС, МК | Информац. издания | - Участие в подготовке мультимедийных презентаций (видеороликов), отражающих практическую направленность реализации ФГОС, использование их в проведении публичных мероприятиях; -Участие в подготовке буклетов для родителей, общественности по вопросам ФГОС ОО, использование их публичных мероприятиях |
| 4.6. | Изучение и анализ информации по вопросам реализации ФГОС ОО, инновационных региональных площадок; информирование общественности о подготовке к реализации ФГОС ОО муниципальной системы образования | В течение года |  | КС, МК |  | Информирование общественности ОУ о подготовке к реализации ФГОС ОО |
| 4.7. | Изучение уровня удовлетворенности родителей качеством общего образования в условиях введения ФГОС ОО (данные анкетирования) | сентябрь 2015 г. Март-апрель 2016 г. |  | ММС | Анкеты, аналитические справки | Участие в процедурах Контроль по проведению |
| 4.8. | Контроль: - заполнения и своевременного обновления информации о подготовке к реализации ФГОС ОО на сайтах УО, ОУ; - реализации публичной отчетности по вопросу подготовки системы образования к реализации ФГОС ОО; -информирования родителей, общественности о реализации ФГОС ОО, в т. ч. проведения мониторинга степени удовлетворенности информирования родителей по вопросам введения ФГОС нового поколения; - взаимодействия со СМИ по публикации вопросов, связанных с введением ФГОС ОО | В течение года |  | МК, главный специалист УО | Приказы | Контроль по обозначенным вопросам на школьном уровне, разработка и выполнение внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2015года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ОО | Июль-август 2015г. |  | Зам. нач. УО, МК | Аналитические справки | Проведение аналитических мероприятий |
| 5.1 | Обеспечение в 2015 – 2016 году денежных средств на учебники, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в субвенциях на учебные расходы | Октябрь 2015 – май 2016 года |  | УО | Аналитические справки | Контроль по обозначенным вопросам на школьном уровне, разработка и выполнение внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОО |
| 5.2. | Планирование и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами | Август-сентябрь 2015г. |  | Нач. УО, экономист | Сметы, тарификационные материалы | Контроль |
| 5.3. | Оформление муниципального заказа на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе ОУ в соответствии с ФГОС ОО | Март-апрель 2016г. |  | ММС, экономист, МК | Муницип. заказ | Формирование заявки от ОУ на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО |
| 5.4. | Разработка и утверждение штатного расписания ОО района, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ОУ района | Август-сентябрь 2015г. |  | Нач. УО, экономист, МК | Штатное расписание, тарификац. документы приказы | Формирование штатного расписания, подготовка тарификац. документов приказов |
| 5.5. | Планирование и финансирование районных методических мероприятий, инновационной деятельности по направлению реализации ФГОС ОО, в т.ч. публикаций информационных материалов по указанному направлению, внесение корректировки по финансированию районных целевых программ | Август-сентябрь 2015 г. |  | Экономист, МК | Постановление администрации района, откорректированные районные целевые программы | Планирование финансирования мероприятий |
| 5.6. | Контроль: - выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ОО, - распределения финансовых средств в т.ч. в рамках финансирования районных целевых программ | В течение года |  | Нач. УО, экономист, МК | Приказы, информационные справки, докладные записки | Планирование контроля по хозяйственно-финансовой деятельности |